## 950_962AU20
Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | Budgeted Total Cost | Remaining Total Cost | PDGT GMD Channel Count | Primary Resource
950-962 MWL AU2020 |  | 1873 | 15-Jun-15 A | 2023-01-03 | 3538031.78 | 2881748.4 | 1039
Project Management |  | 745 | 02-Jan-18 A | 2020-12-23 | 627.48 | 409.8 | 0
950/962 AU20-19595 | Project Management 2018 | 248 | 02-Jan-18 A | 21-Dec-18 A | 207.48 | 0 |  | guppyam.Guppy Amy M
950/962 AU20-24075 | Project Management 2019 | 248 | 02-Jan-19 A | 2019-12-23 | 210 | 199.8 |  | guppyam.Guppy Amy M
950/962 AU20-24080 | Project Management 2020 | 249 | 02-Jan-20* | 2020-12-23 | 210 | 210 |  | guppyam.Guppy Amy M
Management Support |  | 0 | 15-Jun-15 A | 15-Jun-15 A | 0 | 0 | 0
950/962 AU20-1160 | Start PM | 0 | 15-Jun-15 A |  | 0 | 0 |  | guppyam.Guppy Amy M
Sound Work |  | 226 | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 15776 | 15776 | 0
950/962 AU20-26860 | 950 Plate Frame Sound VPD Optimization | 62 | 01-Feb-19* | 2019-04-29 | 13920 | 13920 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950/962 AU20-26890 | Sound Validation Engineer Support 950XE - 2019 | 206 | 01-Mar-19* | 2019-12-20 | 1856 | 1856 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
Key Project Milestones |  | 1756 | 30-Nov-15 A | 2023-01-03 | 0 | 0 | 0
950/962 AU20-1100 | Start Project | 0 | 30-Nov-15 A |  | 0 | 0 |  | GREENCD2.Green Christopher D
950/962 AU20-1040 | NPI Launch | 0 | 16-Dec-15 A |  | 0 | 0 |  | GREENCD2.Green Christopher D
950/962 AU20-1110 | Testbed Build | 0 | 01-Jun-16 A |  | 0 | 0 |  | GREENCD2.Green Christopher D
950/962 AU20-1120 | Prototype Build | 0 | 01-Nov-16 A |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
950/962 AU20-20150 | NPI Gate 1 | 0 | 13-Jun-17 A |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
950/962 AU20-1320 | Protoype Design Freeze | 0 | 24-Jul-17 A |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
950/962 AU20-20280 | NPI Gate 2/3 | 0 | 10-Aug-18 A |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
950/962 AU20-1330 | Pilot Design Freeze | 0 | 13-Mar-20* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
950/962 AU20-20990 | NPI Gate 4/5 for 950 | 0 | 11-Sep-20* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
950/962 AU20-21010 | NPI Gate 5.5 for 950 | 0 | 16-Oct-20* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
950/962 AU20-1130 | Pilot Build | 0 | 16-Oct-20* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
950/962 AU20-1020 | NPI Gate 6 for 950 | 0 | 14-Jan-22* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
950/962 AU20-1140 | Production Build | 0 | 11-Feb-22* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
950/962 AU20-1170 | Finish Project | 0 |  | 2023-01-03 | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
950/962 AU20-1060 | NPI Gate 7 | 0 | 03-Jan-23* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
SW Milestones |  | 1341 | 29-Apr-16 A | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0
950/962 AU20-11135 | Receive SW Release A | 0 | 29-Apr-16 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
950/962 AU20-11145 | Receive TESS 04 | 0 | 11-Jan-17 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
950/962 AU20-20170 | Steering DV3.2 SW Release | 0 | 10-Mar-17 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
950/962 AU20-20750 | Receive DV3.3 SW Release | 0 | 30-Mar-17 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
950/962 AU20-11155 | Receive S05 | 0 | 04-Apr-17 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
950/962 AU20-20180 | D6C8 Display Release | 0 | 15-May-17 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
950/962 AU20-20160 | Steering DV4 SW Release | 0 | 17-May-17 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
950/962 AU20-19185 | Receive S06 | 0 | 19-Jun-17 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
950/962 AU20-19205 | Receive S07 | 0 | 22-Aug-17 A |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
950/962 AU20-19225 | Receive S08 | 0 | 01-Nov-17 A |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
950/962 AU20-21080 | Receive S13 | 0 | 07-Mar-19* |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
950/962 AU20-21090 | Receive S14 | 0 | 07-Jun-19* |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
950/962 AU20-21100 | Receive S15 | 0 | 06-Sep-19* |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
950/962 AU20-21110 | Receive S16 | 0 | 06-Dec-19* |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
950/962 AU20-21120 | Receive S17 | 0 | 19-Feb-20* |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
950/962 AU20-21130 | Receive S18 | 0 | 02-Mar-20* |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
950/962 AU20-21140 | Receive S19 | 0 | 01-May-20* |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
950/962 AU20-21150 | Receive S20 | 0 | 03-Aug-20* |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
950/962 AU201000 | Receive Prod SW | 0 | 21-Sep-21* |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
Bundle Planned Work |  | 362 | 15-Jul-16 A | 26-Sep-17 A | 195818.15 | 0 | 16
950/962 Platform |  | 362 | 15-Jul-16 A | 26-Sep-17 A | 195818.15 | 0 | 16
White Noise Alarm Eval |  | 42 | 15-Jul-16 A | 04-Nov-16 A | 53220.15 | 0 | 0
BDL 18-2445 | Run | 3 | 15-Jul-16 A | 18-Jul-16 A | 19681.59 | 0 |  | MylavS1.Mylavarapu Sandeep
BDL 18-2455 | Report | 30 | 01-Aug-16 A | 04-Nov-16 A | 33538.56 | 0 |  | MylavS1.Mylavarapu Sandeep
Contingency |  | 165 | 01-May-17 A | 31-Aug-17 A | 120000 | 0 | 0
950/962 AU20-19990 | Contingency | 165 | 01-May-17 A | 31-Aug-17 A | 120000 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
CR 950 PF Aux Attachment (EMB00247) |  | 82 | 06-Jun-17 A | 26-Sep-17 A | 22598 | 0 | 16
BDL AU20-10480 | Setup | 4 | 06-Jun-17 A | 20-Jun-17 A | 7827.2 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10490 | Instrument | 2 | 19-Jul-17 A | 21-Jul-17 A | 3126 | 0 | 16 | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10511 | LOE: Instrumentation Charges - 16c | 5 | 21-Jul-17 A | 26-Sep-17 A | 1490 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10500 | Run | 4 | 24-Jul-17 A | 25-Sep-17 A | 7840 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20--10521 | Teardown | 1 | 26-Sep-17 A | 26-Sep-17 A | 2314.8 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
Testbed 2 Phase |  | 892 | 23-Jan-17 A | 2020-08-18 | 2386352.98 | 1926105.43 | 980
962 AU2020 Testbed1 (WL900100) |  | 892 | 23-Jan-17 A | 2020-08-18 | 748449.22 | 288201.67 | 183
LOE |  | 872 | 20-Feb-17 A | 2020-08-18 | 0 | 0 | 0
950/962 AU20-1340 | Start Testing 950M Steering Testbed | 0 | 20-Feb-17 A |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
950/962 AU20-1350 | LOE: 950M Steering Testbed1 | 280 | 20-Feb-17 A | 2020-08-18 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
950/962 AU20-1370 | Reports Complete 950M Steering Testbed1 | 0 |  | 2020-03-02 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
950/962 AU20-1360 | Testing Complete 950M Steering Testbed1 | 0 |  | 2020-08-18 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
Machine Build |  | 40 | 23-Jan-17 A | 23-Mar-17 A | 58226 | 0 | 0
950/962 AU20-2550 | Plan | 25 | 23-Jan-17 A | 24-Feb-17 A | 32150 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-2560 | Assemble Machine | 20 | 20-Feb-17 A | 23-Mar-17 A | 26076 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
STP 230/289 |  | 26 | 27-Feb-17 A | 21-Apr-17 A | 36880 | 0 | 0
950/962 AU20-2570 | Plan | 20 | 27-Feb-17 A | 24-Mar-17 A | 22040 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
950/962 AU20-2580 | Run | 8 | 27-Mar-17 A | 21-Apr-17 A | 14840 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
G10 Gauge Display Update |  | 2 | 05-Apr-17 A | 06-Apr-17 A | 4151.44 | 0 | 0
950/962 AU20-20610 | Setup | 1 | 05-Apr-17 A | 05-Apr-17 A | 2359.44 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
950/962 AU20-20620 | Run - Checkout | 1 | 06-Apr-17 A | 06-Apr-17 A | 1792 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
S05 SW Updates |  | 5 | 07-Apr-17 A | 13-Apr-17 A | 6660 | 0 | 0
950/962 AU20-20630 | Run & Checkout S05 | 5 | 07-Apr-17 A | 13-Apr-17 A | 6660 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
Cab Pressurization Test |  | 1 | 27-Apr-17 A | 27-Apr-17 A | 460 | 0 | 0
950/962 AU20-20670 | Run | 1 | 27-Apr-17 A | 27-Apr-17 A | 460 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
Machine Safety/Servicability Audit |  | 3 | 28-Apr-17 A | 01-May-17 A | 4462.32 | 0 | 0
950/962 AU20-19800 | Setup | 3 | 28-Apr-17 A | 01-May-17 A | 4462.32 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
Machine Checkout STP-64 |  | 30 | 27-Mar-17 A | 26-Apr-17 A | 25696.72 | 0 | 0
950/962 AU20-14400 | Plan | 10 | 27-Mar-17 A | 26-Apr-17 A | 20935 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-14405 | Setup | 1 | 26-Apr-17 A | 26-Apr-17 A | 973.72 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-14410 | Run | 1 | 26-Apr-17 A | 26-Apr-17 A | 3788 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
Machine Checkout STP-64 #2 |  | 10 | 22-May-17 A | 07-Jun-17 A | 20935 | 0 | 0
950/962 AU20-23610 | Plan | 10 | 22-May-17 A | 07-Jun-17 A | 20935 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
Steering Tuning #1 |  | 38 | 19-Jul-17 A | 15-Sep-17 A | 40890 | 0 | 0
950/962 AU20-23690 | Run | 38 | 19-Jul-17 A | 15-Sep-17 A | 40890 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
S07 SW Update |  | 5 | 25-Aug-17 A | 30-Aug-17 A | 2300 | 0 | 0
950/962 AU20-20640 | Run & Checkout S07 | 5 | 25-Aug-17 A | 30-Aug-17 A | 2300 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
Steering Operator Eval |  | 1 | 19-Sep-17 A | 19-Sep-17 A | 1673.75 | 0 | 0
950/962 AU20-2590 | Run | 1 | 19-Sep-17 A | 19-Sep-17 A | 1673.75 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
DV1 Install |  | 1 | 25-Sep-17 A | 25-Sep-17 A | 920 | 0 | 0
950/962 AU20-20680 | Run | 1 | 25-Sep-17 A | 25-Sep-17 A | 920 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
962 Next Gen Service Center OMSA/MER Light Fabs |  | 239 | 22-May-17 A | 22-Dec-17 A | 157441.61 | 0 | 151
950/962 AU20-12065 | Planning & Procurement | 60 | 22-May-17 A | 20-Sep-17 A | 8586.67 | 0 |  | 01-55710-400.TSD557MGT - SEC10 RES400 LARGE STRUCTURES - Management Labor-Program
950/962 AU20-12075 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 3 | 18-Sep-17 A | 20-Sep-17 A | 5305 | 0 |  | 01-55710-400.TSD557MGT - SEC10 RES400 LARGE STRUCTURES - Management Labor-Program
950/962 AU20-12085 | Instrument - Setup Bay | 15 | 25-Sep-17 A | 20-Oct-17 A | 45000 | 0 | 151 | 01-55710-400.TSD557MGT - SEC10 RES400 LARGE STRUCTURES - Management Labor-Program
950/962 AU20-12135 | Setup - Shop Support Work | 4 | 27-Sep-17 A | 11-Oct-17 A | 11776.43 | 0 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950/962 AU20-12145 | Field Prep for OMSA | 2 | 19-Oct-17 A | 20-Oct-17 A | 2203.33 | 0 |  | MorseMP.Morse Mark P
950/962 AU20-12155 | LOE: Instrumentation Charges - 151c | 8 | 20-Oct-17 A | 27-Oct-17 A | 23728.18 | 0 |  | MorseMP.Morse Mark P
950/962 AU20-12095 | Run | 7 | 23-Oct-17 A | 26-Oct-17 A | 30842 | 0 |  | MorseMP.Morse Mark P
950/962 AU20-12105 | Teardown | 2 | 27-Oct-17 A | 30-Oct-17 A | 11740 | 0 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950/962 AU20-12115 | Preliminary Analysis/Reporting | 5 | 30-Oct-17 A | 03-Nov-17 A | 5060 | 0 |  | MorseMP.Morse Mark P
950/962 AU20-12125 | Final Analysis/Reporting | 60 | 06-Nov-17 A | 22-Dec-17 A | 13200 | 0 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
962 TB NVH Sound Eval |  | 38 | 02-Nov-17 A | 08-Nov-18 A | 40579.8 | 0 | 0
950/962 AU20-19365 | Run - Sound Bldg | 7 | 02-Nov-17 A | 13-Nov-17 A | 33390 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
950/962 AU20-19375 | Report | 20 | 27-Nov-17 A | 08-Nov-18 A | 7189.8 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
S08 SW Update |  | 5 | 27-Nov-17 A | 28-Nov-17 A | 2300 | 0 | 0
950/962 AU20-20660 | Run & Checkout S08 | 5 | 27-Nov-17 A | 28-Nov-17 A | 2300 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
L5 Performance Tuning |  | 16 | 13-Nov-17 A | 30-Nov-17 A | 2425.5 | 0 | 0
950/962 AU20-2680 | Plan | 10 | 13-Nov-17 A | 28-Nov-17 A | 1150 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-2710 | Run | 2 | 29-Nov-17 A | 30-Nov-17 A | 1275.5 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
Instrument Cluster Operator Eval |  | 6 | 27-Nov-17 A | 04-Dec-17 A | 2406.25 | 0 | 0
950/962 AU20-24000 | Plan | 5 | 27-Nov-17 A | 01-Dec-17 A | 920 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
950/962 AU20-24010 | Run | 1 | 04-Dec-17 A | 04-Dec-17 A | 1486.25 | 0 |  | 01-88180-242.TSD881HRY - SEC80 RES242 PPG TEST OPERATIONS - Vehicle Operator-ABC
962 TB2 Machine Build #2 |  | 28 | 17-Dec-18 A | 2019-02-04 | 19494 | 9090 | 0
950/962 AU20-21170 | Plan | 10 | 17-Dec-18 A | 08-Jan-19 A | 1314 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-21180 | Setup - (Impl Valve, OEAII, NGSC, Pump) | 20 | 07-Jan-19 A | 2019-02-04 | 18180 | 9090 |  | powelaw.Powell Austin W
S13 SW Checkout |  | 5 | 2019-03-07 | 2019-03-13 | 2442.5 | 2442.5 | 0
950/962 AU20-21970 | Run - Steering Checkout | 5 | 2019-03-07 | 2019-03-13 | 2442.5 | 2442.5 |  | egantr.Egan Thomas R
Machine Checkout STP64 |  | 8 | 2019-03-07 | 2019-03-18 | 5459 | 5459 | 0
950/962 AU20-24090 | Plan | 5 | 2019-03-07 | 2019-03-13 | 1635 | 1635 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-24100 | Run | 3 | 2019-03-14 | 2019-03-18 | 3824 | 3824 |  | powelaw.Powell Austin W
Steering Tuning #2 |  | 20 | 2019-03-19 | 2019-04-15 | 10550 | 10550 | 0
950/962 AU20-25380 | Run - Knotch Filter | 3 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 910.5 | 910.5 |  | SULLIPW.Sullivan Patrick W
950/962 AU20-25390 | Run - Operator Eval Knotch Filter | 2 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 1887 | 1887 |  | SULLIPW.Sullivan Patrick W
950/962 AU20-25400 | Run - Performance Tuning | 10 | 2019-03-26 | 2019-04-08 | 3035 | 3035 |  | SULLIPW.Sullivan Patrick W
950/962 AU20-25410 | Run - Operator Eval Peformance Tuning | 5 | 2019-04-09 | 2019-04-15 | 4717.5 | 4717.5 |  | SULLIPW.Sullivan Patrick W
Failure Mode Response #1 |  | 27 | 2019-04-09 | 2019-05-15 | 46167 | 46167 | 0
950/962 AU20-25360 | Plan | 5 | 2019-04-09 | 2019-04-15 | 3270 | 3270 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
950/962 AU20-25370 | Setup | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1730 | 1730 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
950/962 AU20-25340 | Run | 20 | 2019-04-17 | 2019-05-14 | 40200 | 40200 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
950/962 AU20-25350 | Teardown | 1 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 967 | 967 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
STP 230/289 #2 |  | 15 | 2019-05-02 | 2019-05-22 | 6750 | 6750 | 0
950/962 AU20-23920 | Plan | 10 | 2019-05-02 | 2019-05-15 | 2180 | 2180 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
950/962 AU20-23930 | Run | 5 | 2019-05-16 | 2019-05-22 | 4570 | 4570 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
XMSN Development |  | 19 | 2019-05-23 | 2019-06-19 | 22656 | 22656 | 16
950/962 AU20-21810 | Setup | 1 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-21820 | Instrument | 2 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 3618 | 3618 | 16 | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-21330 | Run | 15 | 2019-05-29 | 2019-06-18 | 16995 | 16995 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-21850 | Teardown | 1 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 967 | 967 |  | powelaw.Powell Austin W
Implement Valve Tuning |  | 25 | 2019-06-06 | 2019-07-11 | 5082.5 | 5082.5 | 0
950/962 AU20-14790 | Plan | 10 | 2019-06-06 | 2019-06-19 | 1090 | 1090 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-14800 | Run (Cat Electronics - Steve Queen) | 15 | 2019-06-20 | 2019-07-11 | 3992.5 | 3992.5 |  | powelaw.Powell Austin W
S14 SW Update |  | 2 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 1744 | 1744 | 0
950/962 AU20-26880 | Run & Checkout S14 | 2 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
L5 Performance Dev/Tuning #1 |  | 10 | 2019-07-12 | 2019-07-25 | 10640 | 10640 | 0
950/962 AU20-21790 | Run | 10 | 2019-07-12 | 2019-07-25 | 10640 | 10640 |  | powelaw.Powell Austin W
ISO 5010 Feasibility |  | 568 | 08-May-17 A | 2019-08-16 | 72025.83 | 30590.67 | 16
950/962 AU20-19950 | Plan | 10 | 08-May-17 A | 14-Jun-17 A | 1150 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23620 | Setup | 1 | 07-Jun-17 A | 07-Jun-17 A | 973.72 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23630 | Run | 1 | 13-Jun-17 A | 13-Jun-17 A | 2044 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-19960 | Setup | 1 | 14-Jun-17 A | 14-Jun-17 A | 2407.44 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-19970 | Run - Driver Performance | 28 | 15-Jun-17 A | 17-Jul-17 A | 34860 | 0 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25420 | Plan | 15 | 2019-07-05 | 2019-07-25 | 4905 | 4905 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-25430 | Setup | 4 | 2019-07-26 | 2019-07-31 | 8636 | 8636 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-25440 | Instrument | 3 | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 3078 | 3078 | 16 | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25450 | Run | 5 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 10511.67 | 10511.67 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-25460 | Teardown | 2 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 1716 | 1716 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25470 | Analyze | 2 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 1744 | 1744 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
Cat Detect B Radar |  | 3 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2616 | 2616 | 0
950/962 AU20-24020 | Run | 3 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2616 | 2616 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Failure Mode Response #2 |  | 27 | 2019-08-13 | 2019-09-19 | 46167 | 46167 | 0
950/962 AU201185 | Plan | 5 | 2019-08-13 | 2019-08-19 | 3270 | 3270 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
950/962 AU201190 | Setup | 1 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 1730 | 1730 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
950/962 AU201065 | Run | 20 | 2019-08-21 | 2019-09-18 | 40200 | 40200 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
950/962 AU201180 | Teardown | 1 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 967 | 967 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
S15 SW Checkout |  | 10 | 2019-09-20 | 2019-10-03 | 4885 | 4885 | 0
950/962 AU20-22010 | Run & Checkout S15 | 10 | 2019-09-20 | 2019-10-03 | 4885 | 4885 |  | egantr.Egan Thomas R
Implement Valve Tuning #2 |  | 20 | 2019-09-20 | 2019-10-17 | 9565 | 9565 | 0
950/962 AU20-21300 | Plan | 10 | 2019-09-20 | 2019-10-03 | 3270 | 3270 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-21800 | Run | 10 | 04-Oct-19* | 2019-10-17 | 6295 | 6295 |  | powelaw.Powell Austin W
S16 SW Checkout |  | 10 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | 4885 | 4885 | 0
950/962 AU20-22030 | Run & Checkout S16 | 10 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | 4885 | 4885 |  | egantr.Egan Thomas R
L5 Performance Dev/Tuning #2 |  | 15 | 2020-01-02 | 2020-01-23 | 15960 | 15960 | 0
950/962 AU20-24110 | Run | 15 | 02-Jan-20* | 2020-01-23 | 15960 | 15960 |  | powelaw.Powell Austin W
Stg V EMC Test |  | 77 | 2019-11-01 | 2020-03-02 | 23196 | 23196 | 0
950/962 AU20-15310 | Plan | 50 | 2019-11-01 | 2020-01-23 | 4600 | 4600 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
950/962 AU20-15320 | Setup | 2 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2152 | 2152 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-15330 | Run | 5 | 2020-01-28 | 2020-02-03 | 12810 | 12810 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
950/962 AU20-15340 | Teardown | 1 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-15350 | Report | 20 | 2020-02-04 | 2020-03-02 | 2558 | 2558 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
S17 SW Checkout |  | 10 | 2020-02-20 | 2020-03-04 | 4885 | 4885 | 0
950/962 AU20-22050 | Run & Checkout S17 | 10 | 20-Feb-20* | 2020-03-04 | 4885 | 4885 |  | egantr.Egan Thomas R
S17 SW Endurance - 50 Hrs |  | 4 | 2020-03-05 | 2020-03-08 | 5108 | 5108 | 0
950/962 AU20-22060 | Run Endurance | 4 | 2020-03-05 | 2020-03-08 | 5108 | 5108 |  | powelaw.Powell Austin W
S18 SW Checkout |  | 10 | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 4885 | 4885 | 0
950/962 AU20-22070 | Run & Checkout S18 | 10 | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 4885 | 4885 |  | egantr.Egan Thomas R
S19 SW Checkout |  | 10 | 2020-05-01 | 2020-05-14 | 4885 | 4885 | 0
950/962 AU20-22090 | Run & Checkout S19 | 10 | 2020-05-01 | 2020-05-14 | 4885 | 4885 |  | egantr.Egan Thomas R
S20 SW Checkout |  | 10 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 4885 | 4885 | 0
950/962 AU20-22110 | Run & Checkout S20 | 10 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 4885 | 4885 |  | egantr.Egan Thomas R
S20 SW Endurance - 50 Hrs |  | 4 | 2020-08-15 | 2020-08-18 | 5108 | 5108 | 0
950/962 AU20-22120 | Run Endurance | 4 | 2020-08-15 | 2020-08-18 | 5108 | 5108 |  | powelaw.Powell Austin W
950 AU2020 Testbed2 (SN) |  | 297 | 2019-05-07 | 2020-07-15 | 823045.63 | 823045.63 | 442
LOE |  | 294 | 2019-05-10 | 2020-07-15 | 0 | 0 | 0
950/962 AU20-3670 | Start Testing 950 TB2 | 0 | 2019-05-10 |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
950/962 AU20-3680 | LOE: 950 TB2 | 276 | 2019-05-10 | 2020-06-18 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
950/962 AU20-3690 | Testing Complete 950 TB2 | 0 |  | 2020-06-18 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
950/962 AU20-3700 | Reports Complete 950 TB2 | 0 |  | 2020-07-15 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
Machine Update - Built in Aurora |  | 3 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 1853 | 1853 | 0
950/962 AU201010 | Machine Key On | 2 | 07-May-19* | 2019-05-08 | 1744 | 1744 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
950/962 AU201005 | Ship to PPG | 1 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 109 | 109 |  | layjd.Lay Joe D
S13 SW Checkout |  | 10 | 2019-05-10 | 2019-05-23 | 4885 | 4885 | 0
950/962 AU20-24070 | Run - Steering Checkout | 10 | 2019-05-10 | 2019-05-23 | 4885 | 4885 |  | egantr.Egan Thomas R
Machine Checkout STP-64 |  | 13 | 2019-05-10 | 2019-05-29 | 7094 | 7094 | 0
950/962 AU20-14385 | Plan | 10 | 2019-05-10 | 2019-05-23 | 3270 | 3270 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-14395 | Run | 3 | 2019-05-24 | 2019-05-29 | 3824 | 3824 |  | powelaw.Powell Austin W
Implement Valve Tuning #1 |  | 25 | 2019-05-15 | 2019-06-19 | 10532.5 | 10532.5 | 0
950/962 AU20-24120 | Plan | 10 | 2019-05-15 | 2019-05-29 | 1090 | 1090 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-24130 | Run | 15 | 2019-05-30 | 2019-06-19 | 9442.5 | 9442.5 |  | powelaw.Powell Austin W
L5 Performance Dev/Tuning #1 |  | 10 | 2019-06-20 | 2019-07-03 | 10640 | 10640 | 0
950/962 AU20-24140 | Run | 10 | 2019-06-20 | 2019-07-03 | 10640 | 10640 |  | powelaw.Powell Austin W
S14 SW Update |  | 2 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 1744 | 1744 | 0
950/962AU20-1000 | Run & Checkout S14 | 2 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
Rimpull/Response |  | 53 | 2019-05-31 | 2019-08-14 | 30834 | 30834 | 24
950/962 AU20-22420 | Plan | 20 | 2019-05-31 | 2019-06-27 | 4360 | 4360 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22470 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 4 | 2019-06-28 | 2019-07-03 | 3924 | 3924 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22430 | Setup | 2 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 2996 | 2996 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22440 | Instrument | 2 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 4352 | 4352 | 24 | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22410 | Run | 4 | 2019-07-11 | 2019-07-16 | 4984 | 4984 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22450 | Teardown | 1 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1498 | 1498 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22460 | Analyze | 5 | 2019-07-18 | 2019-07-24 | 2180 | 2180 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22480 | Report | 15 | 2019-07-25 | 2019-08-14 | 6540 | 6540 |  | powelaw.Powell Austin W
STP-153 (Airflow Testing) |  | 21 | 2019-07-03 | 2019-08-01 | 12543 | 12543 | 0
950/962 AU20-24150 | Plan | 10 | 2019-07-03 | 2019-07-17 | 1160 | 1160 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950/962 AU20-24160 | Setup/Run | 5 | 2019-07-18 | 2019-07-24 | 9830 | 9830 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950/962 AU20-24210 | Teardown | 1 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 625 | 625 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950/962 AU20-24170 | Report | 6 | 2019-07-25 | 2019-08-01 | 928 | 928 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
STP-155 (Water Flow Test) |  | 19 | 2019-07-12 | 2019-08-07 | 7093 | 7093 | 0
950/962 AU20-24180 | Plan | 10 | 2019-07-12 | 2019-07-25 | 1160 | 1160 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950/962 AU20-24190 | Setup/Run | 3 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 4380 | 4380 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950/962 AU20-24220 | Teardown | 1 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 625 | 625 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950/962 AU20-24200 | Report | 6 | 2019-07-31 | 2019-08-07 | 928 | 928 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
STP-152 (Ambient Capability) & STP-154 (IMT) w/ UHT |  | 104 | 2019-05-07 | 2019-10-02 | 75983.3 | 75983.3 | 112
950/962 AU20-22720 | Plan | 60 | 2019-05-07 | 2019-07-31 | 3375 | 3375 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950/962 AU20-22730 | Setup | 3 | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 5358 | 5358 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950/962 AU20-22790 | Instrument | 6 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 29060 | 29060 | 112 | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950/962 AU20-22780 | Prep Field - MDC | 3 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 2029 | 2029 |  | Field_Prep1.Field Prep 1
950/962 AU20-22740 | Run | 5 | 2019-08-14 | 2019-08-20 | 21677.5 | 21677.5 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950/962 AU20-22750 | Teardown | 2 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2862 | 2862 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950/962 AU20-22760 | Report (Class 3) | 30 | 2019-08-21 | 2019-10-02 | 11621.8 | 11621.8 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
MER Engine Install test |  | 134 | 2019-05-24 | 2019-12-04 | 53518 | 53518 | 48
950/962 AU20-24230 | Planning & Procurement | 60 | 2019-05-24 | 2019-08-19 | 4723.33 | 4723.33 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-24240 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 3 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 3161 | 3161 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-24300 | Setup - Shop Support Work | 2 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 3314.67 | 3314.67 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950/962 AU20-24250 | Instrument - Setup Bay | 3 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 9135 | 9135 | 48 | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-24310 | Field Prep for OMSA | 2 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 16216 | 16216 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-24260 | Run | 2 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 4120 | 4120 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-24270 | Teardown | 1 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1948 | 1948 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950/962 AU20-24280 | Preliminary Analysis/Reporting | 3 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2180 | 2180 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-24290 | TIC Report | 61 | 2019-09-09 | 2019-12-04 | 8720 | 8720 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
Hydraulic Test |  | 58 | 2019-08-21 | 2019-11-11 | 65318 | 65318 | 32
950/962 AU20-22180 | Plan | 10 | 2019-08-21 | 2019-09-04 | 4360 | 4360 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-22190 | Setup | 5 | 2019-09-05 | 2019-09-11 | 8650 | 8650 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-22200 | Instrument | 3 | 2019-09-12 | 2019-09-16 | 9477 | 9477 | 32 | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-22170 | Run | 10 | 2019-09-17 | 2019-09-30 | 25760 | 25760 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-22210 | Teardown | 3 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 4536 | 4536 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950/962 AU20-22220 | Report | 30 | 2019-10-01 | 2019-11-11 | 12535 | 12535 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
S15 SW Update |  | 2 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 1744 | 1744 | 0
950/962AU20-1010 | Run & Checkout S15 | 2 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
950 Stage V Machine Sound Dev |  | 16 | 2019-10-04 | 2019-10-25 | 16062 | 16062 | 0
950/962 AU20-21220 | Run - Sound Bldg | 3 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 13278 | 13278 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950/962 AU20-21230 | Report | 13 | 2019-10-09 | 2019-10-25 | 2784 | 2784 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
Cold Room Test |  | 137 | 2019-07-16 | 2020-02-06 | 249421 | 249421 | 90
950/962 AU20-22550 | Plan | 60 | 2019-07-16 | 2019-10-08 | 10900 | 10900 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-22560 | Setup | 5 | 2019-10-09 | 2019-10-15 | 6470 | 6470 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950/962 AU20-22570 | Instrument | 5 | 2019-10-16 | 2019-10-22 | 16550 | 16550 | 90 | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22610 | Ship to test site | 1 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 554.5 | 554.5 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22640 | Machine Install | 2 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2116 | 2116 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22580 | Run | 30 | 2019-10-28 | 2019-12-10 | 194460 | 194460 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22650 | Machine Removal | 1 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 1058 | 1058 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22620 | Ship from test site | 1 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 554.5 | 554.5 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22590 | Teardown | 2 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2588 | 2588 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950/962 AU20-22600 | Report | 30 | 2019-12-17 | 2020-02-06 | 14170 | 14170 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
S16 SW Update |  | 2 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 1744 | 1744 | 0
950/962AU20-1020 | Run & Checkout S16 | 2 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
L5 Performance Dev/Tuning #2 |  | 15 | 2020-01-02 | 2020-01-23 | 15960 | 15960 | 0
950/962 AU20-24320 | Run | 15 | 02-Jan-20* | 2020-01-23 | 15960 | 15960 |  | powelaw.Powell Austin W
MER #2 |  | 134 | 2019-10-15 | 2020-05-01 | 50902 | 50902 | 32
950/962 AU20-25500 | Planning & Procurement | 60 | 2019-10-15 | 2020-01-17 | 4723.33 | 4723.33 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-25510 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 3 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 3161 | 3161 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-25570 | Setup - Shop Support Work | 2 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 3314.67 | 3314.67 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950/962 AU20-25520 | Instrument - Setup Bay | 3 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | 6519 | 6519 | 32 | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-25580 | Field Prep for OMSA | 2 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 16216 | 16216 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-25530 | Run | 2 | 2020-01-31 | 2020-02-03 | 4120 | 4120 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-25540 | Teardown | 1 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 1948 | 1948 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950/962 AU20-25550 | Preliminary Analysis/Reporting | 3 | 2020-02-04 | 2020-02-06 | 2180 | 2180 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-25560 | TIC Report | 61 | 2020-02-07 | 2020-05-01 | 8720 | 8720 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
Prelim ISO 5010 Steering |  | 34 | 2020-01-14 | 2020-03-02 | 54748.33 | 54748.33 | 16
950/962 AU20-24340 | Plan | 15 | 2020-01-14 | 2020-02-04 | 4905 | 4905 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-24350 | Setup | 4 | 2020-02-05 | 2020-02-10 | 10732 | 10732 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-24360 | Instrument | 2 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2964 | 2964 | 16 | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-24330 | Run | 10 | 2020-02-13 | 2020-02-26 | 32033.33 | 32033.33 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-24370 | Teardown | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 1498 | 1498 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-24380 | Analyze | 2 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2616 | 2616 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
S17 SW Update |  | 2 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 1744 | 1744 | 0
950/962AU20-1030 | Run & Checkout S17 | 2 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
XMSN Auto Cal Dev |  | 24 | 2020-02-28 | 2020-04-01 | 28961 | 28961 | 16
950/962 AU20-22520 | Setup | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22540 | Instrument | 2 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 3618 | 3618 | 16 | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22500 | Run | 20 | 2020-03-04 | 2020-03-31 | 22660 | 22660 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22510 | Teardown | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1607 | 1607 |  | powelaw.Powell Austin W
STP 407 Engine Installation Audit |  | 77 | 2020-03-19 | 2020-07-07 | 21496 | 21496 | 24
950/962 AU20-24440 | Plan | 10 | 2020-03-19 | 2020-04-01 | 2180 | 2180 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-24450 | Setup | 3 | 2020-04-02 | 2020-04-06 | 4536 | 4536 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-24460 | Instrument | 2 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 5878 | 5878 | 24 | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-24470 | Run | 2 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 3248 | 3248 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-24480 | Teardown | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1294 | 1294 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-24490 | TIC Report | 60 | 2020-04-13 | 2020-07-07 | 4360 | 4360 |  | powelaw.Powell Austin W
XMSN Signature |  | 19 | 2020-04-14 | 2020-05-08 | 23296 | 23296 | 16
950/962 AU20-22680 | Setup | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22700 | Instrument | 2 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3618 | 3618 | 16 | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22660 | Run | 15 | 2020-04-17 | 2020-05-07 | 16995 | 16995 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22670 | Teardown | 1 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 1607 | 1607 |  | powelaw.Powell Austin W
L5 Issue Resolution |  | 20 | 2020-04-27 | 2020-05-22 | 12345.5 | 12345.5 | 32
950/962 AU20-4840 | Plan | 10 | 2020-04-27 | 2020-05-08 | 1090 | 1090 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-4850 | Setup | 1 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1948 | 1948 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-4860 | Instrument | 3 | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 5487 | 5487 | 32 | Instrument Tech.Instrumentation Setup Tech
950/962 AU20-4870 | Run | 5 | 2020-05-15 | 2020-05-21 | 2962.5 | 2962.5 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-4880 | Teardown | 1 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 858 | 858 |  | powelaw.Powell Austin W
950 Stage V Machine Sound Dev #2 |  | 16 | 2020-05-26 | 2020-06-16 | 16062 | 16062 | 0
950/962 AU20-26865 | Run - Sound Bldg | 3 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 13278 | 13278 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950/962 AU20-26870 | Report | 13 | 2020-05-29 | 2020-06-16 | 2784 | 2784 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
Productivity |  | 43 | 2020-05-14 | 2020-07-15 | 46522 | 46522 | 0
950/962 AU20-22800 | Plan | 10 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2180 | 2180 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-22810 | Setup | 3 | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 4536 | 4536 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950/962 AU20-22850 | Field Prep | 2 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 1498 | 1498 |  | Field_Prep1.Field Prep 1
950/962 AU20-22820 | Run | 10 | 2020-06-03 | 2020-06-16 | 31360 | 31360 |  | 01-88180-242.TSD881HRY - SEC80 RES242 PPG TEST OPERATIONS - Vehicle Operator-ABC
950/962 AU20-22830 | Teardown | 2 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2588 | 2588 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950/962 AU20-22840 | Report | 20 | 2020-06-17 | 2020-07-15 | 4360 | 4360 |  | powelaw.Powell Austin W
962 Stg V Testbed3 (SN) |  | 228 | 2019-03-21 | 2020-02-20 | 461535.13 | 461535.13 | 323
LOE |  | 203 | 2019-04-15 | 2020-02-10 | 0 | 0 | 0
950/962 AU20-24500 | Start Testing 962 Stg V TB 3 | 0 | 2019-04-15 |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
950/962 AU20-24510 | LOE: 962 Stg V TB 3 | 193 | 2019-04-15 | 2020-01-27 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
950/962 AU20-24520 | Testing Complete: 962 Stg V TB 3 | 0 |  | 2020-01-27 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
950/962 AU20-24530 | Reports Complete: 962 Stg V TB 3 | 0 |  | 2020-02-10 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
962 Stg V Machine Build |  | 42 | 2019-03-21 | 2019-05-17 | 45506 | 45506 | 0
950/962 AU20-24540 | Plan | 17 | 2019-03-21 | 2019-04-12 | 3706 | 3706 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-24550 | Rework (Imp valve, pump, Hyd tank, AUX valve, Safim brake valve, NGSC gen 3, OEAII | 25 | 15-Apr-19* | 2019-05-17 | 41800 | 41800 |  | powelaw.Powell Austin W
SW & Electrical Checkout |  | 15 | 2019-05-20 | 2019-06-10 | 15502.5 | 15502.5 | 0
950/962 AU20-24880 | Run | 15 | 2019-05-20 | 2019-06-10 | 15502.5 | 15502.5 |  | powelaw.Powell Austin W
Machine Checkout STP-64 |  | 13 | 2019-05-28 | 2019-06-13 | 7094 | 7094 | 0
950/962 AU20-24620 | Plan | 10 | 2019-05-28 | 2019-06-10 | 3270 | 3270 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-24630 | Run | 3 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 3824 | 3824 |  | powelaw.Powell Austin W
Hydraulic Test |  | 58 | 2019-05-31 | 2019-08-21 | 65318 | 65318 | 32
950/962 AU20-24570 | Plan | 10 | 2019-05-31 | 2019-06-13 | 4360 | 4360 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-24580 | Setup | 5 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 8650 | 8650 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-24590 | Instrument | 3 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 9477 | 9477 | 32 | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-24560 | Run | 10 | 2019-06-26 | 2019-07-10 | 25760 | 25760 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-24600 | Teardown | 3 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 4536 | 4536 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950/962 AU20-24610 | Report | 30 | 2019-07-11 | 2019-08-21 | 12535 | 12535 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
Light Fab and Engine Install OMSA & MER Test |  | 164 | 2019-03-27 | 2019-11-14 | 113399.8 | 113399.8 | 120
950/962 AU20-24740 | Planning & Procurement | 74 | 2019-03-27 | 2019-07-10 | 9446.67 | 9446.67 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-24750 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 3 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 3379 | 3379 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-24810 | Setup - Shop Support Work | 3 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 5190 | 5190 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950/962 AU20-24760 | Instrument - Setup Bay | 10 | 2019-07-19 | 2019-08-01 | 30737.33 | 30737.33 | 120 | 01-88102-400.TSD881MGT - SEC02 RES400 INSTRUMENTATION - Management Labor-Program
950/962 AU20-24820 | Field Prep for OMSA | 2 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 16434 | 16434 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-24770 | Run | 8 | 2019-08-02 | 2019-08-13 | 31948.8 | 31948.8 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-24780 | Teardown | 1 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 3184 | 3184 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950/962 AU20-24790 | Preliminary Analysis/Reporting | 5 | 2019-08-14 | 2019-08-20 | 4360 | 4360 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-24800 | TIC Report | 61 | 2019-08-21 | 2019-11-14 | 8720 | 8720 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
S14 SW Update |  | 2 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 1744 | 1744 | 0
950/962AU20-1040 | Run & Checkout S14 | 2 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
OMSA Heavy Fab |  | 215 | 2019-04-05 | 2020-02-18 | 148169.33 | 148169.33 | 160
950/962 AU20-24640 | Planning & Procurement | 89 | 2019-04-05 | 2019-08-09 | 2180 | 2180 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-24650 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 3 | 2019-08-12 | 2019-08-14 | 5647 | 5647 |  | PPG SGL Tech.PPG SGL Tech
950/962 AU20-24710 | Setup - Shop Support Work | 5 | 15-Aug-19* | 2019-08-21 | 7208.33 | 7208.33 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950/962 AU20-24660 | Instrument - Setup Bay or Lab | 10 | 2019-08-22 | 2019-09-05 | 44210 | 44210 | 160 | 01-88102-400.TSD881MGT - SEC02 RES400 INSTRUMENTATION - Management Labor-Program
950/962 AU20-24730 | Field Prep for OMSA | 2 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 16216 | 16216 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-24670 | Run | 12 | 2019-09-06 | 2019-09-23 | 59568 | 59568 |  | 01-88180-242.TSD881HRY - SEC80 RES242 PPG TEST OPERATIONS - Vehicle Operator-ABC
950/962 AU20-24680 | Teardown - Including Channel Verification | 2 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 3548 | 3548 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950/962 AU20-24690 | Preliminary Results Analysis | 5 | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 218 | 218 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-24700 | Formal Presentation and Report | 31 | 2019-10-01 | 2019-11-12 | 654 | 654 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950/962 AU20-24720 | TIC Report | 60 | 2019-11-13 | 2020-02-18 | 8720 | 8720 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
S15 SW Update |  | 2 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 1744 | 1744 | 0
950/962AU20-1050 | Run & Checkout S15 | 2 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
L5 Performance Dev/Tuning #1 |  | 15 | 2019-09-26 | 2019-10-16 | 15960 | 15960 | 0
950/962 AU20-24830 | Run | 15 | 26-Sep-19* | 2019-10-16 | 15960 | 15960 |  | powelaw.Powell Austin W
Electrical Load Study & Battery Shielded Cable |  | 5 | 2019-11-07 | 2019-11-13 | 4905 | 4905 | 0
950/962 AU20-24860 | Run | 5 | 07-Nov-19* | 2019-11-13 | 4905 | 4905 |  | powelaw.Powell Austin W
Servicability Audit |  | 2 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2152 | 2152 | 0
950/962 AU20-24840 | Setup | 2 | 25-Nov-19* | 2019-11-26 | 2152 | 2152 |  | powelaw.Powell Austin W
Safety Audit |  | 2 | 2019-11-27 | 2019-12-02 | 2152 | 2152 | 0
950/962 AU20-24870 | Setup | 2 | 2019-11-27 | 2019-12-02 | 2152 | 2152 |  | powelaw.Powell Austin W
S16 SW Update |  | 2 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 1744 | 1744 | 0
950/962AU20-1060 | Run & Checkout S16 | 2 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
ISO 3450 Feasibility Checkout |  | 37 | 2019-12-10 | 2020-02-10 | 34400.5 | 34400.5 | 11
950/962 AU20-23320 | Plan | 10 | 2019-12-10 | 2019-12-23 | 2180 | 2180 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23290 | Setup | 4 | 02-Jan-20* | 2020-01-07 | 4712 | 4712 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23300 | Instrument | 1 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 1992.5 | 1992.5 | 11 | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23340 | Run | 10 | 2020-01-09 | 2020-01-23 | 19440 | 19440 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23310 | Teardown | 2 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 1716 | 1716 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23330 | Report | 10 | 2020-01-28 | 2020-02-10 | 4360 | 4360 |  | powelaw.Powell Austin W
S17 SW Update |  | 2 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 1744 | 1744 | 0
950/962AU20-1070 | Run & Checkout S17 | 2 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
962 T3 HMU Testbed 4 (SN) |  | 310 | 2019-03-28 | 2020-06-23 | 353323 | 353323 | 32
LOE |  | 279 | 2019-05-10 | 2020-06-23 | 0 | 0 | 0
950/962 AU20-24890 | Start Testing 962 T3 HMU TB 4 | 0 | 2019-05-10 |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
950/962 AU20-24900 | LOE: 962 T3 HMU TB 4 | 264 | 2019-05-10 | 2020-06-02 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
950/962 AU20-24910 | Testing Complete: 962 T3 HMU TB 4 | 0 |  | 2020-06-02 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
950/962 AU20-24920 | Reports Complete: 962 T3 HMU TB 4 | 0 |  | 2020-06-23 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
Machine Update - Built in Aurora |  | 3 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 1853 | 1853 | 0
950/962 AU201020 | Machine Key On | 2 | 07-May-19* | 2019-05-08 | 1744 | 1744 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
950/962 AU201015 | Ship to PPG | 1 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 109 | 109 |  | layjd.Lay Joe D
Machine Checkout STP-64 |  | 15 | 2019-04-26 | 2019-05-16 | 9643.33 | 9643.33 | 0
950/962 AU20-24950 | Plan | 10 | 2019-04-26 | 2019-05-09 | 3270 | 3270 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-24960 | Run | 5 | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 6373.33 | 6373.33 |  | powelaw.Powell Austin W
Servicability Audit |  | 2 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2152 | 2152 | 0
950/962 AU20-24970 | Setup | 2 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2152 | 2152 |  | powelaw.Powell Austin W
962 T3 Muffler Sound Validation |  | 32 | 2019-05-21 | 2019-07-05 | 11348 | 11348 | 0
950/962 AU20-25490 | Run - Sound Bldg | 2 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 9492 | 9492 |  | rogerar2.Rogers Adam R
950/962 AU20-25480 | Report | 20 | 2019-06-07 | 2019-07-05 | 1856 | 1856 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
962 Endurance 0-500 hrs |  | 68 | 2019-03-28 | 2019-07-02 | 57440 | 57440 | 0
950/962 AU20-25010 | Plan | 40 | 2019-03-28 | 2019-05-22 | 981 | 981 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25000 | Endurance - 1 shift for 1st week | 3 | 2019-05-23 | 2019-05-25 | 5012 | 5012 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-24990 | Endurance (40-250hr) | 16 | 2019-05-26 | 2019-06-11 | 22512 | 22512 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25030 | 250hr Service/Inspect | 1 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25020 | Endurance (251-500hr) | 19 | 2019-06-13 | 2019-07-01 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-24980 | 500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
S14 SW Update |  | 2 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 1744 | 1744 | 0
950/962AU20-1080 | Run & Checkout S14 | 2 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
962 Endurance 501-1000 hrs |  | 28 | 2019-07-03 | 2019-08-12 | 55718 | 55718 | 0
950/962 AU20-25050 | Endurance (501-750hr) | 19 | 2019-07-03 | 2019-07-22 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25080 | 750hr Service/Inspect | 1 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25070 | Endurance (751-1000hr) | 19 | 2019-07-24 | 2019-08-11 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25040 | 1000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
962 Endurance 1001-1500 hrs |  | 29 | 2019-08-13 | 2019-09-23 | 55718 | 55718 | 0
950/962 AU20-25100 | Endurance (1001-1250hr) | 19 | 2019-08-13 | 2019-08-31 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25130 | 1250hr Service/Inspect | 1 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25120 | Endurance (1251-1500hr) | 19 | 2019-09-04 | 2019-09-22 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25090 | 1500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
S15 SW Update |  | 2 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 1744 | 1744 | 0
950/962AU20-1090 | Run & Checkout S15 | 2 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
962 Endurance 1501-2000 hrs |  | 30 | 2019-09-24 | 2019-11-04 | 55718 | 55718 | 0
950/962 AU20-25150 | Endurance (1501-1750hr) | 19 | 2019-09-24 | 2019-10-12 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25180 | 1750hr Service/Inspect | 1 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25170 | Endurance (1750-2000hr) | 19 | 2019-10-15 | 2019-11-02 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25140 | 2000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
BOSCH Fuel System Eval |  | 10 | 2019-11-05 | 2019-11-18 | 8720 | 8720 | 0
950/962 AU20-25310 | Run | 10 | 2019-11-05 | 2019-11-18 | 8720 | 8720 |  | powelaw.Powell Austin W
962 Final Inspection |  | 10 | 2019-11-19 | 2019-12-04 | 9090 | 9090 | 0
950/962 AU20-25330 | Rework (Imp valve, OEAII, NGSC, Pump) | 10 | 2019-11-19 | 2019-12-04 | 9090 | 9090 |  | powelaw.Powell Austin W
962 Axle Pinion Bearing Inspection |  | 10 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 5816 | 5816 | 0
950/962 AU20-21700 | Plan | 5 | 2019-11-26 | 2019-12-04 | 436 | 436 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-21720 | Setup | 5 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | 5380 | 5380 |  | powelaw.Powell Austin W
S16 SW Update |  | 2 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 1744 | 1744 | 0
950/962AU20-1100 | Run & Checkout S16 | 2 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
962 T3 Sound Development |  | 33 | 2020-01-13 | 2020-02-27 | 16062 | 16062 | 0
950/962 AU20-25590 | Run - Sound Bldg | 3 | 13-Jan-20* | 2020-01-15 | 13278 | 13278 |  | rogerar2.Rogers Adam R
950/962 AU20-25585 | Report | 20 | 2020-01-31 | 2020-02-27 | 2784 | 2784 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
S17 SW Update |  | 2 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 1744 | 1744 | 0
950/962AU20-1110 | Run & Checkout S17 | 2 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
962 Altitude Test |  | 81 | 2020-03-02 | 2020-06-23 | 57068.67 | 57068.67 | 32
950/962 AU20-25220 | Plan - 966M Altitude Performance Eval | 40 | 2020-03-02 | 2020-04-24 | 4360 | 4360 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25230 | Setup - 966M Altitude Performance Eval | 2 | 27-Apr-20* | 2020-04-28 | 4076.67 | 4076.67 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25200 | Instrument | 2 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 6354 | 6354 | 32 | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25210 | Run - Machine Checkout | 2 | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 1714 | 1714 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25300 | Run Baseline | 2 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 1714 | 1714 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25260 | Ship machine to Denver CO | 3 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 8100 | 8100 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25270 | Run Response at Denver (5000 ft) | 5 | 2020-05-12 | 2020-05-18 | 7555 | 7555 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25280 | Ship machine to Leadville CO | 1 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2872 | 2872 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25290 | Run Response at Leadville (10000 ft) | 5 | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 7555 | 7555 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25190 | Ship machine back to PPG | 3 | 2020-05-28 | 2020-06-01 | 8000 | 8000 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25240 | Teardown - 966M Altitude Performance Eval | 1 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 1498 | 1498 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-25250 | Report - 966M Altitude Performance Eval | 15 | 2020-06-03 | 2020-06-23 | 3270 | 3270 |  | powelaw.Powell Austin W
Pilot Phase |  | 343 | 2021-01-25 | 2022-06-06 | 939457.17 | 939457.17 | 43
962 HRC AU2020 Pilot #1 (SN) |  | 154 | 2021-01-25 | 2021-08-30 | 302727.83 | 302727.83 | 27
LOE |  | 144 | 2021-02-08 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0
950/962 AU20-5600 | Start Testing 962 HRC Pilot | 0 | 2021-02-08 |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
950/962 AU20-5610 | LOE: 962 HRC Pilot | 144 | 2021-02-08 | 2021-08-30 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
950/962 AU20-5630 | Reports Complete: 962 HRC Pilot | 0 |  | 2021-05-24 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
950/962 AU20-5620 | Testing Complete: 962 HRC Pilot | 0 |  | 2021-08-30 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
Machine Checkout |  | 13 | 2021-01-25 | 2021-02-10 | 4026 | 4026 | 0
950/962 AU20-18290 | Plan | 10 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 3270 | 3270 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-18300 | Setup | 3 | 08-Feb-21* | 2021-02-10 | 756 | 756 |  | powelaw.Powell Austin W
L5 Checkout |  | 5 | 2021-02-11 | 2021-02-17 | 5320 | 5320 | 0
950/962 AU20-23110 | Run | 5 | 2021-02-11 | 2021-02-17 | 5320 | 5320 |  | powelaw.Powell Austin W
SW Update |  | 5 | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 7205 | 7205 | 0
950/962 AU20-23120 | Run | 5 | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 7205 | 7205 |  | powelaw.Powell Austin W
962 HRC ISO 5010 Steering Certification |  | 34 | 2021-02-04 | 2021-03-23 | 54748.33 | 54748.33 | 16
950/962 AU20-23440 | Plan | 15 | 2021-02-04 | 2021-02-24 | 4905 | 4905 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-23450 | Setup | 4 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 10732 | 10732 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-23460 | Instrument | 2 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2964 | 2964 | 16 | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23430 | Run | 10 | 2021-03-05 | 2021-03-18 | 32033.33 | 32033.33 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-23470 | Teardown | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1498 | 1498 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23480 | Analyze | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2616 | 2616 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
ISO 3450 Brake Cert STP24 |  | 89 | 2021-03-08 | 2021-07-12 | 38288.5 | 38288.5 | 11
950/962 AU201040 | Plan | 10 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 2180 | 2180 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201025 | Setup | 4 | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 4712 | 4712 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201030 | Instrument | 1 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 1992.5 | 1992.5 | 11 | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201050 | Run | 12 | 2021-03-29 | 2021-04-13 | 23328 | 23328 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201035 | Teardown | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 1716 | 1716 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201045 | TIC Report | 60 | 2021-04-16 | 2021-07-12 | 4360 | 4360 |  | powelaw.Powell Austin W
962 HRC EMC Test |  | 77 | 2021-02-05 | 2021-05-24 | 23056 | 23056 | 0
950/962 AU20-23240 | Plan | 50 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 4600 | 4600 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
950/962 AU20-23250 | Setup | 2 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2152 | 2152 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23260 | Run | 5 | 2021-04-20 | 2021-04-26 | 12670 | 12670 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
950/962 AU20-23270 | Teardown | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23280 | Report | 20 | 2021-04-27 | 2021-05-24 | 2558 | 2558 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
962 Pilot HRC Endurance 0-500 hrs |  | 69 | 2021-03-03 | 2021-06-08 | 58648 | 58648 | 0
950/962 AU20-23160 | Plan | 40 | 2021-03-03 | 2021-04-27 | 981 | 981 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23150 | Endurance - 1 shift for 1st week | 5 | 2021-04-28 | 2021-05-02 | 6220 | 6220 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23140 | Endurance (40-250hr) | 16 | 2021-05-03 | 2021-05-18 | 22512 | 22512 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23180 | 250hr Service/Inspect | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23170 | Endurance (251-500hr) | 19 | 2021-05-20 | 2021-06-07 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23130 | 500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
962 Pilot HRC Endurance 501-1000 hrs |  | 28 | 2021-06-09 | 2021-07-19 | 55718 | 55718 | 0
950/962 AU20-23200 | Endurance (501-750hr) | 19 | 2021-06-09 | 2021-06-27 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23230 | 750hr Service/Inspect | 1 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23220 | Endurance (751-1000hr) | 19 | 2021-06-29 | 2021-07-17 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23190 | 1000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
962 Pilot HRC Endurance 1001-1500 hrs |  | 30 | 2021-07-20 | 2021-08-30 | 55718 | 55718 | 0
950/962 AU201060 | Endurance (1001-1250hr) | 19 | 2021-07-20 | 2021-08-07 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201075 | 1250hr Service/Inspect | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201070 | Endurance (1251-1500hr) | 19 | 2021-08-10 | 2021-08-28 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201055 | 1500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950 LRC AU2020 Endurance Pilot #2 (SN) |  | 333 | 2021-02-08 | 2022-06-06 | 636729.33 | 636729.33 | 16
LOE |  | 323 | 2021-02-22 | 2022-06-06 | 0 | 0 | 0
950/962 AU20-10440 | Start Testing 950 LRC Pilot | 0 | 2021-02-22 |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
950/962 AU20-10470 | LOE: 950 LRC Pilot | 470 | 2021-02-22 | 2022-06-06 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
950/962 AU20-10450 | Testing Complete: 950 LRC Pilot | 0 |  | 2022-06-06 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
Machine Checkout |  | 13 | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 4026 | 4026 | 0
950/962 AU20-23590 | Plan | 10 | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 3270 | 3270 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23600 | Setup | 3 | 22-Feb-21* | 2021-02-24 | 756 | 756 |  | powelaw.Powell Austin W
L5 Checkout |  | 10 | 2021-02-25 | 2021-03-10 | 10640 | 10640 | 0
950/962 AU20-23500 | Run | 10 | 2021-02-25 | 2021-03-10 | 10640 | 10640 |  | powelaw.Powell Austin W
SW Update |  | 5 | 2021-03-11 | 2021-03-17 | 7205 | 7205 | 0
950/962 AU20-23510 | Run | 5 | 2021-03-11 | 2021-03-17 | 7205 | 7205 |  | powelaw.Powell Austin W
950 LRC ISO 5010 Steering Certification |  | 34 | 2021-02-25 | 2021-04-13 | 54748.33 | 54748.33 | 16
950/962 AU20-23530 | Plan | 15 | 2021-02-25 | 2021-03-17 | 4905 | 4905 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-23540 | Setup | 4 | 18-Mar-21* | 2021-03-23 | 10732 | 10732 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-23550 | Instrument | 2 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2964 | 2964 | 16 | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23520 | Run | 10 | 2021-03-26 | 2021-04-08 | 32033.33 | 32033.33 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950/962 AU20-23560 | Teardown | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 1498 | 1498 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-23570 | Analyze | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2616 | 2616 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950 Pilot LRC Endurance 0-500 hrs |  | 71 | 2021-02-15 | 2021-05-24 | 58648 | 58648 | 0
950/962 AU20-10410 | Plan | 40 | 2021-02-15 | 2021-04-09 | 981 | 981 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10400 | Endurance - 1 shift for 1st week | 5 | 2021-04-10 | 2021-04-14 | 6220 | 6220 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10390 | Endurance (40-250hr) | 16 | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 22512 | 22512 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10430 | 250hr Service/Inspect | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10420 | Endurance (251-500hr) | 19 | 2021-05-04 | 2021-05-22 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10380 | 500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950 Pilot LRC Endurance 501-1000 hrs |  | 29 | 2021-05-25 | 2021-07-06 | 55718 | 55718 | 0
950/962 AU20-10520 | Endurance (501-750hr) | 19 | 2021-05-25 | 2021-06-12 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10550 | 750hr Service/Inspect | 1 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10540 | Endurance (751-1000hr) | 19 | 2021-06-15 | 2021-07-03 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10510 | 1000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950 Pilot LRC Endurance 1001-1500 hrs |  | 29 | 2021-07-07 | 2021-08-16 | 55718 | 55718 | 0
950/962 AU20-10570 | Endurance (1001-1250hr) | 19 | 2021-07-07 | 2021-07-25 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10600 | 1250hr Service/Inspect | 1 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10590 | Endurance (1251-1500hr) | 19 | 2021-07-27 | 2021-08-14 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10560 | 1500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950 Pilot LRC Endurance 1501-2000 hrs |  | 29 | 2021-08-17 | 2021-09-27 | 55718 | 55718 | 0
950/962 AU20-10620 | Endurance (1501-1750hr) | 19 | 2021-08-17 | 2021-09-04 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10650 | 1750hr Service/Inspect | 1 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10640 | Endurance (1750-2000hr) | 19 | 2021-09-08 | 2021-09-26 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10610 | 2000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950 Pilot LRC Endurance 2001-2500 hrs |  | 30 | 2021-09-28 | 2021-11-08 | 55718 | 55718 | 0
950/962 AU20-10670 | Endurance (2001-2250hr) | 19 | 2021-09-28 | 2021-10-16 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10700 | 2250hr Service/Inspect | 1 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10690 | Endurance (2251-2500hr) | 19 | 2021-10-19 | 2021-11-06 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10660 | 2500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950 Pilot LRC Endurance 2501-3000 hrs |  | 28 | 2021-11-09 | 2021-12-20 | 55718 | 55718 | 0
950/962 AU20-10720 | Endurance (2501-2550hr) | 19 | 2021-11-09 | 2021-11-27 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10750 | 2550hr Service/Inspect | 1 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10740 | Endurance (2551-3000hr) | 19 | 2021-11-30 | 2021-12-18 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU20-10710 | 3000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950 Pilot LRC Endurance 3001-3500 hrs |  | 23 | 2021-12-21 | 2022-01-31 | 55718 | 55718 | 0
950/962 AU201085 | Endurance (3001-3250hr) | 19 | 2021-12-21 | 2022-01-08 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201100 | 3250hr Service/Inspect | 1 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201095 | Endurance (3251-3500hr) | 19 | 2022-01-11 | 2022-01-29 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201080 | 3500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950 Pilot LRC Endurance 3501-4000 hrs |  | 30 | 2022-02-01 | 2022-03-14 | 55718 | 55718 | 0
950/962 AU201110 | Endurance (3501-3750hr) | 19 | 2022-02-01 | 2022-02-19 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201125 | 3750hr Service/Inspect | 1 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201120 | Endurance (3751-4000hr) | 19 | 2022-02-22 | 2022-03-12 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201105 | 4000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950 Pilot LRC Endurance 4001-4500 hrs |  | 30 | 2022-03-15 | 2022-04-25 | 55718 | 55718 | 0
950/962 AU201135 | Endurance (4001-4250hr) | 19 | 2022-03-15 | 2022-04-02 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201150 | 4250hr Service/Inspect | 1 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201145 | Endurance (4250-4500hr) | 19 | 2022-04-05 | 2022-04-23 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201130 | 4500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950 Pilot LRC Endurance 4501-5000 hrs |  | 29 | 2022-04-26 | 2022-06-06 | 55718 | 55718 | 0
950/962 AU201160 | Endurance (4501-4750hr) | 19 | 2022-04-26 | 2022-05-14 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201175 | 4750hr Service/Inspect | 1 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201170 | Endurance (4750-5000hr) | 19 | 2022-05-17 | 2022-06-04 | 26783 | 26783 |  | powelaw.Powell Austin W
950/962 AU201155 | 5000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 1076 | 1076 |  | powelaw.Powell Austin W

## 950 Driveline
Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | Budgeted Total Cost | Remaining Total Cost |  | PDGT GMD Channel Count | Primary Resource
950 Drivetrain Project |  | 1050 | 08-May-17 A | 2021-07-28 | 1531159.98 | 1470909.52 |  | 1009
Project Managment |  | 745 | 02-Jan-18 A | 2020-12-23 | 4714.92 | 4442.42 |  | 0
950 Drive-1000 | Project Management 2018 | 248 | 02-Jan-18 A | 21-Dec-18 A | 207.48 | 0 |  |  | guppyam.Guppy Amy M
950 Drive-1565 | Project Management 2019 | 247 | 02-Jan-19 A | 2019-12-20 | 2007.48 | 1942.46 |  |  | guppyam.Guppy Amy M
950 Drive-1570 | Project Management 2020 | 249 | 02-Jan-20* | 2020-12-23 | 2499.96 | 2499.96 |  |  | guppyam.Guppy Amy M
Budget Alignment |  | 745 | 02-Jan-18 A | 2020-12-23 | 43283.27 | 24740.46 |  | 0
950 Drive-1010 | Budget Alignment AU2020 - L6 Val Engr 2018 | 247 | 02-Jan-18 A | 21-Dec-18 A | 5500 | 0 |  |  | shahvb.Shah Viresh B
950 Drive-1425 | PPG Engineer Support - 2018 | 247 | 02-Jan-18 A | 21-Dec-18 A | 12637.22 | 0 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1545 | Budget Alignment AU2020 - L6 Val Engr 2019 | 247 | 02-Jan-19 A | 2019-12-20 | 0 | 0 |  |  | shahvb.Shah Viresh B
950 Drive-1550 | PPG Engineer Support - 2019 | 247 | 02-Jan-19 A | 2019-12-20 | 12522.33 | 12116.74 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1555 | Budget Alignment AU2020 - L6 Val Engr 2020 | 249 | 02-Jan-20* | 2020-12-23 | 0 | 0 |  |  | shahvb.Shah Viresh B
950 Drive-1560 | PPG Engineer Support - 2020 | 249 | 02-Jan-20* | 2020-12-23 | 12623.72 | 12623.72 |  |  | powelaw.Powell Austin W
Sound Work |  | 249 | 2020-01-02 | 2020-12-23 | 9280 | 9280 |  | 0
950 Drive-1031 | Sound Validation Engineer Support - 2020 | 249 | 02-Jan-20* | 2020-12-23 | 9280 | 9280 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
Testbed Phase |  | 322 | 08-Jan-18 A | 2019-04-22 | 89345.5 | 89345.5 |  | 74
962M T4f (EJB00166) |  | 322 | 08-Jan-18 A | 2019-04-22 | 89345.5 | 89345.5 | Machine arrives week of Mar 18 | 74
XSMN Removal/Install Torque Converter/XSMN Install |  | 40 | 08-Jan-18 A | 20-Feb-18 A | 0 | 0 | ZF visits Aurora Feb 18 | 0
950 Drive-1170 | Setup | 40 | 08-Jan-18 A | 20-Feb-18 A | 0 | 0 | 1 PPG (Nick, Jack or Bob) Operator visit Aurora Feb 25/26 & Feb 28/Mar 1 |  | powelaw.Powell Austin W
Machine Checkout STP64 |  | 8 | 2019-02-25 | 2019-03-06 | 4750.5 | 4750.5 | Machine Ship Mar 11 (Est) | 0
950 Drive-1430 | Plan | 5 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 1362.5 | 1362.5 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1435 | Run | 3 | 04-Mar-19* | 2019-03-06 | 3388 | 3388 | Reviewed Royce's Channel list |  | powelaw.Powell Austin W
Rimpull/Response |  | 44 | 2019-02-01 | 2019-04-03 | 30680 | 30680 |  | 24
950 Drive-1440 | Plan | 20 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 4360 | 4360 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1470 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 4 | 2019-03-01 | 2019-03-06 | 3924 | 3924 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1445 | Setup | 2 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2996 | 2996 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1450 | Instrument | 2 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 4352 | 4352 |  | 24 | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1455 | Run | 10 | 2019-03-13 | 2019-03-26 | 11370 | 11370 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1460 | Teardown | 1 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1498 | 1498 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1465 | Analyze | 5 | 2019-03-28 | 2019-04-03 | 2180 | 2180 |  |  | powelaw.Powell Austin W
Productivity |  | 28 | 2019-03-14 | 2019-04-22 | 53915 | 53915 | Pea gravel only; EJB210-Baseline | 50
950 Drive-1480 | Plan | 10 | 2019-03-14 | 2019-03-27 | 2180 | 2180 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1485 | Setup | 2 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 3896 | 3896 |  |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950 Drive-1535 | Setup - Baseline | 2 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 3896 | 3896 |  |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950 Drive-1530 | Instrument | 5 | 2019-04-03 | 2019-04-09 | 8945 | 8945 |  | 50 | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1505 | Field Prep | 2 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 1498 | 1498 |  |  | Field_Prep1.Field Prep 1
950 Drive-1490 | Run | 7 | 2019-04-10 | 2019-04-18 | 30912 | 30912 |  |  | 01-88180-242.TSD881HRY - SEC80 RES242 PPG TEST OPERATIONS - Vehicle Operator-ABC
950 Drive-1495 | Teardown | 2 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 2588 | 2588 |  |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
PD Phase |  | 1050 | 08-May-17 A | 2021-07-28 | 1384536.29 | 1343101.13 |  | 935
950 ZF PD #1 Software (SN) |  | 1021 | 08-May-17 A | 2021-06-16 | 270936.83 | 229501.67 |  | 43
Machine Checkin |  | 13 | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 7094 | 7094 |  | 0
950 Drive-1012 | Plan | 10 | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 3270 | 3270 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1013 | Run | 3 | 03-Aug-20* | 2020-08-05 | 3824 | 3824 |  |  | powelaw.Powell Austin W
SW Checkout #1 |  | 30 | 2020-08-06 | 2020-09-17 | 27420 | 27420 |  | 0
950 Drive-1390 | Run | 30 | 2020-08-06 | 2020-09-17 | 27420 | 27420 |  |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
L5 Tuning |  | 10 | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 1510 | 1510 |  | 0
950 Drive-1400 | Run | 10 | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 1510 | 1510 |  |  | powelaw.Powell Austin W
XSMN Tuning |  | 15 | 2020-10-02 | 2020-10-22 | 16140 | 16140 |  | 0
950 Drive-1540 | Run | 15 | 2020-10-02 | 2020-10-22 | 16140 | 16140 |  |  | powelaw.Powell Austin W
SW Checkout #2 |  | 10 | 2020-10-23 | 2020-11-05 | 9140 | 9140 |  | 0
950 Drive-1420 | Run | 10 | 2020-10-23 | 2020-11-05 | 9140 | 9140 |  |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
SW Checkout #3 |  | 10 | 2020-11-06 | 2020-11-19 | 9140 | 9140 |  | 0
950 Drive-1020 | Run | 10 | 2020-11-06 | 2020-11-19 | 9140 | 9140 |  |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
SW Checkout #4 |  | 10 | 2020-11-20 | 2020-12-07 | 9140 | 9140 |  | 0
950 Drive-1030 | Run | 10 | 2020-11-20 | 2020-12-07 | 9140 | 9140 |  |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Electrical Load Study |  | 5 | 2020-12-08 | 2020-12-14 | 4905 | 4905 |  | 0
950 Drive-1090 | Run | 5 | 2020-12-08 | 2020-12-14 | 4905 | 4905 |  |  | powelaw.Powell Austin W
EMC Testing |  | 77 | 2020-10-02 | 2021-02-01 | 23196 | 23196 |  | 0
950 Drive-1040 | Plan | 50 | 2020-10-02 | 2020-12-14 | 4600 | 4600 |  |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
950 Drive-1050 | Setup | 2 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2152 | 2152 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1060 | Run | 5 | 2020-12-17 | 2020-12-23 | 12810 | 12810 |  |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
950 Drive-1070 | Teardown | 1 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 1076 | 1076 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1080 | Report | 20 | 2021-01-04 | 2021-02-01 | 2558 | 2558 |  |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
Steering Tuning |  | 922 | 08-May-17 A | 2021-01-27 | 50131.16 | 8696 |  | 0
950 ZF-1120 | Plan | 10 | 08-May-17 A | 14-Jun-17 A | 1150 | 0 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 ZF-1100 | Setup | 1 | 07-Jun-17 A | 07-Jun-17 A | 973.72 | 0 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 ZF-1110 | Run | 1 | 13-Jun-17 A | 13-Jun-17 A | 2044 | 0 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 ZF-1130 | Setup | 1 | 14-Jun-17 A | 14-Jun-17 A | 2407.44 | 0 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 ZF-1140 | Run - Driver Performance | 28 | 15-Jun-17 A | 17-Jul-17 A | 34860 | 0 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1190 | Run - Calibration Performance | 4 | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 1214 | 1214 |  |  | SULLIPW.Sullivan Patrick W
950 Drive-1150 | Run - Knotch Filter | 1 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 303.5 | 303.5 |  |  | SULLIPW.Sullivan Patrick W
950 Drive-1160 | Run - Operator Eval Knotch Filter | 1 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 943.5 | 943.5 |  |  | SULLIPW.Sullivan Patrick W
950 Drive-1171 | Run - Performance Tuning | 5 | 2021-01-13 | 2021-01-20 | 1517.5 | 1517.5 |  |  | SULLIPW.Sullivan Patrick W
950 Drive-1180 | Run - Operator Eval Peformance Tuning | 5 | 2021-01-21 | 2021-01-27 | 4717.5 | 4717.5 |  |  | SULLIPW.Sullivan Patrick W
Failure Mode Response |  | 34 | 2021-01-13 | 2021-03-02 | 44263.5 | 44263.5 |  | 16
950 Drive-1200 | Plan | 10 | 2021-01-13 | 2021-01-27 | 3270 | 3270 |  |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
950 Drive-1220 | Setup | 3 | 2021-01-28 | 2021-02-01 | 5190 | 5190 |  |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
950 Drive-1260 | Instrument | 1 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2834 | 2834 |  | 16 | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1230 | Run | 15 | 2021-02-03 | 2021-02-23 | 28732.5 | 28732.5 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1240 | Teardown | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 967 | 967 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1210 | Report | 5 | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 3270 | 3270 |  |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
ISO 3450 Brake Cert STP24 |  | 89 | 2021-02-11 | 2021-06-16 | 38288.5 | 38288.5 |  | 11
950 Drive-2680 | Plan | 10 | 2021-02-11 | 2021-02-24 | 2180 | 2180 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2665 | Setup | 4 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 4712 | 4712 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2670 | Instrument | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1992.5 | 1992.5 |  | 11 | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2690 | Run | 12 | 2021-03-04 | 2021-03-19 | 23328 | 23328 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2675 | Teardown | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 1716 | 1716 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2685 | TIC Report | 60 | 2021-03-24 | 2021-06-16 | 4360 | 4360 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 ISO 5010 Steering Certification |  | 25 | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 30568.67 | 30568.67 |  | 16
950 Drive-2640 | Plan | 15 | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 4905 | 4905 |  |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950 Drive-2645 | Setup | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2683 | 2683 |  |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950 Drive-2650 | Instrument | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2850 | 2850 |  | 16 | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2635 | Run | 5 | 2021-03-26 | 2021-04-01 | 16016.67 | 16016.67 |  |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950 Drive-2655 | Teardown | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1498 | 1498 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2660 | Analyze | 2 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2616 | 2616 |  |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
950 ZF PD#2 Endurance (SN) |  | 282 | 2020-06-10 | 2021-07-28 | 352382 | 352382 |  | 0
Machine Checkin |  | 13 | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 7094 | 7094 |  | 0
950 Drive-1580 | Plan | 10 | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 3270 | 3270 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1590 | Run | 3 | 03-Aug-20* | 2020-08-05 | 3824 | 3824 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 ZF Endurance 0-500 hrs |  | 82 | 2020-06-10 | 2020-10-05 | 60048 | 60048 |  | 0
950 Drive-1300 | Plan | 40 | 2020-06-10 | 2020-08-05 | 981 | 981 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1290 | Endurance - 1 shift for 1st week | 5 | 2020-08-06 | 2020-08-10 | 6395 | 6395 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1280 | Endurance (40-250hr) | 16 | 2020-08-13 | 2020-08-28 | 23072 | 23072 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1320 | 250hr Service/Inspect | 1 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 1076 | 1076 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1310 | Endurance (251-500hr) | 19 | 2020-09-08 | 2020-09-26 | 27448 | 27448 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1270 | 500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 1076 | 1076 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 ZF Endurance 501-1000 hrs |  | 40 | 2020-10-06 | 2020-12-02 | 57048 | 57048 |  | 0
950 Drive-1340 | Endurance (501-750hr) | 19 | 2020-10-06 | 2020-10-24 | 27448 | 27448 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1370 | 750hr Service/Inspect | 1 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 1076 | 1076 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1360 | Endurance (751-1000hr) | 19 | 2020-11-03 | 2020-11-21 | 27448 | 27448 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1330 | 1000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 1076 | 1076 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 ZF Endurance 1001-1500 hrs |  | 40 | 2020-12-03 | 2021-02-08 | 57048 | 57048 |  | 0
950 Drive-1391 | Endurance (1001-1250hr) | 19 | 2020-12-03 | 2020-12-21 | 27448 | 27448 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1421 | 1250hr Service/Inspect | 1 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 1076 | 1076 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1410 | Endurance (1251-1500hr) | 19 | 2021-01-11 | 2021-01-29 | 27448 | 27448 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1380 | 1500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1076 | 1076 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 ZF Endurance 1501-2000 hrs |  | 40 | 2021-02-09 | 2021-04-05 | 57048 | 57048 |  | 0
950 Drive-1441 | Endurance (1501-1750hr) | 19 | 2021-02-09 | 2021-02-27 | 27448 | 27448 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1471 | 1750hr Service/Inspect | 1 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 1076 | 1076 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1461 | Endurance (1750-2000hr) | 19 | 2021-03-09 | 2021-03-27 | 27448 | 27448 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1431 | 2000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1076 | 1076 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 ZF Endurance 2001-2500 hrs |  | 40 | 2021-04-06 | 2021-06-01 | 57048 | 57048 |  | 0
950 Drive-1491 | Endurance (2001-2250hr) | 19 | 2021-04-06 | 2021-04-24 | 27448 | 27448 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1521 | 2250hr Service/Inspect | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 1076 | 1076 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1511 | Endurance (2251-2500hr) | 19 | 2021-05-04 | 2021-05-22 | 27448 | 27448 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1481 | 2500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 1076 | 1076 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 ZF Endurance 2501-3000 hrs |  | 40 | 2021-06-02 | 2021-07-28 | 57048 | 57048 |  | 0
950 Drive-1541 | Endurance (2501-2550hr) | 19 | 2021-06-02 | 2021-06-20 | 27448 | 27448 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1571 | 2550hr Service/Inspect | 1 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 1076 | 1076 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1561 | Endurance (2551-3000hr) | 19 | 2021-06-30 | 2021-07-18 | 27448 | 27448 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1531 | 3000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 1076 | 1076 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 ZF PD #3 Performance & Cooling (SN) |  | 148 | 2020-06-09 | 2021-01-15 | 280217.27 | 280217.27 |  | 362
Machine Checkin |  | 13 | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 7094 | 7094 |  | 0
950 Drive-1600 | Plan | 10 | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 3270 | 3270 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1610 | Run | 3 | 03-Aug-20* | 2020-08-05 | 3824 | 3824 |  |  | powelaw.Powell Austin W
STP-153 (Airflow Testing) |  | 22 | 2020-07-23 | 2020-08-21 | 14509 | 14509 |  | 0
950 Drive-1620 | Plan | 10 | 2020-07-23 | 2020-08-05 | 1160 | 1160 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 Drive-1630 | Setup/Run | 6 | 2020-08-06 | 2020-08-13 | 11796 | 11796 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 Drive-1680 | Teardown | 1 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 625 | 625 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 Drive-1640 | Report (Class 1) | 6 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 928 | 928 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
STP-155 (Water Flow Test) |  | 19 | 2020-08-03 | 2020-08-27 | 7093 | 7093 |  | 0
950 Drive-1650 | Plan | 10 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 1160 | 1160 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 Drive-1660 | Setup/Run | 3 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 4380 | 4380 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 Drive-1690 | Teardown | 1 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 625 | 625 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 Drive-1670 | Report (Class 1) | 6 | 2020-08-20 | 2020-08-27 | 928 | 928 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
L5 Tuning |  | 5 | 2020-08-21 | 2020-08-27 | 755 | 755 |  | 0
950 Drive-1780 | Run | 5 | 2020-08-21 | 2020-08-27 | 755 | 755 |  |  | powelaw.Powell Austin W
Sound Test |  | 33 | 2020-08-28 | 2020-10-14 | 16062 | 16062 |  | 0
950 Drive-1790 | Run - Sound Bldg | 3 | 2020-08-28 | 2020-09-01 | 13278 | 13278 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 Drive-1800 | Report | 20 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 2784 | 2784 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
STP-152 (Ambient Capability) & STP-154 (IMT) w/ UHT #1 |  | 114 | 2020-06-09 | 2020-11-17 | 109184.47 | 109184.47 |  | 200
950 Drive-1700 | Plan | 60 | 2020-06-09 | 2020-09-01 | 3375 | 3375 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 Drive-1710 | Setup | 6 | 2020-09-02 | 2020-09-10 | 10716 | 10716 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 Drive-1770 | Instrument | 10 | 2020-09-11 | 2020-09-24 | 43896.67 | 43896.67 |  | 200 | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 Drive-1760 | Prep Field - MDC | 3 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 2029 | 2029 |  |  | Field_Prep1.Field Prep 1
950 Drive-1720 | Run | 8 | 2020-09-25 | 2020-10-06 | 34684 | 34684 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 Drive-1730 | Teardown | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2862 | 2862 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 Drive-1740 | Report (Class 3) | 30 | 2020-10-07 | 2020-11-17 | 11621.8 | 11621.8 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
Rimpull/Response |  | 56 | 2020-09-04 | 2020-11-23 | 35202 | 35202 |  | 50
950 Drive-1950 | Plan | 20 | 2020-09-04 | 2020-10-02 | 4360 | 4360 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2010 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 4 | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 3924 | 3924 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1960 | Setup | 2 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2996 | 2996 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1970 | Instrument | 5 | 2020-10-13 | 2020-10-19 | 8720 | 8720 |  | 50 | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1980 | Run | 4 | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 4984 | 4984 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-1990 | Teardown | 1 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 1498 | 1498 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2000 | Analyze | 5 | 2020-10-27 | 2020-11-02 | 2180 | 2180 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2020 | Report | 15 | 2020-11-03 | 2020-11-23 | 6540 | 6540 |  |  | powelaw.Powell Austin W
STP-152 (Ambient Capability) & STP-154 (IMT) w/ UHT #2 |  | 110 | 2020-08-03 | 2021-01-15 | 90317.8 | 90317.8 |  | 112
950 Drive-2040 | Plan | 60 | 2020-08-03 | 2020-10-26 | 3375 | 3375 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 Drive-2050 | Setup | 6 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 10716 | 10716 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 Drive-2110 | Instrument | 6 | 2020-11-04 | 2020-11-11 | 25030 | 25030 |  | 112 | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 Drive-2100 | Prep Field - MDC | 3 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 2029 | 2029 |  |  | Field_Prep1.Field Prep 1
950 Drive-2060 | Run | 8 | 2020-11-12 | 2020-11-23 | 34684 | 34684 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 Drive-2070 | Teardown | 2 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2862 | 2862 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 Drive-2080 | Report | 30 | 2020-11-24 | 2021-01-15 | 11621.8 | 11621.8 |  |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
950 ZF PD #4 Structures & Powertrain (SN) |  | 250 | 2020-03-27 | 2021-03-30 | 481000.2 | 481000.2 |  | 530
Machine Checkin |  | 13 | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 7094 | 7094 |  | 0
950 Drive-2120 | Plan | 10 | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 3270 | 3270 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2130 | Run | 3 | 03-Aug-20* | 2020-08-05 | 3824 | 3824 |  |  | powelaw.Powell Austin W
OMSA/MER Light Fabs (~250+ ch ~40 events) |  | 185 | 2020-03-27 | 2020-12-17 | 133739.2 | 133739.2 |  | 150
950 Drive-2350 | Planning & Procurement | 89 | 27-Mar-20* | 2020-07-31 | 16350 | 16350 |  |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950 Drive-2360 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 3 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 6787 | 6787 |  |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950 Drive-2420 | Setup - Shop Support Work | 3 | 2020-08-06 | 2020-08-10 | 6498 | 6498 |  |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950 Drive-2370 | Instrument - Setup Bay | 12 | 2020-08-11 | 2020-08-26 | 27446.2 | 27446.2 |  | 150 | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950 Drive-2430 | Field Prep for OMSA | 2 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 17306 | 17306 |  |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950 Drive-2380 | Run | 9 | 2020-08-27 | 2020-09-09 | 29440 | 29440 |  |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950 Drive-2390 | Teardown | 2 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 5932 | 5932 |  |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950 Drive-2400 | Preliminary Analysis/Reporting | 10 | 2020-09-10 | 2020-09-23 | 8720 | 8720 |  |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950 Drive-2410 | Final Analysis/Reporting | 59 | 2020-09-24 | 2020-12-17 | 15260 | 15260 |  |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
OMSA Heavy Fab |  | 157 | 2020-05-04 | 2020-12-15 | 124208 | 124208 |  | 200
950 Drive-2240 | Planning & Procurement | 89 | 2020-05-04 | 2020-09-08 | 4360 | 4360 |  |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950 Drive-2250 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 3 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 9847 | 9847 |  |  | PPG SGL Tech.PPG SGL Tech
950 Drive-2310 | Setup - Shop Support Work | 3 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 4325 | 4325 |  |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950 Drive-2260 | Instrument - Setup Bay or Lab | 10 | 2020-09-17 | 2020-09-30 | 49420 | 49420 |  | 200 | 01-88102-400.TSD881MGT - SEC02 RES400 INSTRUMENTATION - Management Labor-Program
950 Drive-2340 | Field Prep for OMSA | 2 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 16216 | 16216 |  |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950 Drive-2270 | Run | 7 | 2020-10-01 | 2020-10-09 | 34748 | 34748 |  |  | 01-88180-242.TSD881HRY - SEC80 RES242 PPG TEST OPERATIONS - Vehicle Operator-ABC
950 Drive-2280 | Teardown - Including Channel Verification | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 3548 | 3548 |  |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950 Drive-2290 | Preliminary Results Analysis | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 218 | 218 |  |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950 Drive-2300 | Formal Presentation and Report | 30 | 2020-10-19 | 2020-12-01 | 654 | 654 |  |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950 Drive-2330 | Formal TIC Report | 10 | 2020-12-02 | 2020-12-15 | 872 | 872 |  |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
Driveline Histogram - Wheel Loader (w/ baseline) |  | 129 | 2020-09-16 | 2021-03-29 | 78620 | 78620 |  | 90
950 Drive-2140 | Plan | 20 | 2020-09-16 | 2020-10-13 | 7085 | 7085 |  |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950 Drive-2200 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 3 | 2020-10-09 | 2020-10-13 | 5533 | 5533 |  |  | PPG SGL Tech.PPG SGL Tech
950 Drive-2625 | Setup - Baseline Machine | 3 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 3664 | 3664 |  |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950 Drive-2150 | Setup | 6 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 7328 | 7328 |  |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950 Drive-2630 | Instrument - Baseline | 3 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 6322 | 6322 |  | 30 | Instrument Tech.Instrumentation Setup Tech
950 Drive-2160 | Instrument | 6 | 2020-10-22 | 2020-10-29 | 12644 | 12644 |  | 60 | Instrument Tech.Instrumentation Setup Tech
950 Drive-2220 | Field Prep for DL Sig Histogram | 2 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 1716 | 1716 |  |  | Field_Prep1.Field Prep 1
950 Drive-2170 | Run | 8 | 2020-10-30 | 2020-11-10 | 16480 | 16480 |  |  | 01-88180-242.TSD881HRY - SEC80 RES242 PPG TEST OPERATIONS - Vehicle Operator-ABC
950 Drive-2180 | Teardown | 2 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2588 | 2588 |  |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
950 Drive-2190 | Report | 89 | 2020-11-11 | 2021-03-29 | 15260 | 15260 |  |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
950 ZF Cold System Performance Testing (Baudette Mn) |  | 128 | 2020-09-18 | 2021-03-30 | 137339 | 137339 |  | 90
950 Drive-2580 | Plan | 40 | 2020-09-18 | 2020-11-12 | 3270 | 3270 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2585 | Setup | 5 | 2020-11-13 | 2020-11-19 | 6870 | 6870 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2590 | Instrument | 5 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 16430 | 16430 |  | 90 | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2610 | Machine Checkout | 2 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 1744 | 1744 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2595 | Ship machine to Baudette | 3 | 2020-12-02 | 2020-12-05 | 5163.5 | 5163.5 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2575 | Run | 10 | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 16430 | 16430 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2600 | Ship machine to PPG | 3 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 5163.5 | 5163.5 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2615 | Teardown | 3 | 2020-12-22 | 2021-01-04 | 3228 | 3228 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2605 | TIC Report | 60 | 2021-01-05 | 2021-03-30 | 6540 | 6540 |  |  | powelaw.Powell Austin W
950 Drive-2620 | Supplier Charges | 1 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 72500 | 72500 |  |  | powelaw.Powell Austin W

## 980GC
Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | Budgeted Total Cost | Remaining Total Cost | PDGT GMD Channel Count | Primary Resource
980GC Validation Program |  | 1075 | 01-Mar-17 A | 2021-06-24 | 1070077.22 | 1033745.16 | 801
Project Management |  | 953 | 01-Mar-17 A | 2020-12-23 | 9195.44 | 6548.3 | 0
966GC-1070 | Project Management - 2017 | 208 | 01-Mar-17 A | 22-Dec-17 A | 2585.44 | 0 |  | guppyam.Guppy Amy M
980GC-105655 | Project Management - 2019 | 247 | 02-Jan-19 A | 2019-12-20 | 1905 | 1843.3 |  | guppyam.Guppy Amy M
980GC-108330 | Project Management - 2020 | 249 | 02-Jan-20* | 2020-12-23 | 4705 | 4705 |  | guppyam.Guppy Amy M
Budget Alignment |  | 930 | 03-Apr-17 A | 2020-12-23 | 143371.32 | 109775.78 | 0
966GC-1000 | PPG Engineer Support - 2017 | 185 | 03-Apr-17 A | 22-Dec-17 A | 8050 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966GC-1010 | Budget Alignment 2017 - Machine Supervisor | 185 | 03-Apr-17 A | 22-Dec-17 A | 2760 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966GC-1020 | Budget Alignment 2017 - L6 Val Engr | 185 | 03-Apr-17 A | 22-Dec-17 A | 17250 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966GC-1040 | Budget Alignment 2017 - APPG | 165 | 01-May-17 A | 22-Dec-17 A | 0 | 0
966GC-105905 | L6 Val Engr - Trip #1 to China | 5 | 25-Jun-18 A | 29-Jun-18 A | 3750 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
980GC-108205 | Budget Alignment - Machine Supervisor 2019 | 247 | 02-Jan-19 A | 2019-12-20 | 6104 | 5906.3 |  | mccalad.McCallister Andy D
980GC-108210 | Budget Alignment - L6 Val Engr 2019 | 247 | 02-Jan-19 A | 2019-12-20 | 23980 | 23203.32 |  | shahvb.Shah Viresh B
980GC-108215 | PPG Engineer Support - 2019 | 247 | 02-Jan-19 A | 2019-12-20 | 25044.65 | 24233.49 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-110680 | L6 Val Engr - 2019 Trip #3 to China | 5 | 07-Oct-19* | 2019-10-11 | 8000 | 8000 |  | shahvb.Shah Viresh B
980GC-108225 | Budget Alignment - L6 Val Engr 2020 | 249 | 02-Jan-20* | 2020-12-23 | 17031.8 | 17031.8 |  | shahvb.Shah Viresh B
980GC-108230 | PPG Engineer Support - 2020 | 249 | 02-Jan-20* | 2020-12-23 | 25247.44 | 25247.44 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-108220 | Budget Alignment - Machine Supervisor 2020 | 249 | 02-Jan-20* | 2020-12-23 | 6153.42 | 6153.42 |  | mccalad.McCallister Andy D
Sound Work |  | 497 | 02-Jan-19 A | 2020-12-23 | 12039.64 | 11950.26 | 0
980GC-110685 | Sound Validation Engineer Support 980GC - 2019 | 247 | 02-Jan-19 A | 2019-12-20 | 2759.64 | 2670.26 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
980GC-110690 | Sound Validation Engineer Support 980GC - 2020 | 249 | 02-Jan-20* | 2020-12-23 | 9280 | 9280 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
Key Project Milestones |  | 785 | 20-Nov-17 A | 2021-04-16 | 0 | 0 | 0
966GC-105190 | GW 2/3 | 0 | 20-Nov-17 A |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
980XE-1000 | GW 4 | 0 | 19-Mar-18 A |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966GC-1005 | GW 5 | 0 | 15-Jun-18 A |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966GC-106950 | Machine Ready for Field (9/4/18) | 0 |  | 23-Jul-18 A | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966GC-105160 | Receive 966GC Early Pilot | 0 | 25-Jul-18 A |  | 0 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
980GC-1016 | Pilot EDS Freeze | 0 | 13-Sep-19* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
980GC-1011 | PD Build | 0 | 14-Feb-20* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
980GC-108340 | Pilot Build | 0 | 14-Feb-20* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
980GC-108350 | Production EDS Freeze | 0 | 13-Nov-20* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
980GC-108360 | Production | 0 | 16-Apr-21* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
Software Milestones |  | 110 | 20-Apr-18 A | 23-Jul-18 A | 0 | 0 | 0
966GC-105900 | Receive V01 SW | 0 | 20-Apr-18 A |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966GC-105930 | Receive V03 SW | 0 | 25-May-18 A |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966GC-105920 | Receive V02 SW | 0 | 29-May-18 A |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966GC-105940 | Receive V04 SW | 0 | 23-Jul-18 A |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
Testbed Phase |  | 149 | 2019-01-14 | 2019-08-13 | 116952.89 | 116952.89 | 68
PPG 980GC TB (W7K00288) |  | 149 | 2019-01-14 | 2019-08-13 | 116952.89 | 116952.89 | 68
LOE |  | 110 | 2019-03-11 | 2019-08-13 | 0 | 0 | 0
980GC-108240 | Start Testing 980GC Testbed | 0 | 2019-03-11 |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
980GC-108250 | LOE: 980GC Testbed | 52 | 2019-03-11 | 2019-05-21 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
980GC-108260 | Testing Complete 980GC Testbed | 0 |  | 2019-05-21 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
980GC-108270 | Reports Complete 980GC Testbed | 0 |  | 2019-08-13 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
OMSA Shake Test |  | 112 | 2019-01-14 | 2019-06-20 | 50004.89 | 50004.89 | 48
980GC-110700 | Planning & Procurement | 40 | 2019-01-14 | 2019-03-11 | 3148.89 | 3148.89 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
980GC-110710 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 3 | 2019-03-06 | 2019-03-08 | 3161 | 3161 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
980GC-110770 | Setup - Shop Support Work | 3 | 11-Mar-19* | 2019-03-13 | 4972 | 4972 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
980GC-110720 | Instrument - Setup Bay | 3 | 2019-03-14 | 2019-03-18 | 9135 | 9135 | 48 | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
980GC-110780 | Field Prep for OMSA | 1 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 8108 | 8108 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
980GC-110730 | Run | 4 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | 8632 | 8632 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
980GC-110740 | Teardown | 1 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1948 | 1948 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
980GC-110750 | Preliminary Analysis/Reporting | 3 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 2180 | 2180 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
980GC-110760 | TIC Report | 60 | 2019-03-28 | 2019-06-20 | 8720 | 8720 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
980GC TB Machine Build (hyd pump, implement valve) |  | 20 | 2019-03-12 | 2019-04-08 | 10398 | 10398 | 0
980GC-108430 | Plan | 10 | 2019-03-12 | 2019-03-25 | 1308 | 1308 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-108440 | Setup | 10 | 2019-03-26 | 2019-04-08 | 9090 | 9090 |  | layjd.Lay Joe D
Machine Checkout STP-64 |  | 13 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 6189 | 6189 | 0
980GC-108280 | Plan | 10 | 2019-03-26 | 2019-04-08 | 1635 | 1635 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-108290 | Run | 3 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 4554 | 4554 |  | layjd.Lay Joe D
Implement SW Checkout |  | 20 | 2019-03-29 | 2019-04-25 | 8640 | 8640 | 0
980GC-108310 | Plan | 10 | 2019-03-29 | 2019-04-11 | 2180 | 2180 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
980GC-108300 | Run | 10 | 2019-04-12 | 2019-04-25 | 6460 | 6460 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Operator Eval |  | 3 | 2019-04-26 | 2019-04-30 | 2877 | 2877 | 0
980GC-108320 | Run | 3 | 2019-04-26 | 2019-04-30 | 2877 | 2877 |  | layjd.Lay Joe D
Hydraulic Development |  | 83 | 2019-04-17 | 2019-08-13 | 38844 | 38844 | 20
980GC-108380 | Plan | 10 | 2019-04-17 | 2019-04-30 | 4360 | 4360 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
980GC-108390 | Setup | 5 | 2019-05-01 | 2019-05-07 | 7015 | 7015 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
980GC-108400 | Instrument | 3 | 2019-05-08 | 2019-05-10 | 4099 | 4099 | 20 | Instrument Tech.Instrumentation Setup Tech
980GC-108370 | Run | 5 | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 9010 | 9010 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
980GC-108410 | Teardown | 2 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 1280 | 1280 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
980GC-108420 | TIC Report | 60 | 2019-05-20 | 2019-08-13 | 13080 | 13080 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
PD Phase |  | 220 | 2019-12-30 | 2020-11-10 | 457454.74 | 457454.74 | 530
CQL 980GC LRC PD#1 (SN) |  | 227 | 2019-12-30 | 2020-11-10 | 158918.27 | 158918.27 | 311
Machine Checkout STP-64 |  | 24 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | 10073 | 10073 | 0
980GC-109270 | Planning | 10 | 2019-12-30 | 2020-01-10 | 700 | 700 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109230 | Machine Preparation | 2 | 13-Jan-20* | 2020-01-14 | 960 | 960 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109240 | Run | 10 | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 7968 | 7968 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109250 | Preliminary Report | 1 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 175 | 175 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109260 | Teardown | 1 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 270 | 270 |  | lus1.Lu Shuliang
Software Checkout #1 |  | 40 | 2020-01-17 | 2020-03-12 | 6069 | 6069 | 0
980GC-109305 | Planning | 10 | 2020-01-17 | 2020-01-30 | 350 | 350 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109295 | Run | 10 | 2020-01-31 | 2020-02-13 | 5019 | 5019 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109300 | Report - Data Archiving no TIC | 20 | 2020-02-14 | 2020-03-12 | 700 | 700 |  | lus1.Lu Shuliang
Sound Testing |  | 34 | 2020-01-31 | 2020-03-18 | 3753 | 3753 | 0
980GC-109275 | Plan | 10 | 2020-01-31 | 2020-02-13 | 350 | 350 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109280 | Setup | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109285 | Run | 3 | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 2271 | 2271 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109290 | Report | 20 | 2020-02-20 | 2020-03-18 | 792 | 792 |  | LinHW.Lin Hongwei
L5 Tuning and Performance Check |  | 7 | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 1279.11 | 1279.11 | 0
980GC-110590 | Planning | 5 | 2020-02-13 | 2020-02-19 | 280 | 280 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-110600 | Run | 2 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 999.11 | 999.11 |  | lus1.Lu Shuliang
Operator Eval #1 |  | 3 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 1571.4 | 1571.4 | 0
980GC-109600 | Run | 3 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 1571.4 | 1571.4 |  | lus1.Lu Shuliang
Hydraulic Test |  | 62 | 2020-02-13 | 2020-05-08 | 11747.77 | 11747.77 | 32
980GC-109630 | Planning | 10 | 2020-02-13 | 2020-02-26 | 560 | 560 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109605 | Machine Preparation | 5 | 2020-02-27 | 2020-03-04 | 3100 | 3100 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109635 | Setup/Instrument | 5 | 2020-03-05 | 2020-03-11 | 3100 | 3100 | 32 | lus1.Lu Shuliang
980GC-109610 | Run | 5 | 2020-03-12 | 2020-03-18 | 2497.77 | 2497.77 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109615 | Preliminary Report | 4 | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 560 | 560 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109620 | Teardown | 3 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 1230 | 1230 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109625 | Report - Data Archiving no TIC | 30 | 2020-03-30 | 2020-05-08 | 700 | 700 |  | lus1.Lu Shuliang
Software Checkout #2 |  | 35 | 2020-03-16 | 2020-05-01 | 3559.5 | 3559.5 | 0
980GC-109320 | Planning | 10 | 2020-03-16 | 2020-03-27 | 350 | 350 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109310 | Run | 5 | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 2509.5 | 2509.5 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109315 | Report - Data Archiving no TIC | 20 | 2020-04-06 | 2020-05-01 | 700 | 700 |  | lus1.Lu Shuliang
Operator Eval #2 |  | 3 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 1571.4 | 1571.4 | 0
980GC-109675 | Run | 3 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 1571.4 | 1571.4 |  | lus1.Lu Shuliang
LRC Water Flow Test |  | 44 | 2020-03-26 | 2020-05-26 | 20523.4 | 20523.4 | 0
980GC-110510 | Planning | 10 | 2020-03-26 | 2020-04-08 | 9880 | 9880 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-110530 | Machine Preparation | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1408 | 1408 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-110490 | Run | 3 | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 4355.4 | 4355.4 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-110500 | Report - Data Archiving no TIC | 30 | 2020-04-15 | 2020-05-26 | 4880 | 4880 |  | lus1.Lu Shuliang
LRC Cooling Test |  | 65 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 12108 | 12108 | 15
980GC-110470 | Planning | 10 | 2020-04-01 | 2020-04-14 | 560 | 560 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-110420 | Machine Preparation | 5 | 2020-04-15 | 2020-04-21 | 1350 | 1350 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-110480 | Setup/Instrument | 5 | 2020-04-22 | 2020-04-28 | 3100 | 3100 | 15 | lus1.Lu Shuliang
980GC-110430 | Run | 10 | 2020-04-29 | 2020-05-12 | 5238 | 5238 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-110440 | Preliminary Report | 2 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 350 | 350 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-110450 | Teardown | 3 | 2020-05-15 | 2020-05-19 | 810 | 810 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-110460 | Report - Data Archiving no TIC | 30 | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 700 | 700 |  | lus1.Lu Shuliang
LRC STP 401 Engine Audit |  | 4 | 2020-05-20 | 2020-05-25 | 1587.6 | 1587.6 | 0
980GC-110570 | Machine Preparation | 2 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 540 | 540 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-110580 | Run | 2 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 1047.6 | 1047.6 |  | lus1.Lu Shuliang
OMSA Hood |  | 160 | 2020-02-04 | 2020-09-14 | 39724 | 39724 | 200
980GC-109530 | Plan | 80 | 2020-02-04 | 2020-05-25 | 14250 | 14250 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
980GC-109545 | Setup/Instument | 10 | 2020-05-26 | 2020-06-08 | 4800 | 4800 | 200 | lus1.Lu Shuliang
980GC-109540 | Run | 7 | 2020-05-29 | 2020-06-08 | 11144 | 11144 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
980GC-109690 | Teardown | 3 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 810 | 810 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109550 | Analyze | 10 | 2020-06-09 | 2020-06-22 | 4360 | 4360 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
980GC-109535 | TIC Report | 60 | 2020-06-23 | 2020-09-14 | 4360 | 4360 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
Software Checkout #3 |  | 35 | 2020-05-29 | 2020-07-16 | 3559.5 | 3559.5 | 0
980GC-109570 | Planning | 10 | 2020-05-29 | 2020-06-11 | 350 | 350 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109560 | Run | 5 | 2020-06-12 | 2020-06-18 | 2509.5 | 2509.5 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109565 | Report - Data Archiving no TIC | 20 | 2020-06-19 | 2020-07-16 | 700 | 700 |  | lus1.Lu Shuliang
ISO 5010 |  | 81 | 2020-06-05 | 2020-09-25 | 11028 | 11028 | 32
980GC-109210 | Planning | 10 | 2020-06-05 | 2020-06-18 | 560 | 560 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109160 | Machine Preparation | 3 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 1440 | 1440 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109220 | Setup/Instrument | 3 | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 1230 | 1230 | 32 | lus1.Lu Shuliang
980GC-109170 | Run | 10 | 2020-06-29 | 2020-07-10 | 5238 | 5238 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109180 | Preliminary Report | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 350 | 350 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109190 | Teardown | 3 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 810 | 810 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109200 | TiC Report | 50 | 2020-07-20 | 2020-09-25 | 1400 | 1400 |  | lus1.Lu Shuliang
ISO 3450 Brake Cert STP24 |  | 76 | 2020-07-06 | 2020-10-19 | 8452.8 | 8452.8 | 32
980GC-109140 | Planning | 10 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 560 | 560 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109090 | Machine Preparation | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 960 | 960 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109150 | Setup/Instrument | 3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 1230 | 1230 | 32 | lus1.Lu Shuliang
980GC-109100 | Run | 6 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 3142.8 | 3142.8 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109110 | Preliminary Report | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 350 | 350 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109120 | Teardown | 3 | 2020-08-06 | 2020-08-10 | 810 | 810 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109130 | TIC Report | 50 | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 1400 | 1400 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC Endurance 0-500 hrs |  | 86 | 2020-07-14 | 2020-11-10 | 22310.8 | 22310.8 | 0
980GC-109585 | Plan | 20 | 2020-07-14 | 2020-08-10 | 350 | 350 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109580 | Endurance (0-250hr) | 32 | 2020-08-11 | 2020-09-23 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109595 | 250hr Service/Inspect | 1 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109590 | Endurance (251-500hr) | 32 | 2020-09-25 | 2020-11-09 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109575 | 500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
PPG 980GC HRC PD#2 (SN) |  | 193 | 2020-01-03 | 2020-10-05 | 298536.47 | 298536.47 | 219
LOE |  | 182 | 2020-01-21 | 2020-10-05 | 0 | 0 | 0
966GC-1090 | Start Testing 980GC HRC PD #2 | 0 | 2020-01-21 |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
980GC-1100 | LOE: 980GC HRC PD #2 | 122 | 2020-01-21 | 2020-07-10 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
980GC-1110 | Testing Complete 980GC HRC PD #2 | 0 |  | 2020-07-10 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
980GC-1120 | Reports Complete 980GC HRC PD #2 | 0 |  | 2020-10-05 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
Machine Checkout STP-64 |  | 8 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 5371.5 | 5371.5 | 0
966GC-1210 | Plan | 5 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 817.5 | 817.5 |  | layjd.Lay Joe D
966GC-1230 | Run | 3 | 21-Jan-20* | 2020-01-23 | 4554 | 4554 |  | layjd.Lay Joe D
Operator Eval |  | 3 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 3204 | 3204 | 0
980GC-106400 | Run | 3 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 3204 | 3204 |  | layjd.Lay Joe D
L5 Tuning and Performance Check #1 |  | 12 | 2020-01-22 | 2020-02-06 | 4591 | 4591 | 0
980GC-110190 | Plan | 5 | 2020-01-22 | 2020-01-28 | 545 | 545 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-110200 | Run | 7 | 2020-01-29 | 2020-02-06 | 4046 | 4046 |  | layjd.Lay Joe D
Rimpull and Response Test |  | 56 | 2020-01-03 | 2020-03-23 | 33683 | 33683 | 24
980GC-110240 | Plan | 20 | 2020-01-03 | 2020-01-31 | 4360 | 4360 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-110290 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 4 | 2020-02-03 | 2020-02-06 | 3924 | 3924 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-110250 | Setup | 2 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 2996 | 2996 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-110260 | Instrument | 2 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 4352 | 4352 | 24 | layjd.Lay Joe D
980GC-110230 | Run | 7 | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 7833 | 7833 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-110270 | Teardown | 1 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 1498 | 1498 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-110280 | Analyze | 5 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2180 | 2180 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-110300 | Report | 15 | 2020-03-03 | 2020-03-23 | 6540 | 6540 |  | layjd.Lay Joe D
SW Checkout |  | 5 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2180 | 2180 | 0
980GC-110180 | Run | 5 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 2180 | 2180 |  | egantr.Egan Thomas R
XMSN Tuning |  | 10 | 2020-03-03 | 2020-03-16 | 8700 | 8700 | 24
980GC-108710 | Setup | 2 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2192 | 2192 |  | 01-97209-400.RES400 HAULING & OEM XSMN DEVELOPMENT - Management Labor-Program
980GC-108720 | Instrument | 2 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 4362 | 4362 | 24 | 01-97209-400.RES400 HAULING & OEM XSMN DEVELOPMENT - Management Labor-Program
980GC-108700 | Run | 5 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 1050 | 1050 |  | 01-97209-400.RES400 HAULING & OEM XSMN DEVELOPMENT - Management Labor-Program
980GC-108730 | Teardown | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1096 | 1096 |  | 01-97209-400.RES400 HAULING & OEM XSMN DEVELOPMENT - Management Labor-Program
L5 Tuning with Operator |  | 8 | 2020-03-10 | 2020-03-19 | 3959 | 3959 | 0
980GC-110210 | Plan | 5 | 2020-03-10 | 2020-03-16 | 545 | 545 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-110220 | Run | 3 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 3414 | 3414 |  | layjd.Lay Joe D
Sound Testing |  | 32 | 2020-03-20 | 2020-05-04 | 10068 | 10068 | 0
980GC-108580 | Run | 2 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 8212 | 8212 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
980GC-108590 | Report | 20 | 2020-04-07 | 2020-05-04 | 1856 | 1856 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
EMC Testing |  | 81 | 2020-01-13 | 2020-05-05 | 29724 | 29724 | 0
980GC-110310 | Plan | 50 | 2020-01-13 | 2020-03-23 | 5770 | 5770 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
980GC-110320 | Setup | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 1076 | 1076 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-110330 | Run | 5 | 2020-03-25 | 2020-03-31 | 13160 | 13160 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
980GC-110340 | Teardown | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1076 | 1076 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
980GC-110360 | Analysis | 4 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 3744 | 3744 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
980GC-110350 | Report | 20 | 2020-04-08 | 2020-05-05 | 4898 | 4898 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
STP-153 (Airflow Testing) |  | 20 | 2020-03-19 | 2020-04-15 | 10969 | 10969 | 0
980GC-108450 | Plan | 10 | 2020-03-19 | 2020-04-01 | 1160 | 1160 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
980GC-108460 | Setup/Run | 4 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 8256 | 8256 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
980GC-108600 | Teardown | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 625 | 625 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
980GC-108470 | Report (Class 1) | 6 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 928 | 928 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
STP-155 (Water Flow Test) |  | 20 | 2020-03-26 | 2020-04-22 | 8945 | 8945 | 0
980GC-108480 | Plan | 10 | 2020-03-26 | 2020-04-08 | 1160 | 1160 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
980GC-108490 | Setup/Run | 4 | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 6232 | 6232 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
980GC-108610 | Teardown | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 625 | 625 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
980GC-108500 | Report (Class 1) | 6 | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 928 | 928 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
HRC STP-152 (Ambient Capability) & STP-154 (IMT) w/ UHT |  | 110 | 2020-01-23 | 2020-06-25 | 92051.8 | 92051.8 | 112
980GC-108620 | Plan | 60 | 2020-01-23 | 2020-04-15 | 3375 | 3375 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
980GC-108630 | Setup | 6 | 2020-04-16 | 2020-04-23 | 10716 | 10716 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
980GC-108680 | Instrument | 6 | 2020-04-24 | 2020-05-01 | 25980 | 25980 | 112 | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
980GC-108670 | Prep Field - MDC | 3 | 2020-04-29 | 2020-05-01 | 2029 | 2029 |  | Field_Prep1.Field Prep 1
980GC-108640 | Run | 8 | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 35468 | 35468 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
980GC-108650 | Teardown | 2 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2862 | 2862 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
980GC-108660 | Report (Class 3) | 30 | 2020-05-14 | 2020-06-25 | 11621.8 | 11621.8 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
STP 401 HRC Engine Audit |  | 37 | 2020-05-04 | 2020-06-24 | 19571 | 19571 | 32
980GC-110630 | Plan | 10 | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 2180 | 2180 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-110610 | Setup | 2 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2152 | 2152 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
980GC-110640 | Instrument | 3 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 6141 | 6141 | 32 | Instrument Tech.Instrumentation Setup Tech
980GC-110650 | Run | 2 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 3444 | 3444 |  | 01-88180-242.TSD881HRY - SEC80 RES242 PPG TEST OPERATIONS - Vehicle Operator-ABC
980GC-110660 | Teardown | 1 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 1294 | 1294 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
980GC-110670 | Report | 20 | 2020-05-28 | 2020-06-24 | 4360 | 4360 |  | layjd.Lay Joe D
ISO 5010 |  | 28 | 2020-05-07 | 2020-06-16 | 26054.67 | 26054.67 | 16
980GC-110070 | Plan | 15 | 2020-05-07 | 2020-05-28 | 4905 | 4905 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
980GC-110080 | Setup | 2 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 4958 | 4958 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
980GC-110090 | Instrument | 3 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 3078 | 3078 | 16 | layjd.Lay Joe D
980GC-110060 | Run | 5 | 2020-06-05 | 2020-06-11 | 10511.67 | 10511.67 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
980GC-110100 | Teardown | 1 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 858 | 858 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-110110 | Analyze | 2 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 1744 | 1744 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
ISO 3450 Brake Cert STP24 |  | 89 | 2020-06-01 | 2020-10-05 | 39464.5 | 39464.5 | 11
980GC-110150 | Plan | 10 | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 2180 | 2180 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-110120 | Setup | 4 | 2020-06-15 | 2020-06-18 | 4712 | 4712 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-110130 | Instrument | 1 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 1992.5 | 1992.5 | 11 | layjd.Lay Joe D
980GC-110170 | Run | 12 | 2020-06-22 | 2020-07-08 | 24504 | 24504 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-110140 | Teardown | 2 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 1716 | 1716 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-110160 | TIC Report | 60 | 2020-07-13 | 2020-10-05 | 4360 | 4360 |  | layjd.Lay Joe D
Pilot Phase |  | 315 | 2020-03-23 | 2021-06-24 | 331063.19 | 331063.19 | 203
PPG 980GC HRC Pilot #1 (SN) |  | 176 | 2020-10-07 | 2021-06-24 | 200557.67 | 200557.67 | 75
LOE |  | 110 | 2020-12-01 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0
980GC-110380 | Start Testing 980GC HRC Pilot #1 | 0 | 2020-12-01 |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
980GC-110390 | LOE: 980GC HRC Pilot #1 | 86 | 2020-12-01 | 2021-04-09 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
980GC-110400 | Testing Complete 980GC HRC Pilot #1 | 0 |  | 2021-04-09 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
980GC-110410 | Reports Complete 980GC HRC Pilot #1 | 0 |  | 2021-05-13 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
Machine Checkout STP-64 |  | 8 | 2020-11-20 | 2020-12-03 | 5371.5 | 5371.5 | 0
980GC-109700 | Plan | 5 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 817.5 | 817.5 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-109710 | Run | 3 | 01-Dec-20* | 2020-12-03 | 4554 | 4554 |  | layjd.Lay Joe D
SW Checkout #1 |  | 10 | 2020-12-04 | 2020-12-17 | 4360 | 4360 | 0
980GC-109800 | Run | 10 | 2020-12-04 | 2020-12-17 | 4360 | 4360 |  | egantr.Egan Thomas R
Sound Testing |  | 32 | 2020-12-18 | 2021-02-11 | 10068 | 10068 | 0
980GC-109720 | Run | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 8212 | 8212 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
980GC-109730 | Report | 20 | 2021-01-14 | 2021-02-11 | 1856 | 1856 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
Operator Eval #1 |  | 3 | 2020-12-22 | 2021-01-04 | 3204 | 3204 | 0
980GC-109950 | Run | 3 | 2020-12-22 | 2021-01-04 | 3204 | 3204 |  | layjd.Lay Joe D
SW Checkout #2 |  | 5 | 2021-01-05 | 2021-01-11 | 2180 | 2180 | 0
980GC-109810 | Run | 5 | 2021-01-05 | 2021-01-11 | 2180 | 2180 |  | egantr.Egan Thomas R
Operator Eval #2 |  | 3 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 3204 | 3204 | 0
980GC-109960 | Run | 3 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 3204 | 3204 |  | layjd.Lay Joe D
OMSA Light Fabs Hood |  | 141 | 2020-10-07 | 2021-05-05 | 68319.33 | 68319.33 | 48
980GC-109970 | Planning & Procurement | 60 | 2020-10-07 | 2021-01-11 | 4723.33 | 4723.33 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
980GC-109980 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 3 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 3161 | 3161 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
980GC-110040 | Setup - Shop Support Work | 3 | 2021-01-15 | 2021-01-20 | 4972 | 4972 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
980GC-109990 | Instrument - Setup Bay | 3 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 9135 | 9135 | 48 | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
980GC-110050 | Field Prep for OMSA | 2 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 16216 | 16216 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
980GC-110000 | Run | 8 | 2021-01-26 | 2021-02-04 | 17264 | 17264 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
980GC-110010 | Teardown | 1 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 1948 | 1948 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
980GC-110020 | Preliminary Analysis/Reporting | 3 | 2021-02-05 | 2021-02-09 | 2180 | 2180 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
980GC-110030 | TIC Report | 61 | 2021-02-10 | 2021-05-05 | 8720 | 8720 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
SW Checkout #3 |  | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2180 | 2180 | 0
980GC-109820 | Run & Checkout S13 | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2180 | 2180 |  | egantr.Egan Thomas R
ISO 5010 |  | 33 | 2021-01-25 | 2021-03-10 | 36566.33 | 36566.33 | 16
980GC-109840 | Plan | 15 | 2021-01-25 | 2021-02-12 | 4905 | 4905 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
980GC-109850 | Setup | 2 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 4958 | 4958 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
980GC-109860 | Instrument | 3 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 3078 | 3078 | 16 | layjd.Lay Joe D
980GC-109830 | Run | 10 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 21023.33 | 21023.33 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
980GC-109870 | Teardown | 1 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 858 | 858 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-109880 | Analyze | 2 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 1744 | 1744 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
ISO 3450 Brake Cert STP24 |  | 87 | 2021-02-23 | 2021-06-24 | 35380.5 | 35380.5 | 11
980GC-109920 | Plan | 10 | 2021-02-23 | 2021-03-08 | 2180 | 2180 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-109890 | Setup | 4 | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 4712 | 4712 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-109900 | Instrument | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1992.5 | 1992.5 | 11 | layjd.Lay Joe D
980GC-109940 | Run | 10 | 2021-03-16 | 2021-03-29 | 20420 | 20420 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-109910 | Teardown | 2 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 1716 | 1716 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-109930 | TIC Report | 60 | 2021-04-01 | 2021-06-24 | 4360 | 4360 |  | layjd.Lay Joe D
EMC Testing |  | 81 | 2021-01-21 | 2021-05-13 | 29724 | 29724 | 0
980GC-108510 | Plan | 50 | 2021-01-21 | 2021-03-31 | 5770 | 5770 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
980GC-108520 | Setup | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1076 | 1076 |  | layjd.Lay Joe D
980GC-108530 | Run | 5 | 2021-04-02 | 2021-04-08 | 13160 | 13160 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
980GC-108540 | Teardown | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 1076 | 1076 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
980GC-108690 | Analysis | 4 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 3744 | 3744 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
980GC-108550 | Report | 20 | 2021-04-16 | 2021-05-13 | 4898 | 4898 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
CQL 980GC LRC Pilot #2 (SN) |  | 136 | 2020-03-23 | 2020-09-29 | 54366.25 | 54366.25 | 128
Machine Checkout STP-64 |  | 16 | 2020-03-23 | 2020-04-14 | 3121.88 | 3121.88 | 0
980GC-109000 | Planning | 10 | 2020-03-23 | 2020-04-03 | 560 | 560 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108960 | Machine Preparation | 1 | 06-Apr-20* | 2020-04-06 | 480 | 480 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108970 | Run | 3 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 1636.88 | 1636.88 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108980 | Preliminary Report | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 175 | 175 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108990 | Teardown | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 270 | 270 |  | lus1.Lu Shuliang
Software Checkout |  | 35 | 2020-03-31 | 2020-05-19 | 3559.5 | 3559.5 | 0
980GC-109355 | Planning | 10 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | 350 | 350 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109345 | Run | 5 | 2020-04-14 | 2020-04-21 | 2509.5 | 2509.5 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109350 | Report - Data Archiving no TIC | 20 | 2020-04-21 | 2020-05-19 | 700 | 700 |  | lus1.Lu Shuliang
ISO 5010 |  | 75 | 2020-04-07 | 2020-07-21 | 7885.2 | 7885.2 | 32
980GC-108940 | Planning | 10 | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 560 | 560 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108890 | Machine Preparation | 3 | 2020-04-21 | 2020-04-24 | 1440 | 1440 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108950 | Setup/Instrument | 3 | 2020-04-24 | 2020-04-29 | 1230 | 1230 | 32 | lus1.Lu Shuliang
980GC-108900 | Run | 4 | 2020-04-29 | 2020-05-05 | 2095.2 | 2095.2 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108910 | Preliminary Report | 2 | 2020-05-05 | 2020-05-07 | 350 | 350 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108920 | Teardown | 3 | 2020-05-07 | 2020-05-12 | 810 | 810 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108930 | TiC Report | 50 | 2020-05-12 | 2020-07-21 | 1400 | 1400 |  | lus1.Lu Shuliang
ISO 3450 Brake Cert STP24 |  | 76 | 2020-04-28 | 2020-08-12 | 8452.8 | 8452.8 | 32
980GC-108870 | Planning | 10 | 2020-04-28 | 2020-05-12 | 560 | 560 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108820 | Machine Preparation | 2 | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 960 | 960 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108880 | Setup/Instrument | 3 | 2020-05-14 | 2020-05-19 | 1230 | 1230 | 32 | lus1.Lu Shuliang
980GC-108830 | Run | 6 | 2020-05-19 | 2020-05-27 | 3142.8 | 3142.8 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108840 | Preliminary Report | 2 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 350 | 350 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108850 | Teardown | 3 | 2020-05-29 | 2020-06-03 | 810 | 810 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108860 | TIC Report | 50 | 2020-06-03 | 2020-08-12 | 1400 | 1400 |  | lus1.Lu Shuliang
EMC Testing |  | 62 | 2020-05-20 | 2020-08-14 | 15500 | 15500 | 32
980GC-108810 | Planning | 10 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 5060 | 5060 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108800 | Machine Preparation | 5 | 2020-06-03 | 2020-06-10 | 1700 | 1700 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108780 | Ship to EMC Location | 3 | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 1710 | 1710 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108770 | Setup | 2 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 560 | 560 | 32 | lus1.Lu Shuliang
980GC-108750 | Run | 5 | 2020-06-17 | 2020-06-24 | 1400 | 1400 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108740 | Retest | 7 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 1960 | 1960 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108790 | Ship to CQL | 3 | 2020-07-03 | 2020-07-08 | 1710 | 1710 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-108760 | TIC Report | 30 | 2020-07-03 | 2020-08-14 | 1400 | 1400 |  | lus1.Lu Shuliang
Hydraulic Signature Test |  | 69 | 2020-06-24 | 2020-09-29 | 15846.88 | 15846.88 | 32
980GC-109665 | Planning | 10 | 2020-06-24 | 2020-07-08 | 560 | 560 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109640 | Machine Preparation | 10 | 2020-07-08 | 2020-07-22 | 6200 | 6200 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109670 | Setup/Instrument | 5 | 2020-07-22 | 2020-07-29 | 3100 | 3100 | 32 | lus1.Lu Shuliang
980GC-109645 | Run | 7 | 2020-07-29 | 2020-08-07 | 3496.88 | 3496.88 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109650 | Preliminary Report | 4 | 2020-08-07 | 2020-08-13 | 560 | 560 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109655 | Teardown | 3 | 2020-08-13 | 2020-08-18 | 1230 | 1230 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109660 | Report - Data Archiving no TIC | 30 | 2020-08-18 | 2020-09-29 | 700 | 700 |  | lus1.Lu Shuliang
CQL 980GC HRC Pilot #3 (SN) |  | 220 | 2020-03-23 | 2021-01-25 | 76139.27 | 76139.27 | 0
Machine Checkout STP-64 |  | 16 | 2020-03-23 | 2020-04-14 | 3121.88 | 3121.88 | 0
980GC-109380 | Planning | 10 | 2020-03-23 | 2020-04-03 | 560 | 560 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109360 | Machine Preparation | 1 | 06-Apr-20* | 2020-04-06 | 480 | 480 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109365 | Run | 3 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 1636.88 | 1636.88 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109370 | Preliminary Report | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 175 | 175 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109375 | Teardown | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 270 | 270 |  | lus1.Lu Shuliang
Sound Testing |  | 36 | 2020-03-31 | 2020-05-20 | 6785 | 6785 | 0
980GC-109385 | Plan | 10 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | 350 | 350 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109390 | Setup | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109395 | Run | 5 | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 3785 | 3785 |  | LinHW.Lin Hongwei
980GC-109400 | Report | 20 | 2020-04-22 | 2020-05-20 | 2310 | 2310 |  | LinHW.Lin Hongwei
980GC Endurance 0-500 hrs |  | 86 | 2020-03-25 | 2020-07-23 | 22310.8 | 22310.8 | 0
980GC-109415 | Plan | 20 | 2020-03-25 | 2020-04-22 | 350 | 350 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109410 | Endurance (0-250hr) | 32 | 2020-04-22 | 2020-06-05 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109425 | 250hr Service/Inspect | 1 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109420 | Endurance (251-500hr) | 32 | 2020-06-08 | 2020-07-22 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109405 | 500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC Endurance 501-1000 hrs |  | 66 | 2020-07-23 | 2020-10-23 | 21960.8 | 21960.8 | 0
980GC-109435 | Endurance (501-750hr) | 32 | 2020-07-23 | 2020-09-07 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109445 | 750hr Service/Inspect | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109440 | Endurance (751-1000hr) | 32 | 2020-09-08 | 2020-10-22 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109430 | 1000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC Endurance 1001-1500 hrs |  | 66 | 2020-10-23 | 2021-01-25 | 21960.8 | 21960.8 | 0
980GC-109455 | Endurance (1001-1250hr) | 32 | 2020-10-23 | 2020-12-08 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109465 | 1250hr Service/Inspect | 1 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109460 | Endurance (1251-1500hr) | 32 | 2020-12-09 | 2021-01-22 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
980GC-109450 | 1500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang

## 966_972AU20
Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | Budgeted Total Cost | Remaining Total Cost | PDGT GMD Channel Count | Primary Resource
966-972 MWL AU2020 |  | 1935 | 15-Jun-15 A | 2023-03-31 | 5132718.77 | 3868508.71 | 1513
Project Management |  | 745 | 02-Jan-18 A | 2020-12-23 | 315 | 204.9 | 0
966/972 AU20-19595 | Project Management 2018 | 248 | 02-Jan-18 A | 21-Dec-18 A | 105 | 0 |  | guppyam.Guppy Amy M
966/972 AU20-25985 | Project Management 2019 | 248 | 02-Jan-19 A | 2019-12-23 | 105 | 99.9 |  | guppyam.Guppy Amy M
966/972 AU20-25990 | Project Management 2020 | 249 | 02-Jan-20* | 2020-12-23 | 105 | 105 |  | guppyam.Guppy Amy M
Management Support |  | 0 | 15-Jun-15 A | 15-Jun-15 A | 0 | 0 | 0
MWL AU20-1160 | Start PM | 0 | 15-Jun-15 A |  | 0 | 0 |  | guppyam.Guppy Amy M
Budget Alignment |  | 495 | 02-Jan-18 A | 2019-12-20 | 15360 | 4130.53 | 0
966/972 AU20-24302 | Budget Alignment C9.3B - L6 Val Engr 2018 | 247 | 02-Jan-18 A | 21-Dec-18 A | 11000 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966/972 AU20-26575 | Budget Alignment C9.3B - L6 Val Engr 2019 | 247 | 02-Jan-19 A | 2019-12-20 | 4360 | 4130.53 |  | shahvb.Shah Viresh B
Sound Work |  | 596 | 01-Aug-17 A | 2019-12-20 | 28980.08 | 7844.29 | 0
966/972 AU20-19315 | 966-72 NGSC Sound Impact (VPD-Structures) | 101 | 01-Aug-17 A | 22-Dec-17 A | 5750 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
966/972 AU20-19295 | 966-72 NGSC Sound Impact (VPD-Hydraulics) | 101 | 01-Aug-17 A | 22-Dec-17 A | 5750 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
966/972 AU20-19325 | 966-72 Sonic+VPD Model - Light Fabs Reduced Sound | 43 | 23-Oct-17 A | 22-Dec-17 A | 4600 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
966/972 AU20-25422 | C9.3B Sound Validation Engineer Support - 2018 | 247 | 02-Jan-18 A | 30-Nov-18 A | 4600 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
966/972 AU20-26470 | C9.3B Sound Validation Engineer Support - 2019 | 247 | 02-Jan-19 A | 2019-12-20 | 8280.08 | 7844.29 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
Key Project Milestones |  | 1818 | 30-Nov-15 A | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0
MWL AU20-1100 | Start Project | 0 | 30-Nov-15 A |  | 0 | 0 |  | GREENCD2.Green Christopher D
MWL AU20-1040 | NPI Launch | 0 | 16-Dec-15 A |  | 0 | 0 |  | GREENCD2.Green Christopher D
MWL AU20-1110 | Testbed Build | 0 | 01-Jun-16 A |  | 0 | 0 |  | GREENCD2.Green Christopher D
MWL AU20-1120 | Prototype Build | 0 | 01-Nov-16 A |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
MWL AU20-20150 | NPI Gate 1 | 0 | 13-Jun-17 A |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966/972 AU20-1320 | Protoype Design Freeze | 0 | 10-Jul-17 A |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966/972 AU20-20280 | NPI Gate 2/3 | 0 | 15-Aug-18 A |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966/972 AU20-25760 | 972 HRC (SM200101) Altitude Test starting @ Denver | 0 | 15-Oct-18 A |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966/972 AU20-25770 | 972 LRC (W9900100) Altitude Test starting @ Denver | 0 | 15-Oct-18 A |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966/972 AU20-26340 | Stage 5 Muffler Development Complete | 0 |  | 30-Nov-18 A | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966/972 AU20-26500 | Receive Modine PF Pkg | 0 | 05-Dec-18 A |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966/972 AU20-1330 | Pilot EDS Release | 0 | 03-Jun-19* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966/972 AU20-25462 | #24502 Steering Development Complete (3/14/19) | 0 |  | 2019-10-16 | 0 | 0 |  | layjd.Lay Joe D
966/972 AU20-20980 | NPI Gate 4/5 for 966 | 0 | 31-Oct-19* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966/972 AU20-25442 | #15510 Implement Hydraulics Devleopment Complete (9/20/18) | 0 |  | 2020-01-02 | 0 | 0 |  | layjd.Lay Joe D
966/972 AU20-25452 | #15510 Fan Brake Hydraulics Development Complete (2/19/19) | 0 |  | 2020-01-02 | 0 | 0 |  | layjd.Lay Joe D
966/972 AU20-1130 | Pilot Build | 0 | 17-Jan-20* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966/972 AU20-21000 | NPI Gate 5.5 for 966 | 0 | 31-Aug-20* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966/972 AU20-21020 | NPI Gate 6 for 966 | 0 | 29-Jan-21* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966/972 AU20-1140 | Production Build | 0 | 02-Apr-21* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966/972 AU20-1170 | Finish Project | 0 |  | 2023-03-31 | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
966/972 AU20-1061 | NPI Gate 7 | 0 | 31-Mar-23* |  | 0 | 0 |  | shahvb.Shah Viresh B
SW Milestones |  | 1059 | 29-Apr-16 A | 2020-08-03 | 0 | 0 | 0
MWL AU20-11135 | Receive SW Release A | 0 | 29-Apr-16 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
MWL AU20-19145 | Receive Oct Display Release | 0 | 07-Nov-16 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
MWL AU20-19175 | Receive Dec Display Release | 0 | 11-Jan-17 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
MWL AU20-11145 | Receive TESS 04 | 0 | 11-Jan-17 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
MWL AU20-20170 | Steering DV3.2 SW Release | 0 | 10-Mar-17 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
MWL AU20-20750 | Receive DV3.3 SW Release | 0 | 30-Mar-17 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
MWL AU20-11155 | Receive S05 | 0 | 04-Apr-17 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
MWL AU20-20180 | D6C8 Display Release | 0 | 15-May-17 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
MWL AU20-20160 | Steering DV4 SW Release | 0 | 17-May-17 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
MWL AU20-19185 | Receive S06 | 0 | 19-Jun-17 A |  | 0 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
966/972 AU20-19205 | Receive S07 | 0 | 22-Aug-17 A |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-20190 | Steering PV1 Test SW Release | 0 | 15-Sep-17 A |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-19225 | Receive S08 | 0 | 01-Nov-17 A |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-20220 | Receive C9.3B Beta 5 SW | 0 | 20-Dec-17 A |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-21160 | Receive C9.3B Prod 2 | 0 | 09-Feb-18 A |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-21050 | Receive S10 | 0 | 15-Mar-18 A |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-26410 | Receive S10.1 | 0 | 13-Jun-18 A |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-26425 | Receive S10.2/3 | 0 | 17-Jul-18 A |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-21060 | Receive S11 | 0 | 15-Aug-18 A |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-21070 | Receive S12 | 0 | 15-Nov-18 A |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-21080 | Receive S13 (Pilot) | 0 | 07-Mar-19* |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-21090 | Receive S14 | 0 | 07-Jun-19* |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-21100 | Receive S15 | 0 | 06-Sep-19* |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-21110 | Receive S16 | 0 | 06-Dec-19* |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-21120 | Receive S17 (Prod) | 0 | 27-Jan-20* |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-21130 | Receive S18 | 0 | 02-Mar-20* |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-21140 | Receive S19 | 0 | 01-May-20* |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-21150 | Receive S20 | 0 | 03-Aug-20* |  | 0 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
Bundle Planned Work |  | 34 | 08-Dec-17 A | 09-Feb-18 A | 17070 | 0 | 0
966/972 Platform |  | 34 | 08-Dec-17 A | 09-Feb-18 A | 17070 | 0 | 0
972 Cooling Core Changes L4 Test Stand Sound Eval (True Flow) |  | 34 | 08-Dec-17 A | 09-Feb-18 A | 17070 | 0 | 0
966/972 AU20-19425 | Run | 3 | 08-Dec-17 A | 12-Dec-17 A | 14310 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
966/972 AU20-19435 | Report | 20 | 04-Jan-18 A | 09-Feb-18 A | 2760 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
Testbed Phase |  | 277 | 01-Feb-16 A | 03-Jan-17 A | 328434.04 | 0 | 12
972M AU2020 Testbed (A8P00204) |  | 277 | 01-Feb-16 A | 03-Jan-17 A | 328434.04 | 0 | 12
LOE |  | 277 | 09-Feb-16 A | 03-Jan-17 A | 0 | 0 | 0
MWL AU20-1210 | Start Testing 972M Steering Testbed | 0 | 09-Feb-16 A |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
MWL AU20-1220 | LOE: 972M Steering Testbed | 276 | 09-Feb-16 A | 03-Jan-17 A | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
MWL AU20-1240 | Reports Complete 972M Steering Testbed | 0 |  | 28-Nov-16 A | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
MWL AU20-1230 | Testing Complete 972M Steering Testbed | 0 |  | 03-Jan-17 A | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
Machine Build (Steering) |  | 35 | 01-Feb-16 A | 15-Mar-16 A | 42194.64 | 0 | 0
MWL AU20-1380 | Plan | 10 | 01-Feb-16 A | 09-Feb-16 A | 12620 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
MWL AU20-1390 | Machine Update - Secondary Steering | 9 | 09-Feb-16 A | 15-Feb-16 A | 14009.04 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
MWL AU20-11200 | Build Machine | 10 | 11-Mar-16 A | 15-Mar-16 A | 15565.6 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
STP 230/289 |  | 54 | 16-Feb-16 A | 27-May-16 A | 54240 | 0 | 0
MWL AU20-1440 | Plan | 20 | 16-Feb-16 A | 08-Apr-16 A | 22640 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
MWL AU20-1450 | Run | 16 | 11-Apr-16 A | 27-May-16 A | 31600 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Machine Checkout STP-64 |  | 49 | 19-Apr-16 A | 27-Jun-16 A | 40958.06 | 0 | 12
MWL AU20-1410 | Plan | 10 | 19-Apr-16 A | 01-Jun-16 A | 21280 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
MWL AU20-1420 | Setup | 2 | 02-Jun-16 A | 03-Jun-16 A | 2156.56 | 0 |  | weberrl1.Weber Ron L
MWL AU20-11910 | Instrument | 2 | 06-Jun-16 A | 07-Jun-16 A | 2320 | 0 | 12 | rogerar2.Rogers Adam R
MWL AU20-11920 | LOE: Instrumentation Charges - 12c | 14 | 07-Jun-16 A | 27-Jun-16 A | 2960 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
MWL AU20-1430 | Run | 3 | 08-Jun-16 A | 10-Jun-16 A | 12241.5 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
ECM Driver Characterization |  | 7 | 20-Jun-16 A | 28-Jun-16 A | 20927.62 | 0 | 0
MWL AU20-11940 | Run | 5 | 20-Jun-16 A | 24-Jun-16 A | 14182.5 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
MWL AU20-11930 | Teardown | 2 | 27-Jun-16 A | 28-Jun-16 A | 6745.12 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Operator Eval |  | 3 | 05-Aug-16 A | 09-Aug-16 A | 9199.5 | 0 | 0
MWL AU20-1570 | Run | 3 | 05-Aug-16 A | 09-Aug-16 A | 9199.5 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Steering Failure Mode Response |  | 45 | 27-Jul-16 A | 28-Sep-16 A | 88558.86 | 0 | 0
MWL AU20-1690 | Plan | 10 | 27-Jul-16 A | 09-Aug-16 A | 12620 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
MWL AU20-1710 | Setup | 6 | 04-Aug-16 A | 08-Aug-16 A | 19731.36 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
MWL AU20-1670 | Run | 15 | 10-Aug-16 A | 21-Sep-16 A | 47947.5 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
MWL AU20-1700 | Report | 5 | 22-Sep-16 A | 28-Sep-16 A | 8260 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
STP 230/289 #2 |  | 46 | 01-Sep-16 A | 16-Nov-16 A | 38440 | 0 | 0
MWL AU20-1830 | Plan | 20 | 01-Sep-16 A | 25-Oct-16 A | 22640 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
MWL AU20-1840 | Run | 8 | 26-Oct-16 A | 16-Nov-16 A | 15800 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Steering System Tuning |  | 22 | 07-Jun-16 A | 07-Jul-16 A | 33915.36 | 0 | 0
MWL AU20-1560 | Plan | 10 | 07-Jun-16 A | 29-Jun-16 A | 13680 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
MWL AU20-1520 | Setup | 6 | 29-Jun-16 A | 07-Jul-16 A | 20235.36 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Testbed 2 Phase |  | 961 | 03-Oct-16 A | 2020-08-12 | 3080620.22 | 2194389.57 | 1093
972 AU2020 Testbed2 (SM200101) |  | 820 | 03-Oct-16 A | 2020-01-28 | 767660.61 | 336260.68 | 228
LOE |  | 696 | 25-Oct-16 A | 2019-08-14 | 0 | 0 | 0
MWL AU20-3590 | Start Testing 972 Steering | 0 | 25-Oct-16 A |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-3600 | LOE: 972 Steering | 501 | 25-Oct-16 A | 2019-03-18 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-3610 | Testing Complete 972 Steering | 0 |  | 2019-03-18 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-3620 | Reports Complete 972 Steering | 0 |  | 2019-08-14 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
Machine Build (AU2020/ New EEF/ Cab NGSC SBCR) |  | 36 | 03-Oct-16 A | 03-Jan-17 A | 66391.2 | 0 | 0
MWL AU20-3710 | Plan | 30 | 03-Oct-16 A | 24-Oct-16 A | 37860 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
MWL AU20-3720 | Assemble Machine | 20 | 25-Oct-16 A | 03-Jan-17 A | 28531.2 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
STP 230/289 (Bus & CPU Processor Load) |  | 56 | 02-Nov-16 A | 25-Jan-17 A | 37480 | 0 | 0
MWL AU20-3760 | Plan | 20 | 02-Nov-16 A | 23-Dec-16 A | 22640 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
MWL AU20-3770 | Run | 8 | 04-Jan-17 A | 25-Jan-17 A | 14840 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Cab Safety/Servicability Audit |  | 1 | 26-Jan-17 A | 26-Jan-17 A | 1536.56 | 0 | 0
MWL AU20-19720 | Setup | 1 | 26-Jan-17 A | 26-Jan-17 A | 1536.56 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Machine Checkout STP-64 |  | 17 | 23-Jan-17 A | 10-Feb-17 A | 34705.06 | 0 | 0
MWL AU20-3730 | Plan | 10 | 23-Jan-17 A | 03-Feb-17 A | 20935 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
MWL AU20-3740 | Setup | 2 | 06-Feb-17 A | 07-Feb-17 A | 1996.56 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
MWL AU20-3750 | Run | 3 | 08-Feb-17 A | 10-Feb-17 A | 11773.5 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
STP 289/230 |  | 9 | 09-Feb-17 A | 10-Mar-17 A | 19419.56 | 0 | 0
MWL AU20-16920 | Plan | 3 | 09-Feb-17 A | 13-Feb-17 A | 4916 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
MWL AU20-16910 | Setup | 1 | 14-Feb-17 A | 14-Feb-17 A | 2638.56 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
MWL AU20-16900 | Run | 5 | 15-Feb-17 A | 10-Mar-17 A | 11865 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Steering DV3.2 SW Updates |  | 3 | 13-Mar-17 A | 17-Mar-17 A | 4686 | 0 | 0
MWL AU20-20230 | Run & Checkout PV1 SW | 3 | 13-Mar-17 A | 17-Mar-17 A | 4686 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
Steering DV3.3 SW Update |  | 3 | 30-Mar-17 A | 07-Apr-17 A | 4686 | 0 | 0
MWL AU20-20700 | Run & Checkout PV1 SW | 3 | 30-Mar-17 A | 07-Apr-17 A | 4686 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
G10 Gauge Display Update |  | 6 | 05-Apr-17 A | 12-Apr-17 A | 4220.8 | 0 | 0
MWL AU20-20470 | Setup | 1 | 05-Apr-17 A | 05-Apr-17 A | 2428.8 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
MWL AU20-20480 | Run - Checkout | 1 | 12-Apr-17 A | 12-Apr-17 A | 1792 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
Next Gen Service Update |  | 3 | 11-Apr-17 A | 19-Apr-17 A | 4670.4 | 0 | 0
MWL AU20-19820 | Setup | 3 | 11-Apr-17 A | 19-Apr-17 A | 4670.4 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
S05 SW Updates |  | 28 | 19-Apr-17 A | 06-Jun-17 A | 32390 | 0 | 0
MWL AU20-11160 | Run & Checkout S05 | 10 | 19-Apr-17 A | 12-May-17 A | 13320 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
MWL AU20-19255 | Run S05 Endurance - 100 Hrs (1st Week one shift only) | 10 | 15-May-17 A | 06-Jun-17 A | 19070 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
Electrical Service Spray Test |  | 6 | 19-May-17 A | 25-May-17 A | 4838.6 | 0 | 0
MWL AU20-20860 | Setup | 2 | 19-May-17 A | 23-May-17 A | 3113.6 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
MWL AU20-20870 | Run | 3 | 22-May-17 A | 25-May-17 A | 1725 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Machine Safety/Servicability Audit |  | 3 | 28-Apr-17 A | 01-May-17 A | 4670.4 | 0 | 0
MWL AU20-19810 | Setup | 3 | 28-Apr-17 A | 01-May-17 A | 4670.4 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Cab Pressure Wash Test |  | 1 | 02-Jun-17 A | 02-Jun-17 A | 920 | 0 | 0
MWL AU20-20490 | Run | 1 | 02-Jun-17 A | 02-Jun-17 A | 920 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Steering DV4 SW Updates |  | 4 | 06-Jun-17 A | 09-Jun-17 A | 4831.8 | 0 | 0
MWL AU20-20260 | Setup - Machine Update | 1 | 06-Jun-17 A | 06-Jun-17 A | 2761.8 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
MWL AU20-20250 | Run & Checkout PV1 SW | 3 | 07-Jun-17 A | 09-Jun-17 A | 2070 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
972 TB NVH Sound Eval |  | 31 | 19-Jun-17 A | 21-Jul-17 A | 28590 | 0 | 0
MWL AU20-19415 | Run - Sound Pad | 1 | 19-Jun-17 A | 19-Jun-17 A | 4020 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
966/972 AU20-19395 | Run - Sound Bldg | 5 | 20-Jun-17 A | 05-Jul-17 A | 19970 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
966/972 AU20-19405 | Report | 20 | 11-Jul-17 A | 21-Jul-17 A | 4600 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
S06 SW Update |  | 10 | 10-Jul-17 A | 21-Jul-17 A | 4600 | 0 | 0
966/972 AU20-19195 | Run & Checkout S06 | 10 | 10-Jul-17 A | 21-Jul-17 A | 4600 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
S07 SW Update |  | 10 | 28-Aug-17 A | 03-Oct-17 A | 4600 | 0 | 0
966/972 AU20-19215 | Run & Checkout S07 | 10 | 28-Aug-17 A | 03-Oct-17 A | 4600 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
Steering D6C8 Display SW Update |  | 1 | 05-Jun-17 A | 05-Jun-17 A | 690 | 0 | 0
966/972 AU20-20270 | Run & Checkout | 1 | 05-Jun-17 A | 05-Jun-17 A | 690 | 0 |  | HagueME.Hague Evan E
Steering Tuning |  | 17 | 25-Sep-17 A | 05-Oct-17 A | 4200 | 0 | 0
966/972 AU20-19910 | Plan | 10 | 25-Sep-17 A | 04-Oct-17 A | 1150 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-19930 | Run | 2 | 04-Oct-17 A | 05-Oct-17 A | 3050 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Steering Tuning #2 |  | 39 | 09-Oct-17 A | 04-Dec-17 A | 16320 | 0 | 0
966/972 AU20-20710 | Plan | 10 | 09-Oct-17 A | 16-Oct-17 A | 1150 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-20720 | Setup | 1 | 17-Oct-17 A | 17-Oct-17 A | 2060 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-20730 | Run | 8 | 18-Oct-17 A | 01-Dec-17 A | 12200 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-20740 | Teardown | 1 | 04-Dec-17 A | 04-Dec-17 A | 910 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
AU2020 Cab Demo - Brian Vogt |  | 1 | 05-Dec-17 A | 05-Dec-17 A | 115 | 0 | 0
966/972 AU20-25470 | Run (12/5) | 1 | 05-Dec-17 A | 05-Dec-17 A | 115 | 0 |  | layjd.Lay Joe D
PV1 SW Updates |  | 3 | 20-Nov-17 A | 22-Nov-17 A | 1980 | 0 | 0
966/972 AU20-20200 | Run & Checkout PV1 SW | 3 | 20-Nov-17 A | 22-Nov-17 A | 1980 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
S08 SW Update |  | 10 | 06-Dec-17 A | 19-Dec-17 A | 4600 | 0 | 0
966/972 AU20-19235 | Run & Checkout S08 | 10 | 06-Dec-17 A | 19-Dec-17 A | 4600 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
Dig Assist - SW Validation |  | 10 | 09-Jan-18 A | 01-Jun-18 A | 1270 | 0 | 0
MWL AU20-1930 | Setup | 10 | 09-Jan-18 A | 01-Jun-18 A | 1270 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Display NPI Issue Data Gathering |  | 1 | 02-Feb-18 A | 02-Feb-18 A | 220 | 0 | 0
966/972 AU20-25850 | Run | 1 | 02-Feb-18 A | 02-Feb-18 A | 220 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Machine Update w/ Eng/Pumps/ECM |  | 15 | 10-Jun-18 A | 16-Jul-18 A | 18120 | 0 | 0
966/972 AU20-17390 | Machine Update | 15 | 10-Jun-18 A | 16-Jul-18 A | 18120 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
S10 SW Checkout & STP 230/289 #4 C93B |  | 28 | 20-Jun-18 A | 08-Aug-18 A | 10980 | 0 | 0
966/972 AU20-4350 | Plan | 8 | 20-Jun-18 A | 16-Jul-18 A | 1760 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-4360 | Run | 10 | 17-Jul-18 A | 08-Aug-18 A | 9220 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Machine Checkout C93B |  | 14 | 17-Jul-18 A | 31-Jul-18 A | 4843 | 0 | 0
966/972 AU20-17480 | Plan - STP64 | 10 | 17-Jul-18 A | 23-Jul-18 A | 2200 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-17470 | Setup - STP64 | 1 | 18-Jul-18 A | 18-Jul-18 A | 1560 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-17460 | Run - STP64 | 1 | 31-Jul-18 A | 31-Jul-18 A | 1083 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Turbo Surge Check C93B |  | 2 | 02-Aug-18 A | 03-Aug-18 A | 2686 | 0 | 0
966/972 AU20-24047 | Run | 2 | 02-Aug-18 A | 03-Aug-18 A | 2686 | 0 |  | WeishKL.Weishaupt Kyle L
STP-153 (Airflow Testing) |  | 30 | 24-Jul-18 A | 2019-01-23 | 13485 | 309.33 | 0
966/972 AU20-23952 | Plan | 10 | 24-Jul-18 A | 13-Aug-18 A | 1150 | 0 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-23957 | Setup/Run | 5 | 09-Aug-18 A | 27-Aug-18 A | 10765 | 0 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-23967 | Teardown | 1 | 27-Aug-18 A | 27-Aug-18 A | 650 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-23962 | Report (Class 1) | 6 | 28-Aug-18 A | 2019-01-23 | 920 | 309.33 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
STP-155 (Water Flow Test) C93B |  | 25 | 13-Aug-18 A | 2019-01-25 | 7409 | 618.67 | 0
966/972 AU20-23932 | Plan | 10 | 13-Aug-18 A | 24-Aug-18 A | 1150 | 0 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-23937 | Setup/Run | 3 | 28-Aug-18 A | 11-Sep-18 A | 4689 | 0 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-23947 | Teardown | 1 | 12-Sep-18 A | 12-Sep-18 A | 650 | 0 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-23942 | Report (Class 1) | 6 | 13-Sep-18 A | 2019-01-25 | 920 | 618.67 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
S11 SW Checkout |  | 2 | 13-Sep-18 A | 14-Sep-18 A | 1844 | 0 | 0
966/972 AU20-25790 | Run | 2 | 13-Sep-18 A | 14-Sep-18 A | 1844 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
L5 Performance Functionality Test |  | 28 | 22-Aug-18 A | 01-Oct-18 A | 6699 | 0 | 0
966/972 AU20-25530 | Plan | 10 | 22-Aug-18 A | 17-Sep-18 A | 2200 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25510 | Setup | 1 | 18-Sep-18 A | 18-Sep-18 A | 1560 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25500 | Run | 3 | 19-Sep-18 A | 28-Sep-18 A | 1599 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25560 | Teardown | 1 | 01-Oct-18 A | 01-Oct-18 A | 1340 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Turbo Surge Check C93B #2 |  | 2 | 06-Aug-18 A | 07-Aug-18 A | 2686 | 0 | 0
966/972 AU20-25570 | Run | 2 | 06-Aug-18 A | 07-Aug-18 A | 2686 | 0 |  | WeishKL.Weishaupt Kyle L
Altitude Performance - C93B |  | 169 | 13-Aug-18 A | 2019-04-19 | 46165.67 | 3270 | 0
966/972 AU20-13300 | Plan - 966M Altitude Performance Eval | 40 | 13-Aug-18 A | 03-Oct-18 A | 4400 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13340 | Run Baseline | 2 | 01-Oct-18 A | 02-Oct-18 A | 1726 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13305 | Setup - 966M Altitude Performance Eval | 1 | 04-Oct-18 A | 04-Oct-18 A | 1456.67 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13295 | Run - Machine Checkout | 2 | 08-Oct-18 A | 09-Oct-18 A | 1726 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13320 | Ship machine to Denver CO | 3 | 10-Oct-18 A | 12-Oct-18 A | 8100 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13325 | Run Response at Denver (5000 ft) (10/15) | 5 | 15-Oct-18 A | 19-Oct-18 A | 7615 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13330 | Ship machine to Leadville CO | 1 | 19-Oct-18 A | 20-Oct-18 A | 2880 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13335 | Run Response at Leadville (10000 ft) | 4 | 22-Oct-18 A | 25-Oct-18 A | 6092 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13280 | Ship machine back to PPG | 3 | 26-Oct-18 A | 01-Nov-18 A | 8000 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13310 | Teardown - 966M Altitude Performance Eval | 1 | 08-Nov-18 A | 08-Nov-18 A | 900 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13315 | TIC Report | 60 | 28-Jan-19* | 2019-04-19 | 3270 | 3270 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Fuel Tank Repair |  | 2 | 05-Nov-18 A | 06-Nov-18 A | 2240 | 0 | 0
966/972 AU20-26815 | Setup | 2 | 05-Nov-18 A | 06-Nov-18 A | 2240 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
DPF Soot Load Weight |  | 3 | 07-Nov-18 A | 09-Nov-18 A | 3230 | 0 | 0
966/972 AU20-26580 | Setup | 2 | 07-Nov-18 A | 08-Nov-18 A | 2240 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26585 | Instrument | 1 | 09-Nov-18 A | 09-Nov-18 A | 990 | 0 | 0 | WeishKL.Weishaupt Kyle L
972 Cobra Head DPF Sound Eval |  | 30 | 09-Nov-18 A | 12-Dec-18 A | 5690.8 | 0 | 0
966/972 AU20-26825 | Run - Sound Bldg | 1 | 09-Nov-18 A | 12-Nov-18 A | 4770 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
966/972 AU20-26835 | Report | 20 | 13-Nov-18 A | 12-Dec-18 A | 920.8 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
Rework CEM |  | 2 | 24-Nov-18 A | 26-Nov-18 A | 2240 | 0 | 0
966/972 AU20-26845 | Rework | 2 | 24-Nov-18 A | 26-Nov-18 A | 2240 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
STP-153 (Airflow Testing) Modine |  | 21 | 13-Dec-18 A | 2019-01-22 | 9057 | 154.67 | 0
966/972 AU20-26590 | Plan | 10 | 13-Dec-18 A | 04-Jan-19 A | 1153 | 0 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-26595 | Setup/Run | 3 | 08-Jan-19 A | 11-Jan-19 A | 6351 | 0 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-26605 | Teardown | 1 | 14-Jan-19 A | 14-Jan-19 A | 625 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26600 | Report (Class 1) | 6 | 14-Jan-19 A | 2019-01-22 | 928 | 154.67 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
STP-152 (Ambient Capability) & STP-154 (IMT) w/ UHT |  | 152 | 13-Aug-18 A | 2019-03-27 | 78658.13 | 76014.38 | 112
966/972 AU20-23972 | Plan | 60 | 13-Aug-18 A | 2019-02-07 | 3375 | 731.25 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-23977 | Setup w/ Eng Mounted CEM | 5 | 24-Jan-19* | 2019-01-30 | 8930 | 8930 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-24007 | Instrument | 5 | 2019-01-31 | 2019-02-06 | 27935.33 | 27935.33 | 112 | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-24002 | Prep Field - MDC | 3 | 2019-02-04 | 2019-02-06 | 2029 | 2029 |  | Field_Prep1.Field Prep 1
966/972 AU20-23982 | Run | 5 | 2019-02-07 | 2019-02-13 | 21905 | 21905 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-23992 | Report | 30 | 2019-02-14 | 2019-03-27 | 11621.8 | 11621.8 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-23987 | Teardown | 2 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2862 | 2862 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
STP-401 Engine Installation Audit #1 C93B |  | 72 | 2019-01-31 | 2019-05-10 | 9970 | 9970 | 0
966/972 AU20-24037 | Plan | 10 | 2019-01-31 | 2019-02-13 | 2180 | 2180 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24017 | Run | 2 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 3430 | 3430 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24027 | TIC Report | 60 | 2019-02-18 | 2019-05-10 | 4360 | 4360 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Water Flow (STP-151) Completion C9.3B |  | 3 | 15-Jan-19 A | 2019-02-22 | 7755 | 4653 | 0
966/972 AU20-26810 | Run #2 | 2 | 15-Jan-19 A | 17-Jan-19 A | 3102 | 0 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-27160 | Run #3 | 3 | 2019-02-20 | 2019-02-22 | 4653 | 4653 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
Operator Eval #3 |  | 3 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 5472 | 5472 | 0
966/972 AU20-4140 | Run | 3 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 5472 | 5472 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Electrical Load Study |  | 3 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2943 | 2943 | 0
966/972 AU20-12165 | Run | 3 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2943 | 2943 |  | rogerar2.Rogers Adam R
SW Checkout - S12 |  | 28 | 2019-02-05 | 2019-03-14 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-24057 | Plan | 20 | 2019-02-05 | 2019-03-04 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-24062 | Run | 8 | 2019-03-05 | 2019-03-14 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
SW Checkout - S13 |  | 22 | 2019-02-15 | 2019-03-18 | 6188 | 6188 | 0
966/972 AU20-25580 | Plan | 20 | 2019-02-15 | 2019-03-14 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-25590 | Run | 2 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 1828 | 1828 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Steering Failure Mode Response |  | 28 | 2019-03-05 | 2019-04-11 | 32027 | 32027 | 0
966/972 AU20-3950 | Plan | 10 | 2019-03-05 | 2019-03-18 | 3270 | 3270 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-3970 | Setup | 3 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 5190 | 5190 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-3930 | Run | 10 | 2019-03-22 | 2019-04-04 | 19330 | 19330 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-3940 | Teardown | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 967 | 967 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-3960 | Report | 5 | 2019-04-05 | 2019-04-11 | 3270 | 3270 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
OMSA/MER STP397 Engine Install C93B |  | 109 | 2019-03-13 | 2019-08-14 | 136409.97 | 136409.97 | 100
966/972 AU20-24067 | Planning & Procurement | 15 | 2019-03-13 | 2019-04-02 | 10900 | 10900 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
966/972 AU20-24072 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 3 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 7207 | 7207 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
966/972 AU20-24102 | Setup - Shop Support Work | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 6498 | 6498 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
966/972 AU20-24077 | Instrument - Setup Bay | 8 | 2019-04-11 | 2019-04-22 | 27537.47 | 27537.47 | 100 | 01-88102-400.TSD881MGT - SEC02 RES400 INSTRUMENTATION - Management Labor-Program
966/972 AU20-24107 | Field Prep for OMSA | 2 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 17306 | 17306 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
966/972 AU20-24082 | Run | 9 | 2019-04-23 | 2019-05-03 | 37049.5 | 37049.5 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
966/972 AU20-24087 | Teardown | 2 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 5932 | 5932 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
966/972 AU20-24092 | Preliminary Analysis/Reporting | 10 | 2019-05-06 | 2019-05-17 | 8720 | 8720 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
966/972 AU20-24097 | TIC Report | 61 | 2019-05-20 | 2019-08-14 | 15260 | 15260 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
ISO 5010 Feasability |  | 29 | 2019-04-17 | 2019-05-28 | 31953.67 | 31953.67 | 16
966/972 AU20-3870 | Plan | 15 | 2019-04-17 | 2019-05-07 | 4905 | 4905 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-3880 | Setup | 4 | 2019-05-08 | 2019-05-13 | 10788 | 10788 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-3890 | Instrument | 2 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2964 | 2964 | 16 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-3860 | Run | 5 | 2019-05-16 | 2019-05-22 | 10476.67 | 10476.67 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-3900 | Teardown | 1 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 858 | 858 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-3910 | Analyze | 2 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 1962 | 1962 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
Cat Detect B Radar |  | 9 | 2019-05-17 | 2019-05-30 | 7629 | 7629 | 0
966/972 AU20-16780 | Plan | 5 | 2019-05-17 | 2019-05-23 | 2180 | 2180 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-16770 | Setup | 1 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1294 | 1294 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-16760 | Run | 3 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 4155 | 4155 |  | rogerar2.Rogers Adam R
S14 SW Update |  | 2 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 1744 | 1744 | 0
966/972 AU20-26950 | Run & Checkout S14 | 2 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
S15 SW Update |  | 2 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 1744 | 1744 | 0
966/972 AU20-26960 | Run & Checkout S15 | 2 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
S16 SW Update |  | 2 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 1744 | 1744 | 0
966/972 AU20-26970 | Run & Checkout S16 | 2 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
S17 SW Update |  | 2 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 1744 | 1744 | 0
966/972 AU20-26980 | Run & Checkout S17 | 2 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
972XE AU2020 Testbed #6 (MBY00100) |  | 460 | 19-Apr-18 A | 2020-02-27 | 607901.67 | 536285.67 | 328
LOE |  | 311 | 15-Jul-18 A | 2019-11-01 | 0 | 0 | 0
966/972 AU20-7450 | Start Testing 972XE Steering | 0 | 15-Jul-18 A |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-7460 | LOE: 972XE Steering | 0 | 15-Jul-18 A | 2019-01-22 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-7470 | Testing Complete 972XE Steering | 0 |  | 2019-01-22 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-7480 | Reports Complete 972XE Steering | 0 |  | 2019-11-01 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
Machine Build (New Eng/New EEF/ Cab NGSC SBCR) |  | 168 | 19-Apr-18 A | 17-Dec-18 A | 45926 | 0 | 16
966/972 AU20-7490 | Plan | 30 | 19-Apr-18 A | 16-Jul-18 A | 3300 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-7500 | Assemble Machine | 30 | 15-Jul-18 A | 27-Aug-18 A | 30560 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26135 | Run - Key On | 1 | 24-Aug-18 A | 27-Aug-18 A | 915 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-26455 | Instrument | 3 | 04-Sep-18 A | 05-Sep-18 A | 3395 | 0 | 16 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26145 | Run - Eng Start | 1 | 08-Oct-18 A | 08-Oct-18 A | 915 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-26155 | Run - XMSN Checkout | 3 | 09-Oct-18 A | 12-Dec-18 A | 3501 | 0 |  | 01-97209-400.RES400 HAULING & OEM XSMN DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-26175 | Run - Implement Checkout | 1 | 22-Oct-18 A | 22-Oct-18 A | 475 | 0 |  | 01-97209-400.RES400 HAULING & OEM XSMN DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-26165 | Run - Eng Checkout | 1 | 12-Dec-18 A | 13-Dec-18 A | 1065 | 0 |  | WeishKL.Weishaupt Kyle L
966/972 AU20-26460 | Teardown | 2 | 14-Dec-18 A | 17-Dec-18 A | 1800 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
S12 SW Checkout |  | 35 | 18-Dec-18 A | 2019-02-14 | 13810 | 7200 | 0
966/972 AU20-24432 | Run - Basic Functionality - Non Steering | 2 | 18-Dec-18 A | 19-Dec-18 A | 2050 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-24472 | Run - Eng Checkout | 1 | 20-Dec-18 A | 20-Dec-18 A | 1065 | 0 |  | WeishKL.Weishaupt Kyle L
966/972 AU20-24442 | Run - XMSN Checkout | 3 | 08-Jan-19 A | 10-Jan-19 A | 3495 | 0 |  | 01-97209-400.RES400 HAULING & OEM XSMN DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-24452 | Run - Steering Checkout | 2 | 09-Jan-19 A | 2019-01-23 | 2032 | 2032 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-24462 | Run - Implement Tuning | 2 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 1626 | 1626 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-24482 | Run - L5 Checkout | 14 | 2019-01-28 | 2019-02-14 | 3542 | 3542 |  | golis.Goli Suman
972XE Sound Eval (Muffler Dust Ejector DOE) |  | 47 | 27-Nov-18 A | 2019-03-01 | 22792 | 3712 | 0
966/972 AU20-19445 | Run - Sound Bldg | 4 | 27-Nov-18 A | 30-Nov-18 A | 19080 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
966/972 AU20-19455 | Report | 20 | 04-Feb-19* | 2019-03-01 | 3712 | 3712 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
972XE XMSN Development |  | 9 | 2019-02-15 | 2019-02-27 | 13651 | 13651 | 12
966/972 AU20-15600 | Setup | 1 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1294 | 1294 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-15620 | Instrument | 2 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2924 | 2924 | 12 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-15590 | Run | 5 | 2019-02-20 | 2019-02-26 | 8575 | 8575 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-15610 | Teardown | 1 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 858 | 858 |  | rogerar2.Rogers Adam R
SW Checkout & Endurance - S12 |  | 2 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 1828 | 1828 | 0
966/972 AU20-25820 | Run | 2 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 1828 | 1828 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Electrical Load Study |  | 3 | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 2943 | 2943 | 0
966/972 AU20-24562 | Run | 3 | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 2943 | 2943 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Thermal Mgmt Test |  | 43 | 2019-02-21 | 2019-04-22 | 30183.5 | 30183.5 | 32
966/972 AU20-25670 | Plan | 10 | 2019-02-21 | 2019-03-06 | 2180 | 2180 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25680 | Setup | 3 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 3228 | 3228 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
966/972 AU20-25690 | Instrument | 3 | 2019-03-12 | 2019-03-14 | 6141 | 6141 | 32 | Instrument Tech.Instrumentation Setup Tech
966/972 AU20-25700 | Run | 7 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 11686.5 | 11686.5 |  | 01-88180-242.TSD881HRY - SEC80 RES242 PPG TEST OPERATIONS - Vehicle Operator-ABC
966/972 AU20-25710 | Teardown | 2 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2588 | 2588 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
966/972 AU20-25720 | Report | 20 | 2019-03-26 | 2019-04-22 | 4360 | 4360 |  | rogerar2.Rogers Adam R
EMC Test |  | 37 | 2019-03-14 | 2019-05-03 | 23283.5 | 23283.5 | 0
966/972 AU20-24382 | Plan | 10 | 2019-03-14 | 2019-03-27 | 4600 | 4600 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
966/972 AU20-24392 | Setup | 2 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2152 | 2152 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24402 | Run (3/18) | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 12897.5 | 12897.5 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
966/972 AU20-24412 | Teardown | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24422 | Report | 20 | 2019-04-08 | 2019-05-03 | 2558 | 2558 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
SW Checkout - S13 |  | 22 | 2019-03-12 | 2019-04-10 | 6188 | 6188 | 0
966/972 AU20-25610 | Plan | 20 | 2019-03-12 | 2019-04-08 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-25620 | Run | 2 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 1828 | 1828 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Hydraulic Checkout |  | 28 | 2019-03-28 | 2019-05-06 | 42069 | 42069 | 64
966/972 AU20-7610 | Plan | 10 | 2019-03-28 | 2019-04-10 | 4360 | 4360 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-7570 | Setup (Waiting on parts) | 3 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 7590 | 7590 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-7590 | Instrument | 3 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 11253 | 11253 | 64 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-7560 | Run | 10 | 2019-04-19 | 2019-05-02 | 17150 | 17150 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-7600 | Teardown | 2 | 2019-05-03 | 2019-05-06 | 1716 | 1716 |  | rogerar2.Rogers Adam R
L5 Performance Development/Tuning |  | 25 | 2019-04-23 | 2019-05-28 | 11876 | 11876 | 0
966/972 AU20-15580 | Plan | 10 | 2019-04-23 | 2019-05-06 | 2180 | 2180 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-15560 | Setup | 1 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 1512 | 1512 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-15550 | Run | 13 | 2019-05-08 | 2019-05-24 | 6890 | 6890 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-15570 | Teardown | 1 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 1294 | 1294 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Steering Tuning |  | 20 | 2019-05-14 | 2019-06-11 | 6780 | 6780 | 0
966/972 AU20-26445 | Plan | 10 | 2019-05-14 | 2019-05-28 | 545 | 545 |  | SULLIPW.Sullivan Patrick W
966/972 AU20-26450 | Run | 10 | 2019-05-29 | 2019-06-11 | 6235 | 6235 |  | SULLIPW.Sullivan Patrick W
972XE Sound Test |  | 32 | 2019-06-12 | 2019-07-26 | 11348 | 11348 | 0
966/972 AU20-1060 | Run - Sound Bldg | 2 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 9492 | 9492 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-1070 | Report | 20 | 2019-06-28 | 2019-07-26 | 1856 | 1856 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
972XE Implement Pump - Sound Test - Rexroth PCV Pump |  | 21 | 2019-06-14 | 2019-07-15 | 16062 | 16062 | 0
966/972 AU20-26505 | Run | 3 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | 13278 | 13278 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-26510 | Report | 8 | 2019-07-03 | 2019-07-15 | 2784 | 2784 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
972XE Alarm and HAWB Sound Validation |  | 32 | 2019-06-19 | 2019-08-02 | 8568 | 8568 | 0
966/972 AU20-26480 | Run - Sound Bldg | 1 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 4106 | 4106 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26490 | Run - Sound Field | 1 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2606 | 2606 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-16380 | Report | 20 | 2019-07-08 | 2019-08-02 | 1856 | 1856 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
972XE TB Cold System Performance Testing (Baudette Mn) |  | 134 | 2019-04-25 | 2019-11-01 | 136092 | 136092 | 60
966/972 AU20-8020 | Plan | 40 | 2019-04-25 | 2019-06-20 | 1090 | 1090 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-8030 | Setup | 5 | 2019-06-21 | 2019-06-27 | 5780 | 5780 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-8040 | Instrument | 4 | 2019-06-28 | 2019-07-03 | 10866 | 10866 | 60 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-8080 | Machine Checkout | 2 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 1744 | 1744 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-8050 | Ship machine to Baudette | 3 | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 5163.5 | 5163.5 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-8110 | Machine Install | 1 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 872 | 872 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-8010 | Run | 15 | 2019-07-15 | 2019-08-02 | 23145 | 23145 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-8060 | Ship machine to PPG | 3 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 5163.5 | 5163.5 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-8090 | Teardown | 3 | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 3228 | 3228 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-8070 | TIC Report | 60 | 2019-08-09 | 2019-11-01 | 6540 | 6540 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-8100 | Supplier Charges | 1 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 72500 | 72500 |  | layjd.Lay Joe D
S14 SW Update |  | 2 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 1744 | 1744 | 0
966/972 AU20-26990 | Run & Checkout S14 | 2 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
972XE Productivity Study (XE, LRC, Powershift) |  | 31 | 2019-07-18 | 2019-08-29 | 10334 | 10334 | 16
966/972 AU20-23827 | Plan | 16 | 2019-07-18 | 2019-08-08 | 3488 | 3488 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-23822 | Setup | 2 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 3024 | 3024 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-23837 | Instrument | 2 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2746 | 2746 | 16 | Instrument Tech.Instrumentation Setup Tech
966/972 AU20-23817 | Run | 10 | 2019-08-15 | 2019-08-28 | 0 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-23832 | Teardown | 1 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Dig Assist Development |  | 10 | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 545 | 545 | 0
966/972 AU20-25480 | Run (Tinker) | 10 | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 545 | 545 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Dig Assist Operator Eval |  | 3 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 4483.5 | 4483.5 | 0
966/972 AU20-25490 | Run | 3 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 4483.5 | 4483.5 |  | 01-88180-242.TSD881HRY - SEC80 RES242 PPG TEST OPERATIONS - Vehicle Operator-ABC
Steering Failure Mode Response |  | 34 | 2019-09-05 | 2019-10-22 | 46571 | 46571 | 16
966/972 AU20-24512 | Plan | 10 | 2019-09-05 | 2019-09-18 | 3270 | 3270 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-24532 | Setup | 3 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 7110 | 7110 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-24552 | Instrument | 1 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2959 | 2959 | 16 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24492 | Run | 15 | 2019-09-25 | 2019-10-15 | 28995 | 28995 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24502 | Teardown | 1 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 967 | 967 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24522 | Report | 5 | 2019-10-16 | 2019-10-22 | 3270 | 3270 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
S15 SW Update |  | 2 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 1744 | 1744 | 0
966/972 AU20-27000 | Run & Checkout S15 | 2 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
ISO 5010 Feasability |  | 29 | 2019-09-26 | 2019-11-05 | 40786.67 | 40786.67 | 16
922/972 AU20-1010 | Plan | 15 | 2019-09-26 | 2019-10-16 | 4905 | 4905 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
922/972 AU20-1020 | Setup | 4 | 2019-10-17 | 2019-10-22 | 10732 | 10732 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
922/972 AU20-1030 | Instrument | 2 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2964 | 2964 | 16 | rogerar2.Rogers Adam R
922/972 AU20-1000 | Run | 5 | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 18071.67 | 18071.67 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
922/972 AU20-1040 | Teardown | 1 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1498 | 1498 |  | rogerar2.Rogers Adam R
922/972 AU20-1050 | Analyze | 2 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2616 | 2616 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
Drawbar/Rimpull Test |  | 84 | 2019-10-21 | 2020-02-27 | 32474.5 | 32474.5 | 32
966/972 AU20-26210 | Plan | 10 | 2019-10-21 | 2019-11-01 | 2180 | 2180 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26215 | Setup | 3 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 3228 | 3228 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
966/972 AU20-26220 | Instrument | 4 | 2019-11-07 | 2019-11-12 | 6252 | 6252 | 32 | Instrument Tech.Instrumentation Setup Tech
966/972 AU20-26225 | Run | 7 | 2019-11-13 | 2019-11-21 | 11686.5 | 11686.5 |  | 01-88180-242.TSD881HRY - SEC80 RES242 PPG TEST OPERATIONS - Vehicle Operator-ABC
966/972 AU20-26230 | Teardown | 2 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 2588 | 2588 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
966/972 AU20-26235 | TIC Report | 60 | 2019-11-22 | 2020-02-27 | 6540 | 6540 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Thermal Management Checkout |  | 5 | 2019-11-26 | 2019-12-04 | 5145 | 5145 | 0
966/972 AU20-24572 | Run | 5 | 2019-11-26 | 2019-12-04 | 5145 | 5145 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Cab Safety/Servicability Audit |  | 1 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 1076 | 1076 | 0
966/972 AU20-24272 | Setup | 1 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Hydraulic/Implement Tuning and Development #2 |  | 23 | 2019-11-20 | 2020-01-02 | 33454 | 33454 | 64
966/972 AU20-15460 | Plan | 10 | 2019-11-20 | 2019-12-05 | 4360 | 4360 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-15480 | Setup | 3 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 7590 | 7590 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-15500 | Instrument | 3 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 11213 | 11213 | 64 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-15470 | Run | 5 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | 8575 | 8575 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-15510 | Teardown | 2 | 2019-12-23 | 2020-01-02 | 1716 | 1716 |  | rogerar2.Rogers Adam R
STP 230/289 #2 |  | 28 | 2019-11-25 | 2020-01-14 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-15710 | Plan | 20 | 2019-11-25 | 2020-01-02 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-15720 | Run | 8 | 2020-01-03 | 2020-01-14 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
S16 SW Update |  | 12 | 2019-12-06 | 2019-12-28 | 22728 | 22728 | 0
966/972 AU20-27010 | Run & Checkout S16 | 10 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | 8720 | 8720 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-27120 | Run Endurance 100 hours | 8 | 2019-12-20 | 2019-12-28 | 14008 | 14008 |  | layjd.Lay Joe D
S17 SW Update |  | 2 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 1744 | 1744 | 0
966/972 AU20-27020 | Run & Checkout S17 | 2 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
972 HRC Testbed #10 (SM200102) |  | 592 | 02-Apr-18 A | 2020-08-12 | 500113 | 269615 | 195
LOE |  | 548 | 31-May-18 A | 2020-08-12 | 0 | 0 | 0
966/972 AU20-12825 | Start Testing 972 HRC TB #10 | 0 | 31-May-18 A |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-12820 | LOE: 972 HRC TB #10 | 792 | 31-May-18 A | 2020-08-12 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-12835 | Reports Complete 972 HRC TB #10 | 0 |  | 2019-06-05 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-12830 | Testing Complete 972 HRC TB #10 | 0 |  | 2020-08-12 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
Machine Update - Built in Aurora |  | 35 | 02-Apr-18 A | 18-May-18 A | 1870 | 0 | 0
966/972 AU20-15360 | Machine Update | 30 | 02-Apr-18 A | 15-May-18 A | 1760 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-15490 | Machine Key On | 1 | 11-May-18 A | 11-May-18 A | 0 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-15450 | Ship to PPG | 1 | 18-May-18 A | 18-May-18 A | 110 | 0 |  | layjd.Lay Joe D
972 Machine Repair |  | 2 | 31-May-18 A | 01-Jun-18 A | 1800 | 0 | 0
980/982 AU20-1000 | Setup | 2 | 31-May-18 A | 01-Jun-18 A | 1800 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Machine Checkout C93B |  | 12 | 04-Jun-18 A | 19-Jun-18 A | 5926 | 0 | 0
966/972 AU20-12975 | Plan - STP64 | 10 | 04-Jun-18 A | 15-Jun-18 A | 2200 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-12970 | Setup - STP64 | 1 | 15-Jun-18 A | 15-Jun-18 A | 1560 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-12965 | Run - STP64 | 2 | 18-Jun-18 A | 19-Jun-18 A | 2166 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Engine Checkout - A14_2 |  | 4 | 20-Jun-18 A | 25-Jun-18 A | 3680 | 0 | 0
966/972 AU20-26430 | Run | 4 | 20-Jun-18 A | 25-Jun-18 A | 3680 | 0 |  | WeishKL.Weishaupt Kyle L
Rework - Quick Coupler & Fan Brake Valve |  | 4 | 28-Jun-18 A | 03-Jul-18 A | 5160 | 0 | 0
966/972 AU20-26435 | Setup | 4 | 28-Jun-18 A | 03-Jul-18 A | 5160 | 0 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
S10 SW Checkout |  | 32 | 04-Jun-18 A | 20-Jul-18 A | 20500 | 0 | 0
966/972 AU20-24582 | Run - Basic Functionality - Non Steering | 10 | 04-Jun-18 A | 08-Jun-18 A | 10250 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-24602 | Run - Steering Checkout | 10 | 09-Jul-18 A | 20-Jul-18 A | 10250 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
Electrical Load Study |  | 5 | 02-Aug-18 A | 13-Aug-18 A | 4950 | 0 | 0
966/972 AU20-24642 | Run | 5 | 02-Aug-18 A | 13-Aug-18 A | 4950 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
972 Turbo Surge Check C93B |  | 2 | 09-Aug-18 A | 10-Aug-18 A | 846 | 0 | 0
966/972 AU20-26185 | Run | 2 | 09-Aug-18 A | 10-Aug-18 A | 846 | 0 |  | WeishKL.Weishaupt Kyle L
972 HRC Eng SW Thermal Mgmt Check |  | 18 | 30-Jul-18 A | 13-Aug-18 A | 4355 | 0 | 0
966/972 AU20-26240 | Plan | 10 | 30-Jul-18 A | 10-Aug-18 A | 2200 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26255 | Run SW Check | 2 | 13-Aug-18 A | 13-Aug-18 A | 2155 | 0 |  | WeishKL.Weishaupt Kyle L
SW Checkout - S11 |  | 22 | 16-Jul-18 A | 17-Aug-18 A | 6244 | 0 | 0
966/972 AU20-14420 | Plan | 20 | 16-Jul-18 A | 10-Aug-18 A | 4400 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-14430 | Run | 2 | 16-Aug-18 A | 17-Aug-18 A | 1844 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
L5 Performance Development/Tuning |  | 14 | 14-Aug-18 A | 31-Aug-18 A | 9364 | 0 | 0
966/972 AU20-12995 | Plan | 10 | 14-Aug-18 A | 17-Aug-18 A | 2200 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-12985 | Setup | 1 | 20-Aug-18 A | 20-Aug-18 A | 1560 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-12980 | Run | 8 | 21-Aug-18 A | 30-Aug-18 A | 4264 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-12990 | Teardown | 1 | 31-Aug-18 A | 31-Aug-18 A | 1340 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
972 Sound Eval w/ Muffler DOE |  | 34 | 04-Sep-18 A | 11-Oct-18 A | 22760 | 0 | 0
966/972 AU20-24282 | Run - Sound Bldg | 4 | 04-Sep-18 A | 10-Sep-18 A | 19080 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
966/972 AU20-24287 | Report | 20 | 17-Sep-18 A | 11-Oct-18 A | 3680 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
Sound Test #2 |  | 42 | 11-Sep-18 A | 17-Oct-18 A | 11380 | 0 | 0
966/972 AU20-24207 | Run | 2 | 11-Sep-18 A | 12-Sep-18 A | 9540 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24212 | Report | 20 | 10-Oct-18 A | 17-Oct-18 A | 1840 | 0 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
972 HRC PS XMSN Development |  | 13 | 13-Sep-18 A | 01-Oct-18 A | 8320 | 0 | 12
966/972 AU20-13015 | Instrument | 2 | 13-Sep-18 A | 14-Sep-18 A | 2950 | 0 | 12 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13005 | Setup | 1 | 13-Sep-18 A | 13-Sep-18 A | 1340 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13000 | Run | 10 | 17-Sep-18 A | 28-Sep-18 A | 3130 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13010 | Teardown | 1 | 01-Oct-18 A | 01-Oct-18 A | 900 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
972 Sound Exhaust Dust Ejector Eval |  | 32 | 03-Oct-18 A | 10-Oct-18 A | 11380 | 0 | 0
966/972 AU20-26735 | Run | 2 | 03-Oct-18 A | 04-Oct-18 A | 9540 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26740 | Report | 20 | 05-Oct-18 A | 10-Oct-18 A | 1840 | 0 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
972 HRC Rework VPF Fan to Horton |  | 3 | 08-Oct-18 A | 10-Oct-18 A | 3360 | 0 | 0
966/972 AU20-26495 | Setup | 3 | 08-Oct-18 A | 10-Oct-18 A | 3360 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
972 HRC Cold System Performance Testing (Eglin) |  | 80 | 13-Aug-18 A | 05-Dec-18 A | 80085 | 0 | 60
966/972 AU20-24222 | Plan | 40 | 13-Aug-18 A | 12-Oct-18 A | 1100 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24227 | Setup | 5 | 11-Oct-18 A | 15-Oct-18 A | 6025 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24232 | Instrument | 4 | 16-Oct-18 A | 24-Oct-18 A | 10960 | 0 | 60 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24252 | Machine Checkout | 2 | 25-Oct-18 A | 26-Oct-18 A | 1760 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24237 | Ship machine to Eglin | 3 | 29-Oct-18 A | 31-Oct-18 A | 5165 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24217 | Run (11/2-15) | 10 | 02-Nov-18 A | 16-Nov-18 A | 16550 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24242 | Ship machine to PPG | 3 | 17-Nov-18 A | 20-Nov-18 A | 5165 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24257 | Teardown | 3 | 26-Nov-18 A | 27-Nov-18 A | 3360 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25950 | Supplier Charges | 1 | 05-Dec-18 A | 05-Dec-18 A | 30000 | 0 |  | layjd.Lay Joe D
972 Exhaust Sound Eval w/ Engine Mounted Parts |  | 57 | 03-Dec-18 A | 2019-03-01 | 26152 | 3712 | 0
966/972 AU20-26910 | Run #1 - Re-baseline | 1 | 03-Dec-18 A | 03-Dec-18 A | 4770 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
966/972 AU20-26940 | Setup - Eng Mounted HW Update | 3 | 10-Dec-18 A | 12-Dec-18 A | 3360 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26930 | Run #2 - Eng Mounted Components | 3 | 13-Dec-18 A | 14-Dec-18 A | 14310 | 0 |  | bobchij.Bobchik Joe P
966/972 AU20-26920 | Report | 20 | 04-Feb-19* | 2019-03-01 | 3712 | 3712 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
Machine Safety/Servicability Audit |  | 1 | 10-Dec-18 A | 10-Dec-18 A | 1120 | 0 | 0
966/972 AU20-25640 | Setup | 1 | 10-Dec-18 A | 10-Dec-18 A | 1120 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
972 HRC PV4 SW Update |  | 1 | 17-Jan-19 A | 17-Jan-19 A | 872 | 0 | 0
966/972 AU20-26620 | Run | 1 | 17-Jan-19 A | 17-Jan-19 A | 872 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
SW Checkout - S12 |  | 1 | 18-Jan-19 A | 18-Jan-19 A | 914 | 0 | 0
966/972 AU20-25810 | Run | 1 | 18-Jan-19 A | 18-Jan-19 A | 914 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
L5 Performance Development/Tuning #2 |  | 23 | 17-Dec-18 A | 2019-01-28 | 6586 | 3414 | 0
966/972 AU20-24197 | Plan | 10 | 17-Dec-18 A | 22-Jan-19 A | 2190 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24187 | Setup | 1 | 22-Jan-19 A | 22-Jan-19 A | 1512 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24182 | Run | 3 | 23-Jan-19 A | 2019-01-25 | 1590 | 2120 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-24192 | Teardown | 1 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 1294 | 1294 |  | rogerar2.Rogers Adam R
972 HRC Drawbar/Rimpull Test |  | 92 | 02-Jan-19 A | 2019-05-10 | 31287.5 | 31287.5 | 32
966/972 AU20-26270 | Plan | 10 | 02-Jan-19 A | 2019-02-04 | 2180 | 2180 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26275 | Setup | 5 | 2019-01-29 | 2019-02-04 | 5380 | 5380 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
966/972 AU20-26280 | Instrument | 4 | 2019-02-05 | 2019-02-08 | 6252 | 6252 | 32 | Instrument Tech.Instrumentation Setup Tech
966/972 AU20-26285 | Run | 5 | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 8347.5 | 8347.5 |  | 01-88180-242.TSD881HRY - SEC80 RES242 PPG TEST OPERATIONS - Vehicle Operator-ABC
966/972 AU20-26290 | Teardown | 2 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2588 | 2588 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
966/972 AU20-26295 | TIC Report | 60 | 2019-02-18 | 2019-05-10 | 6540 | 6540 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Cold Weather Thermal Mgmt |  | 15 | 2019-02-20 | 2019-03-12 | 16065 | 16065 | 0
966/972 AU20-24692 | Run | 15 | 2019-02-20 | 2019-03-12 | 16065 | 16065 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Implement Tuning/Snubbing |  | 5 | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 4905 | 4905 | 0
966/972 AU20-24632 | Run | 5 | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 4905 | 4905 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
972 HRC Alarm and HAWB Sound Validation |  | 32 | 2019-03-20 | 2019-05-02 | 8568 | 8568 | 0
966/972 AU20-26700 | Run - Sound Bldg | 1 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 4106 | 4106 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26710 | Run - Sound Field | 1 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2606 | 2606 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26690 | Report | 20 | 2019-04-05 | 2019-05-02 | 1856 | 1856 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
972 HRC Implement Resonator Optimization |  | 33 | 2019-03-22 | 2019-05-07 | 17022 | 17022 | 0
966/972 AU20-26730 | Run - Sound Bldg | 3 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 14238 | 14238 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26720 | Report | 20 | 2019-04-10 | 2019-05-07 | 2784 | 2784 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
Hydraulic Testbed Signature |  | 29 | 2019-03-13 | 2019-04-22 | 44599 | 44599 | 64
966/972 AU20-13680 | Plan | 10 | 2019-03-13 | 2019-03-26 | 4360 | 4360 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13690 | Setup | 4 | 2019-03-27 | 2019-04-01 | 10120 | 10120 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13700 | Instrument | 3 | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 11253 | 11253 | 64 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13685 | Run | 10 | 2019-04-05 | 2019-04-18 | 17150 | 17150 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-13705 | Teardown | 2 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 1716 | 1716 |  | rogerar2.Rogers Adam R
SW Checkout - S13 |  | 22 | 2019-03-26 | 2019-04-24 | 6188 | 6188 | 0
966/972 AU20-24662 | Plan | 20 | 2019-03-26 | 2019-04-22 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-24672 | Run | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 1828 | 1828 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Prelim 972 Brake Cert STP24 |  | 39 | 2019-04-11 | 2019-06-05 | 41816.5 | 41816.5 | 11
966/972 AU20-17900 | Plan | 10 | 2019-04-11 | 2019-04-24 | 2180 | 2180 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-17870 | Setup | 4 | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 4712 | 4712 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-17880 | Instrument | 1 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 1992.5 | 1992.5 | 11 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-17920 | Run | 12 | 2019-05-02 | 2019-05-17 | 26856 | 26856 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-17890 | Teardown | 2 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 1716 | 1716 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-17910 | Report | 10 | 2019-05-22 | 2019-06-05 | 4360 | 4360 |  | rogerar2.Rogers Adam R
972 HRC Productivity Study (XE, LRC, Powershift) |  | 31 | 2019-04-30 | 2019-06-12 | 10334 | 10334 | 16
966/972 AU20-23797 | Plan | 16 | 2019-04-30 | 2019-05-21 | 3488 | 3488 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-23792 | Setup | 2 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 3024 | 3024 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-23807 | Instrument | 2 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 2746 | 2746 | 16 | Instrument Tech.Instrumentation Setup Tech
966/972 AU20-23787 | Run | 10 | 2019-05-29 | 2019-06-11 | 0 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-23802 | Teardown | 1 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
SW Checkout & Endurance - S14 |  | 28 | 2019-05-15 | 2019-06-24 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-24702 | Plan | 20 | 2019-05-15 | 2019-06-12 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-24712 | Run | 8 | 2019-06-13 | 2019-06-24 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
SW Checkout & Endurance - S15 |  | 28 | 2019-08-08 | 2019-09-17 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-24732 | Plan | 20 | 2019-08-08 | 2019-09-05 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-24742 | Run | 8 | 2019-09-06 | 2019-09-17 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
SW Checkout & Endurance - S16 |  | 28 | 2019-11-06 | 2019-12-17 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-24892 | Plan | 20 | 2019-11-06 | 2019-12-05 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-24902 | Run | 8 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
SW Checkout & Endurance - S17 |  | 28 | 2019-12-18 | 2020-02-05 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-24922 | Plan | 20 | 2019-12-18 | 2020-01-24 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-24932 | Run | 8 | 27-Jan-20* | 2020-02-05 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
SW Checkout & Endurance - S18 |  | 28 | 2020-02-03 | 2020-03-11 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-24952 | Plan | 20 | 2020-02-03 | 2020-02-28 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-24962 | Run | 8 | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
SW Checkout & Endurance - S19 |  | 28 | 2020-04-03 | 2020-05-12 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-24982 | Plan | 20 | 2020-04-03 | 2020-04-30 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-24992 | Run | 8 | 2020-05-01 | 2020-05-12 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
SW Checkout & Endurance - S20 |  | 28 | 2020-07-06 | 2020-08-12 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-25012 | Plan | 20 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-25022 | Run | 8 | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
972 LRC Testbed #11 (W9900100) |  | 451 | 02-Apr-18 A | 2020-01-28 | 618287.44 | 513930.72 | 306
LOE |  | 352 | 02-Apr-18 A | 2019-02-11 | 0 | 0 | 0
966/972 AU20-13620 | Start Testing 966 LRC TB #11 | 0 | 02-Apr-18 A |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-13615 | LOE: 966 LRC TB #11 | 504 | 02-Apr-18 A | 2019-01-21 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-13625 | Testing Complete 966 LRC TB #11 | 0 |  | 2019-01-22 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-13630 | Reports Complete 966 LRC TB #11 | 0 |  | 2019-02-11 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
Machine Update - Built in Aurora |  | 51 | 02-Apr-18 A | 12-Jun-18 A | 990 | 0 | 0
966/972 AU20-16650 | Machine Update | 30 | 02-Apr-18 A | 06-Jun-18 A | 0 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26095 | Machine Key On | 1 | 07-Jun-18 A | 07-Jun-18 A | 880 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-25980 | Ship to PPG | 1 | 12-Jun-18 A | 12-Jun-18 A | 110 | 0 |  | layjd.Lay Joe D
Machine Rework |  | 2 | 15-Jun-18 A | 18-Jun-18 A | 1800 | 0 | 0
966/972 AU20-26420 | Setup | 2 | 15-Jun-18 A | 18-Jun-18 A | 1800 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
S10 SW Checkout |  | 5 | 18-Jul-18 A | 19-Jul-18 A | 5325 | 0 | 0
966/972 AU20-25062 | Run - Eng Checkout | 5 | 18-Jul-18 A | 19-Jul-18 A | 5325 | 0 |  | layjd.Lay Joe D
Sound Test |  | 29 | 26-Jul-18 A | 20-Aug-18 A | 4940 | 0 | 0
966/972 AU20-25082 | Run | 1 | 26-Jul-18 A | 26-Jul-18 A | 4020 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25092 | Report | 20 | 03-Aug-18 A | 20-Aug-18 A | 920 | 0 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
Machine Checkout C93B |  | 10 | 09-Jul-18 A | 16-Jul-18 A | 5503 | 0 | 0
966/972 AU20-13730 | Plan - STP64 | 10 | 09-Jul-18 A | 16-Jul-18 A | 2200 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13720 | Run - STP64 | 1 | 16-Jul-18 A | 16-Jul-18 A | 1303 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13725 | Setup - STP64 | 1 | 16-Jul-18 A | 16-Jul-18 A | 2000 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Turbo Surge Check C93B |  | 2 | 08-Aug-18 A | 07-Sep-18 A | 2686 | 0 | 0
966/972 AU20-25650 | Run | 2 | 08-Aug-18 A | 07-Sep-18 A | 2686 | 0 |  | WeishKL.Weishaupt Kyle L
SW Checkout - S11 |  | 5 | 17-Aug-18 A | 31-Aug-18 A | 4610 | 0 | 0
966/972 AU20-25112 | Run | 5 | 17-Aug-18 A | 31-Aug-18 A | 4610 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
L5 Performance Development/Tuning |  | 58 | 18-Jul-18 A | 01-Oct-18 A | 6464 | 0 | 0
966/972 AU20-13750 | Plan | 10 | 18-Jul-18 A | 05-Sep-18 A | 2200 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13735 | Run #1 | 3 | 04-Sep-18 A | 06-Sep-18 A | 1599 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26440 | Run #2 | 5 | 25-Sep-18 A | 01-Oct-18 A | 2665 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Rimpull/Response |  | 142 | 12-Jul-18 A | 2019-02-11 | 36705 | 6540 | 32
966/972 AU20-13640 | Plan | 20 | 12-Jul-18 A | 07-Sep-18 A | 4400 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13665 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 4 | 06-Sep-18 A | 11-Sep-18 A | 3960 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13645 | Setup - Change Tru Flow to Horton/Swap Axle | 5 | 11-Sep-18 A | 19-Sep-18 A | 7900 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13650 | Instrument | 4 | 19-Sep-18 A | 24-Sep-18 A | 5940 | 0 | 32 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13635 | Run | 5 | 03-Oct-18 A | 05-Oct-18 A | 5765 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13660 | Analyze | 5 | 08-Oct-18 A | 26-Oct-18 A | 2200 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-13670 | Report | 15 | 22-Jan-19* | 2019-02-11 | 6540 | 6540 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Altitude Performance |  | 75 | 15-Aug-18 A | 2019-01-28 | 44836 | 1090 | 0
966/972 AU20-14055 | Plan - 966M Altitude Performance Eval | 40 | 15-Aug-18 A | 10-Oct-18 A | 4400 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-14050 | Run - Machine Checkout | 2 | 08-Oct-18 A | 09-Oct-18 A | 1726 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-14095 | Run Baseline | 1 | 09-Oct-18 A | 09-Oct-18 A | 863 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-14075 | Ship machine to Denver CO | 3 | 10-Oct-18 A | 12-Oct-18 A | 8100 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-14080 | Run Response at Denver (5000 ft) (10/15) | 5 | 15-Oct-18 A | 19-Oct-18 A | 7615 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-14085 | Ship machine to Leadville CO | 1 | 19-Oct-18 A | 20-Oct-18 A | 2880 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-14090 | Run Response at Leadville (10000 ft) | 4 | 22-Oct-18 A | 25-Oct-18 A | 6092 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-14035 | Ship machine back to PPG | 3 | 26-Oct-18 A | 30-Oct-18 A | 8000 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-14115 | Run - Finish Baseline Altitude | 5 | 31-Oct-18 A | 06-Nov-18 A | 280 | 0 |  | FredeJC.Frederick Chris C
966/972 AU20-14065 | Teardown - 966M Altitude Performance Eval | 1 | 07-Nov-18 A | 07-Nov-18 A | 1580 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-14070 | Report - 966M Altitude Performance Eval | 15 | 08-Nov-18 A | 2019-01-28 | 3300 | 1090 |  | rogerar2.Rogers Adam R
972 LRC PV4 SW Update |  | 1 | 08-Nov-18 A | 08-Nov-18 A | 880 | 0 | 0
966/972 AU20-26780 | Run | 1 | 08-Nov-18 A | 08-Nov-18 A | 880 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
SW Checkout & Endurance - S12 |  | 1 | 27-Nov-18 A | 27-Nov-18 A | 922 | 0 | 0
966/972 AU20-25830 | Run | 1 | 27-Nov-18 A | 27-Nov-18 A | 922 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Autodig |  | 2 | 03-Dec-18 A | 04-Dec-18 A | 315 | 0 | 0
966/972 AU20-26850 | Run | 2 | 03-Dec-18 A | 04-Dec-18 A | 315 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Install B Radar |  | 3 | 10-Jan-19 A | 14-Jan-19 A | 3135 | 0 | 0
966/972 AU20-27130 | Setup | 1 | 10-Jan-19 A | 10-Jan-19 A | 1948 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-27135 | Run | 2 | 11-Jan-19 A | 14-Jan-19 A | 1187 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
972 LRC Cold Room Test (TCL) |  | 119 | 05-Nov-18 A | 2019-05-29 | 96497.75 | 95594.75 | 60
966/972 AU2020-1005 | Plan | 40 | 05-Nov-18 A | 2019-01-30 | 1093.75 | 190.75 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU2020-1010 | Setup | 3 | 28-Jan-19* | 2019-01-30 | 3468 | 3468 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU2020-1015 | Instrument | 4 | 2019-01-31 | 2019-02-05 | 10866 | 10866 | 60 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU2020-1035 | Machine Checkout | 2 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 1744 | 1744 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972AU20-1060 | Ship to test site | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 554.5 | 554.5 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972AU20-1100 | Machine Install (2/11) | 2 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2116 | 2116 |  | 01-87723-240.TSD877HRY - SEC23 RES240 ENG DEV & VAL SUPP - EVENING - Hourly Labor-Program-ABC
966/972AU20-1030 | Run | 10 | 2019-02-13 | 2019-02-26 | 65275 | 65275 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972AU20-1110 | Machine Removal | 1 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1058 | 1058 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972AU20-1070 | Ship from test site | 1 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 554.5 | 554.5 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU2020-1040 | Teardown | 3 | 2019-03-01 | 2019-03-05 | 3228 | 3228 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU2020-1050 | TIC Report | 60 | 2019-03-06 | 2019-05-29 | 6540 | 6540 |  | rogerar2.Rogers Adam R
SW Checkout - S13 |  | 2 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 1828 | 1828 | 0
966/972 AU20-25840 | Run | 2 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 1828 | 1828 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Exhaust Airflow Measurement C93B |  | 99 | 12-Nov-18 A | 2019-04-11 | 12069.5 | 9869.5 | 5
966/972 AU20-25362 | Plan | 10 | 12-Nov-18 A | 27-Nov-18 A | 2200 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25342 | Setup | 1 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25372 | Instrument | 1 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1080.5 | 1080.5 | 5 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25382 | Run | 2 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2059 | 2059 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25402 | Teardown | 1 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1294 | 1294 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25412 | Report | 20 | 2019-03-15 | 2019-04-11 | 4360 | 4360 |  | rogerar2.Rogers Adam R
STP-155 (Water Flow Test) C93B |  | 165 | 30-Jul-18 A | 2019-04-01 | 10458 | 14760 | 0
966/972 AU20-13800 | Plan | 10 | 30-Jul-18 A | 2019-03-27 | 1150 | 5452 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-13805 | Setup/Run | 5 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 7755 | 7755 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-13815 | Teardown | 1 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 625 | 625 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-13810 | Report (Class 1) | 6 | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 928 | 928 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
STP-152 (Ambient Capability) & STP-154 (IMT) w/ UHT |  | 130 | 20-Nov-18 A | 2019-06-04 | 94711.8 | 102136.8 | 112
966/972 AU20-14320 | Plan | 15 | 20-Nov-18 A | 2019-03-28 | 3375 | 10800 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-14325 | Setup | 6 | 2019-03-26 | 2019-04-02 | 10716 | 10716 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-14355 | Instrument | 6 | 2019-04-03 | 2019-04-10 | 29060 | 29060 | 112 | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-14350 | Prep Field - MDC | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 2029 | 2029 |  | Field_Prep1.Field Prep 1
966/972 AU20-14330 | Run | 8 | 2019-04-11 | 2019-04-22 | 35048 | 35048 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-14340 | Report (Class 3) | 30 | 2019-04-23 | 2019-06-04 | 11621.8 | 11621.8 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-14335 | Teardown | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2862 | 2862 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
STP-401 Engine Installation Audit C93B |  | 142 | 20-Dec-18 A | 2019-07-19 | 8884 | 8880 | 0
966/972 AU20-14025 | Plan | 10 | 20-Dec-18 A | 2019-04-22 | 2184 | 2180 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-14005 | Run | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 3430 | 3430 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-14015 | TIC Report | 60 | 2019-04-25 | 2019-07-19 | 3270 | 3270 |  | rogerar2.Rogers Adam R
OMSA/MER Light Fabs w/ Muffler |  | 165 | 02-Jan-19 A | 2019-08-23 | 79006.22 | 77510.5 | 50
966/972 AU20-23847 | Planning & Procurement | 90 | 02-Jan-19 A | 2019-05-08 | 10355 | 8859.28 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
966/972 AU20-23852 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 3 | 2019-04-24 | 2019-04-26 | 7837 | 7837 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
966/972 AU20-23882 | Setup - Shop Support Work | 2 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 4332 | 4332 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
966/972 AU20-23857 | Instrument - Setup Bay | 5 | 2019-05-01 | 2019-05-07 | 10617.17 | 10617.17 | 50 | Instrument Tech.Instrumentation Setup Tech
966/972 AU20-23887 | Field Prep for OMSA | 2 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 17306 | 17306 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
966/972 AU20-23862 | Run | 5 | 2019-05-08 | 2019-05-14 | 12223.06 | 12223.06 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
966/972 AU20-23867 | Teardown | 1 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2166 | 2166 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
966/972 AU20-23872 | Preliminary Analysis/Reporting | 11 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 7630 | 7630 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
966/972 AU20-23877 | TIC Report | 60 | 2019-05-31 | 2019-08-23 | 6540 | 6540 |  | 01-88109-400.TSD881MGT - SEC09 RES400 STRUCTURES Validation - Management Labor-Program
972 Productivity Study (XE, LRC, Powershift) |  | 31 | 2019-04-24 | 2019-06-06 | 106134 | 106134 | 16
966/972 AU20-23776 | Plan | 16 | 2019-04-24 | 2019-05-15 | 3488 | 3488 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-23777 | Setup | 2 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 3024 | 3024 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-23779 | Instrument | 2 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2746 | 2746 | 16 | Instrument Tech.Instrumentation Setup Tech
966/972 AU20-23781 | Run | 10 | 2019-05-22 | 2019-06-05 | 95800 | 95800 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-23782 | Teardown | 1 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Prelim ISO 5010 |  | 29 | 2019-05-16 | 2019-06-26 | 39186.67 | 39186.67 | 16
966/972 AU20-14235 | Plan | 15 | 2019-05-16 | 2019-06-06 | 4905 | 4905 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-14240 | Setup | 4 | 2019-06-07 | 2019-06-12 | 10732 | 10732 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-14245 | Instrument | 2 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2964 | 2964 | 16 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-14230 | Run | 5 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 16471.67 | 16471.67 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-14250 | Teardown | 1 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1498 | 1498 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-14255 | Analyze | 2 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2616 | 2616 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
Hydraulic Test - Issue Resolution |  | 10 | 2019-06-21 | 2019-07-05 | 10768.5 | 10768.5 | 15
966/972 AU20-25995 | Plan | 2 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 872 | 872 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26005 | Setup | 1 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1621 | 1621 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26010 | Instrument | 2 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 3116.5 | 3116.5 | 15 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26000 | Run | 3 | 2019-06-28 | 2019-07-02 | 3225 | 3225 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-26015 | Teardown | 2 | 2019-07-03 | 2019-07-05 | 1934 | 1934 |  | rogerar2.Rogers Adam R
STP 230/289 #2 |  | 28 | 2019-06-07 | 2019-07-17 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-14100 | Plan | 20 | 2019-06-07 | 2019-07-05 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-14105 | Run | 8 | 2019-07-08 | 2019-07-17 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
S14 SW Update |  | 2 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 1744 | 1744 | 0
966/972 AU20-27030 | Run & Checkout S14 | 2 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
S15 SW Update |  | 2 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 1744 | 1744 | 0
966/972 AU20-27040 | Run & Checkout S15 | 2 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
S16 SW Update |  | 12 | 2019-12-06 | 2019-12-28 | 22728 | 22728 | 0
966/972 AU20-27050 | Run & Checkout S16 | 10 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | 8720 | 8720 |  | egantr.Egan Thomas R
966/972 AU20-27110 | Run Endurance 100 hours | 8 | 2019-12-20 | 2019-12-28 | 14008 | 14008 |  | layjd.Lay Joe D
S17 SW Update |  | 2 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 1744 | 1744 | 0
966/972 AU20-27060 | Run & Checkout S17 | 2 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
966 HRC Endurance #12 (WLW00100) |  | 367 | 20-Aug-18 A | 2020-02-17 | 586657.5 | 538297.5 | 36
LOE |  | 267 | 2019-01-22 | 2020-02-17 | 0 | 0 | 0
966/972 AU20-18440 | Start Testing 966M Endurance Proto | 0 | 2019-01-22 |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-18460 | LOE: 966 Endurance Proto | 384 | 2019-01-22 | 2020-02-17 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-18450 | Testing Complete 966 Endurance Proto | 0 |  | 2020-02-17 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
Machine Update - Built in Aurora |  | 6 | 29-Aug-18 A | 10-Sep-18 A | 1870 | 0 | 0
966/972 AU20-26125 | Machine Key On | 2 | 29-Aug-18 A | 30-Aug-18 A | 1760 | 0 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-26115 | Ship to PPG | 1 | 10-Sep-18 A | 10-Sep-18 A | 110 | 0 |  | layjd.Lay Joe D
Dealer Advisory |  | 3 | 08-Oct-18 A | 10-Oct-18 A | 3270 | 0 | 0
966/972 AU20-26070 | Run | 3 | 08-Oct-18 A | 10-Oct-18 A | 3270 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Machine Checkout C93B |  | 38 | 20-Aug-18 A | 10-Oct-18 A | 4843 | 0 | 0
966/972 AU20-25142 | Plan - STP64 | 10 | 20-Aug-18 A | 05-Oct-18 A | 2200 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25132 | Setup - STP64 & Shop Rework | 1 | 08-Oct-18 A | 08-Oct-18 A | 1560 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25122 | Run - STP64 | 1 | 10-Oct-18 A | 10-Oct-18 A | 1083 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 Exhaust Sound w/ Cobra Head DPF |  | 31 | 17-Oct-18 A | 02-Nov-18 A | 5690 | 0 | 0
966/972 AU20-26790 | Run | 1 | 17-Oct-18 A | 17-Oct-18 A | 4770 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26800 | Report | 20 | 01-Nov-18 A | 02-Nov-18 A | 920 | 0 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
S11 SW Checkout |  | 30 | 13-Sep-18 A | 02-Nov-18 A | 10250 | 0 | 0
966/972 AU20-26630 | Run - MSS | 2 | 13-Sep-18 A | 14-Sep-18 A | 0 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25242 | Run - Basic Functionality - Non Steering | 10 | 15-Oct-18 A | 02-Nov-18 A | 10250 | 0 |  | egantr.Egan Thomas R
S12 SW Checkout #1 |  | 1 | 16-Nov-18 A | 16-Nov-18 A | 955 | 0 | 0
966/972 AU20-26890 | Run S12 Checkout | 1 | 16-Nov-18 A | 16-Nov-18 A | 955 | 0 |  | layjd.Lay Joe D
L5 Performance Development/Tuning |  | 29 | 05-Nov-18 A | 14-Dec-18 A | 7765 | 0 | 0
966/972 AU20-25182 | Plan | 10 | 05-Nov-18 A | 27-Nov-18 A | 2200 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25162 | Setup | 1 | 28-Nov-18 A | 30-Nov-18 A | 1560 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25152 | Run | 5 | 03-Dec-18 A | 14-Dec-18 A | 2665 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25172 | Teardown | 1 | 14-Dec-18 A | 14-Dec-18 A | 1340 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 HRC XMSN Development |  | 22 | 14-Dec-18 A | 2019-01-28 | 9829 | 858 | 12
966/972 AU20-25222 | Setup | 1 | 14-Dec-18 A | 14-Dec-18 A | 1340 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25192 | Instrument | 2 | 17-Dec-18 A | 18-Dec-18 A | 2950 | 0 | 12 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25212 | Run (5 additional days for clutch material change) | 15 | 19-Dec-18 A | 11-Jan-19 A | 4681 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25232 | Teardown | 1 | 28-Jan-19* | 2019-01-28 | 858 | 858 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 Exhaust Sound w/ Engine Mounted Cobra Head DPF |  | 31 | 17-Jan-19 A | 2019-03-01 | 5674 | 928 | 0
966/972 AU20-27145 | Run | 1 | 17-Jan-19 A | 17-Jan-19 A | 4746 | 0 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-27155 | Report | 20 | 2019-02-04 | 2019-03-01 | 928 | 928 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
Implement Tuning/Snubbing |  | 1 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 981 | 981 | 0
966/972 AU20-25272 | Run | 1 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 981 | 981 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
DPF Weight |  | 3 | 2019-01-30 | 2019-02-01 | 2268 | 2268 | 0
966/972 AU20-27125 | Setup | 3 | 2019-01-30 | 2019-02-01 | 2268 | 2268 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 Endurance 0-500 hrs |  | 38 | 18-Jan-19 A | 2019-03-13 | 61064 | 61064 | 0
966/972 AU20-18410 | Plan | 10 | 18-Jan-19 A | 2019-02-04 | 1090 | 1090 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18390 | Endurance (0-250hr) | 19 | 2019-02-02 | 2019-02-20 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18430 | 250hr Service/Inspect | 1 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18420 | Endurance (251-500hr) | 19 | 2019-02-22 | 2019-03-12 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18380 | 500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
S12 SW Checkout #2 |  | 5 | 2019-03-14 | 2019-03-20 | 4535 | 4535 | 0
966/972 AU20-26900 | Run S12 Checkout | 5 | 2019-03-14 | 2019-03-20 | 4535 | 4535 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966 Endurance 501-1000 hrs |  | 28 | 2019-03-21 | 2019-04-29 | 59974 | 59974 | 0
966/972 AU20-18510 | Endurance (501-750hr) | 19 | 2019-03-21 | 2019-04-08 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18540 | 750hr Service/Inspect | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18530 | Endurance (751-1000hr) | 19 | 2019-04-10 | 2019-04-28 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18500 | 1000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Digital Content Checkout |  | 3 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 1465.5 | 1465.5 | 0
966/972 AU20-25750 | Run | 3 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 1465.5 | 1465.5 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966 Endurance 1001-1500 hrs WLW00100 |  | 28 | 2019-05-03 | 2019-06-12 | 59974 | 59974 | 0
966/972 AU20-18560 | Endurance (1001-1250hr) | 19 | 2019-05-03 | 2019-05-21 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18590 | 1250hr Service/Inspect | 1 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18580 | Endurance (1251-1500hr) | 19 | 2019-05-23 | 2019-06-11 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18550 | 1500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
S14 SW Update |  | 2 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 1744 | 1744 | 0
966/972 AU20-27070 | Run & Checkout S14 | 2 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
BOSCH Fuel System Eval |  | 5 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 4360 | 4360 | 0
966/972 AU20-24652 | Run | 5 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 4360 | 4360 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 HRC Rimpull/Response C93B |  | 54 | 2019-05-20 | 2019-08-05 | 31066 | 31066 | 24
966/972 AU20-23720 | Plan | 20 | 2019-05-20 | 2019-06-17 | 4360 | 4360 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-23745 | SGL Strain Gage Lab - Instrument Parts | 4 | 2019-06-18 | 2019-06-21 | 3924 | 3924 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-23725 | Setup | 2 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2996 | 2996 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-23730 | Instrument | 2 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 4352 | 4352 | 24 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-23715 | Run | 6 | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 6714 | 6714 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-23740 | Analyze | 5 | 2019-07-09 | 2019-07-15 | 2180 | 2180 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-23750 | Report | 15 | 2019-07-16 | 2019-08-05 | 6540 | 6540 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 HRC XMSN Development #2 |  | 11 | 2019-07-09 | 2019-07-23 | 3978 | 3978 | 0
966/972 AU20-27170 | Run | 10 | 2019-07-09 | 2019-07-22 | 3120 | 3120 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-27180 | Teardown | 1 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 858 | 858 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 Endurance 1501-2000 hrs WLW00100 |  | 29 | 2019-07-24 | 2019-09-03 | 59974 | 59974 | 0
966/972 AU20-18610 | Endurance (1501-1750hr) | 19 | 2019-07-24 | 2019-08-11 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18640 | 1750hr Service/Inspect | 1 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18630 | Endurance (1750-2000hr) | 19 | 2019-08-13 | 2019-08-31 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18600 | 2000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 Endurance 2001-2500 hrs WLW00100 |  | 29 | 2019-09-04 | 2019-10-14 | 59974 | 59974 | 0
966/972 AU20-18660 | Endurance (2001-2250hr) | 19 | 2019-09-04 | 2019-09-22 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18690 | 2250hr Service/Inspect | 1 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18680 | Endurance (2251-2500hr) | 19 | 2019-09-24 | 2019-10-12 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18650 | 2500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
S15 SW Update |  | 2 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 1744 | 1744 | 0
966/972 AU20-27080 | Run & Checkout S15 | 2 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
966 Endurance 2501-3000 hrs WLW00100 |  | 28 | 2019-10-17 | 2019-11-25 | 59974 | 59974 | 0
966/972 AU20-18710 | Endurance (2501-2550hr) | 19 | 2019-10-17 | 2019-11-04 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18740 | 2550hr Service/Inspect | 1 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18730 | Endurance (2551-3000hr) | 19 | 2019-11-06 | 2019-11-24 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18700 | 3000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 Endurance 3001-3500 hrs WLW00100 |  | 22 | 2019-11-26 | 2020-01-07 | 59974 | 59974 | 0
966/972 AU20-18760 | Endurance (3001-3250hr) | 19 | 2019-11-26 | 2019-12-15 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18790 | 3250hr Service/Inspect | 1 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18780 | Endurance (3251-3500hr) | 19 | 2019-12-17 | 2020-01-06 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18750 | 3500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 Endurance 3501-4000 hrs WLW00100 |  | 28 | 2020-01-08 | 2020-02-17 | 59974 | 59974 | 0
966/972 AU20-18810 | Endurance (3501-3550hr) | 19 | 08-Jan-20* | 2020-01-26 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18840 | 3550hr Service/Inspect | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18830 | Endurance (3551-4000hr) | 19 | 2020-01-28 | 2020-02-15 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-18800 | 4000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
S16 SW Update |  | 2 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 1744 | 1744 | 0
966/972 AU20-27090 | Run & Checkout S16 | 2 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
S17 SW Update |  | 2 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 1744 | 1744 | 0
966/972 AU20-27100 | Run & Checkout S17 | 2 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 1744 | 1744 |  | egantr.Egan Thomas R
Pilot Phase |  | 586 | 2019-11-13 | 2022-03-31 | 1661939.43 | 1661939.43 | 408
972 AU2020 Pilot #1 (SN) |  | 251 | 2019-11-13 | 2020-11-16 | 561993.97 | 561993.97 | 268
LOE |  | 215 | 2020-01-15 | 2020-11-16 | 0 | 0 | 0
966/972 AU20-5520 | Start Testing 972 Steering Pilot | 0 | 2020-01-15 |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-5530 | LOE: 972 Steering Pilot | 215 | 2020-01-15 | 2020-11-16 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-5550 | Reports Complete 972 Steering Pilot | 0 |  | 2020-07-21 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-5540 | Testing Complete 972 Steering Pilot | 0 |  | 2020-11-16 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
Machine Checkout STP-64 |  | 15 | 2019-12-23 | 2020-01-22 | 10623 | 10623 | 0
966/972 AU20-5660 | Plan | 10 | 2019-12-23 | 2020-01-14 | 3270 | 3270 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-5670 | Setup | 2 | 15-Jan-20* | 2020-01-16 | 1512 | 1512 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-5680 | Run | 3 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 5841 | 5841 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Redundant Battery Charge Start/System Checkout |  | 17 | 2020-01-08 | 2020-01-31 | 16345 | 16345 | 0
966/972 AU20-7300 | Plan | 10 | 2020-01-08 | 2020-01-22 | 3270 | 3270 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-7280 | Setup | 1 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1403 | 1403 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-7270 | Run | 5 | 2020-01-24 | 2020-01-30 | 10160 | 10160 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-7290 | Teardown | 1 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1512 | 1512 |  | rogerar2.Rogers Adam R
972 P1 Initial Sound Characterization |  | 31 | 2020-02-03 | 2020-03-16 | 5034 | 5034 | 0
966/972 AU20-19135 | Run | 1 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 4106 | 4106 |  | 01-55700-591.TSD557LBR - SEC00 RES592 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - FAC41-Cont Srvs-Hrs Based-Mgmt
966/972 AU20-26640 | Report | 20 | 2020-02-18 | 2020-03-16 | 928 | 928 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
STP 230/289 |  | 28 | 2020-01-06 | 2020-02-13 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-5690 | Plan | 20 | 2020-01-06 | 2020-02-03 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-5700 | Run | 8 | 2020-02-04 | 2020-02-13 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Operator Eval |  | 3 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 5472 | 5472 | 0
966/972 AU20-5770 | Run | 3 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 5472 | 5472 |  | rogerar2.Rogers Adam R
STP-152 (Ambient Capability) & STP-154 (IMT) w/ UHT |  | 110 | 2019-11-13 | 2020-04-28 | 94711.8 | 94711.8 | 112
966/972 AU20-17940 | Plan | 60 | 2019-11-13 | 2020-02-18 | 3375 | 3375 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-17950 | Setup | 6 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 10716 | 10716 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-18010 | Instrument | 6 | 2020-02-27 | 2020-03-05 | 29060 | 29060 | 112 | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-18000 | Prep Field - MDC | 3 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 2029 | 2029 |  | Field_Prep1.Field Prep 1
966/972 AU20-17960 | Run | 8 | 2020-03-06 | 2020-03-17 | 35048 | 35048 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-17970 | Teardown | 2 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2862 | 2862 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-17980 | Report (Class 3) | 30 | 2020-03-18 | 2020-04-28 | 11621.8 | 11621.8 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
ISO 3450 Certification |  | 59 | 2020-03-06 | 2020-05-28 | 51354 | 51354 | 16
966/972 AU20-26380 | Plan | 10 | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 2180 | 2180 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26350 | Setup | 4 | 2020-03-20 | 2020-03-25 | 4712 | 4712 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26360 | Instrument | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2810 | 2810 | 16 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26400 | Run | 12 | 2020-03-27 | 2020-04-13 | 26856 | 26856 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26370 | Teardown | 2 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 1716 | 1716 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-26390 | Report | 30 | 2020-04-16 | 2020-05-28 | 13080 | 13080 |  | rogerar2.Rogers Adam R
ISO 5010 |  | 89 | 2020-03-26 | 2020-07-30 | 46236.67 | 46236.67 | 16
966/972 AU20-5800 | Plan | 15 | 2020-03-26 | 2020-04-15 | 4905 | 4905 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-5810 | Setup | 4 | 2020-04-16 | 2020-04-21 | 10732 | 10732 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-5820 | Instrument | 2 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2964 | 2964 | 16 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-5790 | Run | 5 | 2020-04-24 | 2020-04-30 | 18071.67 | 18071.67 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-5830 | Teardown | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1498 | 1498 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-5840 | Analyze | 2 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2616 | 2616 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-26610 | TIC Report | 60 | 2020-05-06 | 2020-07-30 | 5450 | 5450 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
Machine Update |  | 3 | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 3228 | 3228 | 0
966/972 AU20-5910 | Machine Update | 3 | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 3228 | 3228 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Hydraulic Signature |  | 28 | 2020-04-23 | 2020-06-02 | 42069 | 42069 | 64
966/972 AU20-23897 | Plan | 10 | 2020-04-23 | 2020-05-06 | 4360 | 4360 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-23907 | Setup | 3 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 7590 | 7590 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-23917 | Instrument | 3 | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 11253 | 11253 | 64 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-23902 | Run | 10 | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 17150 | 17150 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-23922 | Teardown | 2 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 1716 | 1716 |  | rogerar2.Rogers Adam R
972 P1 Sound Documentation |  | 37 | 2020-06-03 | 2020-07-24 | 33738 | 33738 | 0
966/972 AU20-26745 | Run - Sound Pad | 2 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 8212 | 8212 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-26750 | Run - Sound Bldg | 4 | 2020-06-05 | 2020-06-10 | 16424 | 16424 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-26755 | Run - Field | 1 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2606 | 2606 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-17860 | Report | 20 | 2020-06-26 | 2020-07-24 | 6496 | 6496 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
EMC Testing |  | 77 | 2020-04-02 | 2020-07-21 | 23283.5 | 23283.5 | 0
966/972 AU20-17770 | Plan | 50 | 2020-04-02 | 2020-06-11 | 4600 | 4600 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
966/972 AU20-17780 | Setup | 2 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2152 | 2152 |  | 15N.High Bay
966/972 AU20-17790 | Run | 5 | 2020-06-16 | 2020-06-22 | 12897.5 | 12897.5 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
966/972 AU20-17800 | Teardown | 1 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 1076 | 1076 |  | 01-88108-241.TSD881HRY - SEC08 RES241 OPERATIONS & FACILITIES - Mechanic-ABC
966/972 AU20-17810 | Report | 20 | 2020-06-23 | 2020-07-21 | 2558 | 2558 |  | 01-75304-400.E&E753MGT - SEC04 RES400 ROBUST ELECT HARDWARE DESIGN - Management Labor-Program
STP 230/289 #2 |  | 28 | 2020-05-27 | 2020-07-06 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-5940 | Plan | 20 | 2020-05-27 | 2020-06-23 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-5950 | Run | 8 | 2020-06-24 | 2020-07-06 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Operator Eval #2 |  | 3 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 5472 | 5472 | 0
966/972 AU20-5960 | Run | 3 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 5472 | 5472 |  | rogerar2.Rogers Adam R
STP 230/289 #3 |  | 28 | 2020-06-11 | 2020-07-21 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-6050 | Plan | 20 | 2020-06-11 | 2020-07-09 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-6060 | Run | 8 | 2020-07-10 | 2020-07-21 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Operator Eval #3 |  | 3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 5472 | 5472 | 0
966/972 AU20-6070 | Run | 3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 5472 | 5472 |  | rogerar2.Rogers Adam R
972 Pilot Cold System Performance Testing (Baudette Mn) |  | 72 | 2020-05-29 | 2020-09-09 | 75423 | 75423 | 60
966/972 AU20-25905 | Plan | 40 | 2020-05-29 | 2020-07-24 | 3270 | 3270 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25910 | Setup | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 4122 | 4122 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25915 | Instrument | 4 | 2020-07-30 | 2020-08-04 | 11302 | 11302 | 60 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25930 | Machine Checkout | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 1744 | 1744 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25920 | Ship machine to Baudette | 3 | 2020-08-06 | 2020-08-09 | 5163.5 | 5163.5 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25900 | Run | 10 | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 16430 | 16430 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25925 | Ship machine to PPG | 3 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | 5163.5 | 5163.5 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25935 | Teardown | 3 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 3228 | 3228 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25970 | Supplier Charges | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 25000 | 25000 |  | layjd.Lay Joe D
STP 230/289 #4 |  | 28 | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-6280 | Plan | 20 | 2020-07-31 | 2020-08-27 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-6290 | Run | 8 | 2020-08-28 | 2020-09-09 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Operator Eval #4 |  | 3 | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 5472 | 5472 | 0
966/972 AU20-6300 | Run | 3 | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 5472 | 5472 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Ethernet Backbone (OEA) |  | 55 | 2020-08-31 | 2020-11-16 | 91372 | 91372 | 0
966/972 AU20-7180 | Plan | 10 | 2020-08-31 | 2020-09-14 | 4360 | 4360 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-7160 | Setup | 4 | 2020-09-15 | 2020-09-18 | 5176 | 5176 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-7150 | Run | 39 | 2020-09-21 | 2020-11-12 | 79248 | 79248 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-7170 | Teardown | 2 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2588 | 2588 |  | rogerar2.Rogers Adam R
972XE AU2020 Pilot #2 (SN) |  | 217 | 2019-12-03 | 2020-10-15 | 422074.67 | 422074.67 | 140
LOE |  | 193 | 2020-01-15 | 2020-10-15 | 0 | 0 | 0
966/972 AU20-8500 | Start Testing 972XE Steering Proto | 0 | 2020-01-15 |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-8510 | LOE: 972XE Steering Proto | 189 | 2020-01-15 | 2020-10-09 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-8520 | Testing Complete 972XE Steering Proto | 0 |  | 2020-10-09 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-8530 | Reports Complete 972XE Steering Proto | 0 |  | 2020-10-15 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
Machine Checkout STP-64 |  | 15 | 2019-12-23 | 2020-01-22 | 10623 | 10623 | 0
966/972 AU20-8560 | Plan | 10 | 2019-12-23 | 2020-01-14 | 3270 | 3270 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-8570 | Setup | 2 | 15-Jan-20* | 2020-01-16 | 1512 | 1512 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-8580 | Run | 3 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 5841 | 5841 |  | rogerar2.Rogers Adam R
972XE Initial Sound Characterization |  | 31 | 2020-01-23 | 2020-03-05 | 5034 | 5034 | 0
966/972 AU20-26650 | Run | 1 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 4106 | 4106 |  | 01-55700-591.TSD557LBR - SEC00 RES592 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - FAC41-Cont Srvs-Hrs Based-Mgmt
966/972 AU20-26660 | Report | 20 | 2020-02-07 | 2020-03-05 | 928 | 928 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
Machine Build (Steering) |  | 50 | 2019-12-03 | 2020-02-20 | 21450 | 21450 | 0
966/972 AU20-8540 | Plan | 30 | 2019-12-03 | 2020-01-23 | 3270 | 3270 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-8550 | Assemble Machine | 20 | 2020-01-24 | 2020-02-20 | 18180 | 18180 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Redundant Battery Charge Start/System Checkout |  | 17 | 2020-02-07 | 2020-03-02 | 16345 | 16345 | 0
966/972 AU20-9500 | Plan | 10 | 2020-02-07 | 2020-02-20 | 3270 | 3270 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-9480 | Setup | 1 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 1403 | 1403 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-9470 | Run | 5 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 10160 | 10160 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-9490 | Teardown | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1512 | 1512 |  | rogerar2.Rogers Adam R
STP 230/289 |  | 28 | 2020-02-04 | 2020-03-12 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-8590 | Plan | 20 | 2020-02-04 | 2020-03-02 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-8600 | Run | 8 | 2020-03-03 | 2020-03-12 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Hydraulic Tuning and Development |  | 27 | 2020-02-28 | 2020-04-06 | 41211 | 41211 | 64
966/972 AU20-8660 | Plan | 10 | 2020-02-28 | 2020-03-12 | 4360 | 4360 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-8620 | Setup | 3 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 7590 | 7590 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-8640 | Instrument | 3 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 11253 | 11253 | 64 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-8610 | Run | 10 | 2020-03-23 | 2020-04-03 | 17150 | 17150 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-8650 | Teardown | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 858 | 858 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Operator Eval |  | 3 | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 5472 | 5472 | 0
966/972 AU20-8670 | Run | 3 | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 5472 | 5472 |  | rogerar2.Rogers Adam R
972XE Sound Documentation |  | 37 | 2020-04-10 | 2020-06-02 | 33738 | 33738 | 0
966/972 AU20-26765 | Run - Sound Pad | 2 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 8212 | 8212 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-26770 | Run - Sound Bldg | 4 | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 16424 | 16424 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-26775 | Run - Field | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2606 | 2606 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966/972 AU20-26760 | Report | 20 | 2020-05-05 | 2020-06-02 | 6496 | 6496 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
ISO 5010 Certification |  | 29 | 2020-03-31 | 2020-05-08 | 40786.67 | 40786.67 | 16
966/972 AU20-8700 | Plan | 15 | 2020-03-31 | 2020-04-20 | 4905 | 4905 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-8710 | Setup | 4 | 2020-04-21 | 2020-04-24 | 10732 | 10732 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-8720 | Instrument | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2964 | 2964 | 16 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-8690 | Run | 5 | 2020-04-29 | 2020-05-05 | 18071.67 | 18071.67 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
966/972 AU20-8730 | Teardown | 1 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 1498 | 1498 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-8740 | Analyze | 2 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2616 | 2616 |  | 01-88103-400.TSD881MGT - SEC03 RES400 HYDRAULICS DEVELOPMENT - Management Labor-Program
Machine Update |  | 3 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 3228 | 3228 | 0
966/972 AU20-8810 | Machine Update | 3 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 3228 | 3228 |  | rogerar2.Rogers Adam R
STP 230/289 #2 |  | 28 | 2020-04-14 | 2020-05-21 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-8840 | Plan | 20 | 2020-04-14 | 2020-05-11 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-8850 | Run | 8 | 2020-05-12 | 2020-05-21 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Operator Eval #2 |  | 3 | 2020-05-22 | 2020-05-27 | 5472 | 5472 | 0
966/972 AU20-8860 | Run | 3 | 2020-05-22 | 2020-05-27 | 5472 | 5472 |  | rogerar2.Rogers Adam R
STP 230/289 #3 |  | 28 | 2020-04-29 | 2020-06-08 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-8950 | Plan | 20 | 2020-04-29 | 2020-05-27 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-8960 | Run | 8 | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Operator Eval #3 |  | 3 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 5472 | 5472 | 0
966/972 AU20-8970 | Run | 3 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 5472 | 5472 |  | rogerar2.Rogers Adam R
972XE Pilot Cold System Performance Testing (Baudette Mn) |  | 128 | 2020-04-16 | 2020-10-15 | 89711 | 89711 | 60
966/972 AU20-25860 | Plan | 40 | 2020-04-16 | 2020-06-11 | 3270 | 3270 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25865 | Setup | 5 | 2020-06-12 | 2020-06-18 | 6870 | 6870 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25870 | Instrument | 4 | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 11302 | 11302 | 60 | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25890 | Machine Checkout | 2 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 1744 | 1744 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25875 | Ship machine to Baudette | 3 | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 5163.5 | 5163.5 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25855 | Run | 10 | 2020-06-30 | 2020-07-14 | 46430 | 46430 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25880 | Ship machine to PPG | 3 | 2020-07-14 | 2020-07-17 | 5163.5 | 5163.5 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25895 | Teardown | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3228 | 3228 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-25885 | TIC Report | 60 | 2020-07-23 | 2020-10-15 | 6540 | 6540 |  | rogerar2.Rogers Adam R
STP 230/289 #4 |  | 28 | 2020-06-24 | 2020-08-03 | 11672 | 11672 | 0
966/972 AU20-9180 | Plan | 20 | 2020-06-24 | 2020-07-22 | 4360 | 4360 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
966/972 AU20-9190 | Run | 8 | 2020-07-23 | 2020-08-03 | 7312 | 7312 |  | 01-88107-440.TSD881MGT - SEC07 RES440 MACHINE CONTROLS - Management Labor-Program-ABC
Operator Eval #4 |  | 3 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 5472 | 5472 | 0
966/972 AU20-9200 | Run | 3 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 5472 | 5472 |  | rogerar2.Rogers Adam R
Ethernet Backbone (OEA) |  | 55 | 2020-07-24 | 2020-10-09 | 91372 | 91372 | 0
966/972 AU20-9380 | Plan | 10 | 2020-07-24 | 2020-08-06 | 4360 | 4360 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-9360 | Setup | 4 | 2020-08-07 | 2020-08-12 | 5176 | 5176 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-9350 | Run | 39 | 2020-08-13 | 2020-10-07 | 79248 | 79248 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-9370 | Teardown | 2 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2588 | 2588 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 AU2020 Endurance Pilot #3 (SN) |  | 272 | 2019-11-15 | 2020-12-21 | 498603 | 498603 | 0
LOE |  | 238 | 2020-01-15 | 2020-12-21 | 0 | 0 | 0
966/972 AU20-10060 | Start Testing 966 Endurance Pilot | 0 | 2020-01-15 |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-10090 | LOE: 966 Endurance Pilot | 340 | 2020-01-15 | 2020-12-21 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-10070 | Testing Complete 966 Endurance Pilot | 0 |  | 2020-12-21 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
Machine Checkout STP-64 |  | 15 | 2019-12-23 | 2020-01-22 | 10623 | 10623 | 0
966/972 AU20-10100 | Plan | 10 | 2019-12-23 | 2020-01-14 | 3270 | 3270 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10110 | Setup | 2 | 15-Jan-20* | 2020-01-16 | 1512 | 1512 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10120 | Run | 3 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 5841 | 5841 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 P3 Initial Sound Characterization |  | 31 | 2020-01-23 | 2020-03-05 | 5034 | 5034 | 0
966/972 AU20-26670 | Run | 1 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 4106 | 4106 |  | 01-55700-591.TSD557LBR - SEC00 RES592 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - FAC41-Cont Srvs-Hrs Based-Mgmt
966/972 AU20-26680 | Report | 20 | 2020-02-07 | 2020-03-05 | 928 | 928 |  | 01-55700-400.TSD557MGT - SEC00 RES400 GLOBAL SOUND SOLUTIONS-NA - Management Labor-Program
966 Endurance 0-500 hrs |  | 70 | 2019-11-15 | 2020-03-05 | 63128 | 63128 | 0
966/972 AU20-10030 | Plan | 40 | 2019-11-15 | 2020-01-23 | 981 | 981 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10020 | Endurance - 1 shift for 1st week | 5 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 6780 | 6780 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10010 | Endurance (40-250hr) | 16 | 2020-01-29 | 2020-02-13 | 24304 | 24304 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10050 | 250hr Service/Inspect | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10040 | Endurance (251-500hr) | 19 | 2020-02-15 | 2020-03-04 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10000 | 500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 Endurance 501-1000 hrs |  | 28 | 2020-03-06 | 2020-04-14 | 59974 | 59974 | 0
966/972 AU20-10140 | Endurance (501-750hr) | 19 | 2020-03-06 | 2020-03-24 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10170 | 750hr Service/Inspect | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10160 | Endurance (751-1000hr) | 19 | 2020-03-26 | 2020-04-13 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10130 | 1000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 Endurance 1001-1500 hrs |  | 29 | 2020-04-15 | 2020-05-26 | 59974 | 59974 | 0
966/972 AU20-10190 | Endurance (1001-1250hr) | 19 | 2020-04-15 | 2020-05-03 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10220 | 1250hr Service/Inspect | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10210 | Endurance (1251-1500hr) | 19 | 2020-05-05 | 2020-05-23 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10180 | 1500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 Endurance 1501-2000 hrs |  | 28 | 2020-05-27 | 2020-07-06 | 59974 | 59974 | 0
966/972 AU20-10240 | Endurance (1501-1750hr) | 19 | 2020-05-27 | 2020-06-14 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10270 | 1750hr Service/Inspect | 1 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10260 | Endurance (1750-2000hr) | 19 | 2020-06-16 | 2020-07-05 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10230 | 2000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 Endurance 2001-2500 hrs |  | 30 | 2020-07-07 | 2020-08-17 | 59974 | 59974 | 0
966/972 AU20-10290 | Endurance (2001-2250hr) | 19 | 2020-07-07 | 2020-07-25 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10320 | 2250hr Service/Inspect | 1 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10310 | Endurance (2251-2500hr) | 19 | 2020-07-28 | 2020-08-15 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10280 | 2500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 Endurance 2501-3000 hrs |  | 29 | 2020-08-18 | 2020-09-28 | 59974 | 59974 | 0
966/972 AU20-10340 | Endurance (2501-2550hr) | 19 | 2020-08-18 | 2020-09-05 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10370 | 2550hr Service/Inspect | 1 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10360 | Endurance (2551-3000hr) | 19 | 2020-09-09 | 2020-09-27 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-10330 | 3000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 Endurance 3001-3500 hrs |  | 30 | 2020-09-29 | 2020-11-09 | 59974 | 59974 | 0
966/972 AU20-11620 | Endurance (3001-3250hr) | 19 | 2020-09-29 | 2020-10-17 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-11650 | 3250hr Service/Inspect | 1 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-11640 | Endurance (3251-3500hr) | 19 | 2020-10-20 | 2020-11-07 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-11610 | 3500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966 Endurance 3501-4000 hrs |  | 28 | 2020-11-10 | 2020-12-21 | 59974 | 59974 | 0
966/972 AU20-11670 | Endurance (3501-3550hr) | 19 | 2020-11-10 | 2020-11-29 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-11700 | 3550hr Service/Inspect | 1 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-11690 | Endurance (3551-4000hr) | 19 | 2020-12-01 | 2020-12-19 | 28911 | 28911 |  | rogerar2.Rogers Adam R
966/972 AU20-11660 | 4000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 1076 | 1076 |  | rogerar2.Rogers Adam R
CQL 972 T3 AU2020 Endurance Pilot #4 (SN) |  | 523 | 2020-02-24 | 2022-03-31 | 179267.8 | 179267.8 | 0
LOE |  | 508 | 2020-03-16 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0
966/972 AU20-10820 | Start Testing 972 TE Endurance Pilot | 0 | 2020-03-16 |  | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-10850 | LOE: 972 TE Endurance Pilot | 744 | 2020-03-16 | 2022-03-30 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
966/972 AU20-10830 | Testing Complete 972 TE Endurance Pilot | 0 |  | 2022-03-31 | 0 | 0 |  | mccalad.McCallister Andy D
Machine Checkout STP-64 |  | 15 | 2020-03-02 | 2020-03-20 | 3231.4 | 3231.4 | 0
966/972 AU20-10860 | Plan | 10 | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 700 | 700 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-10870 | Setup | 2 | 16-Mar-20* | 2020-03-17 | 960 | 960 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-10880 | Run | 3 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 1571.4 | 1571.4 |  | lus1.Lu Shuliang
972 Endurance 0-500 hrs |  | 86 | 2020-02-24 | 2020-06-22 | 22310.8 | 22310.8 | 0
966/972 AU20-10790 | Plan | 20 | 2020-02-24 | 2020-03-20 | 350 | 350 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-10770 | Endurance (0-250hr) | 32 | 2020-03-23 | 2020-05-05 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-10810 | 250hr Service/Inspect | 1 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-10800 | Endurance (251-500hr) | 32 | 2020-05-07 | 2020-06-19 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-10760 | 500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
972 Endurance 501-1000 hrs |  | 66 | 2020-06-23 | 2020-09-22 | 21960.8 | 21960.8 | 0
966/972 AU20-10900 | Endurance (501-750hr) | 32 | 2020-06-23 | 2020-08-05 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-10930 | 750hr Service/Inspect | 1 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-10920 | Endurance (751-1000hr) | 32 | 2020-08-07 | 2020-09-21 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-10890 | 1000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
972 Endurance 1001-1500 hrs |  | 66 | 2020-09-23 | 2020-12-23 | 21960.8 | 21960.8 | 0
966/972 AU20-10950 | Endurance (1001-1250hr) | 32 | 2020-09-23 | 2020-11-05 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-10980 | 1250hr Service/Inspect | 1 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-10970 | Endurance (1251-1500hr) | 32 | 2020-11-09 | 2020-12-22 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-10940 | 1500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
972 Endurance 1501-2000 hrs |  | 66 | 2020-12-24 | 2021-03-25 | 21960.8 | 21960.8 | 0
966/972 AU20-11000 | Endurance (1501-1750hr) | 32 | 2020-12-24 | 2021-02-05 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-11030 | 1750hr Service/Inspect | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-11020 | Endurance (1750-2000hr) | 32 | 2021-02-09 | 2021-03-24 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-10990 | 2000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
972 Endurance 2001-2500 hrs |  | 66 | 2021-03-26 | 2021-06-25 | 21960.8 | 21960.8 | 0
966/972 AU20-11050 | Endurance (2001-2250hr) | 32 | 2021-03-26 | 2021-05-10 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-11080 | 2250hr Service/Inspect | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-11070 | Endurance (2251-2500hr) | 32 | 2021-05-12 | 2021-06-24 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-11040 | 2500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
972 Endurance 2501-3000 hrs |  | 66 | 2021-06-28 | 2021-09-27 | 21960.8 | 21960.8 | 0
966/972 AU20-11100 | Endurance (2501-2550hr) | 32 | 2021-06-28 | 2021-08-10 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-11130 | 2550hr Service/Inspect | 1 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-11120 | Endurance (2551-3000hr) | 32 | 2021-08-12 | 2021-09-24 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-11090 | 3000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
972 Endurance 3001-3500 hrs |  | 66 | 2021-09-28 | 2021-12-28 | 21960.8 | 21960.8 | 0
966/972 AU20-11820 | Endurance (3001-3250hr) | 32 | 2021-09-28 | 2021-11-10 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-11850 | 3250hr Service/Inspect | 1 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-11840 | Endurance (3251-3500hr) | 32 | 2021-11-12 | 2021-12-27 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-11810 | 3500hr Service/Inspect/Update | 1 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
972 Endurance 3501-4000 hrs |  | 66 | 2021-12-29 | 2022-03-30 | 21960.8 | 21960.8 | 0
966/972 AU20-11870 | Endurance (3501-3550hr) | 32 | 2021-12-29 | 2022-02-10 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-11900 | 3550hr Service/Inspect | 1 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-11890 | Endurance (3551-4000hr) | 32 | 2022-02-14 | 2022-03-29 | 10640.4 | 10640.4 |  | lus1.Lu Shuliang
966/972 AU20-11860 | 4000hr Service/Inspect/Update | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 340 | 340 |  | lus1.Lu Shuliang