## Sheet1
| Activity ID | Start | Finish
| 962 TB2 Machine Build #2 | 2019-01-07 | 2019-02-08
SW | S13 SW Checkout | 2019-03-07 | 2019-03-13
Machine | Machine Checkout STP64 | 2019-03-14 | 2019-03-18
Hydraulics | Steering Tuning #2 | 2019-03-19 | 2019-04-15
Hydraulics | Steering Tuning- Knotch Filter | 2019-03-19 | 2019-03-21
Hydraulics | Steering Tuning- Opr Eval Knotch Filter | 2019-03-22 | 2019-03-25
Hydraulics | Steering Tuning - Perf Tuning | 2019-03-26 | 2019-04-08
Hydraulics | Steering Tuning- Operator Eval | 2019-04-09 | 2019-04-15
Hydraulics | Failure Mode Response #1 | 2019-04-09 | 2019-05-15
SW | STP 230/289 #2 | 2019-05-16 | 2019-05-22
Transmission | XMSN Development | 2019-05-23 | 2019-06-19
SW | Implement Valve Tuning | 2019-06-20 | 2019-07-11
SW | S14 SW Update | 2019-06-07 | 2019-06-10
Performance | L5 Performance Dev/Tuning #1 | 2019-07-12 | 2019-07-25
Safety and Regs | ISO 5010 Feasibility | 2019-07-26 | 2019-08-15
Technology | Cat Detect B Radar | 2019-08-15 | 2019-08-19
CAT E | Failure Mode Response #2 | 2019-08-20 | 2019-09-19
SW | S15 SW Checkout | 2019-09-20 | 2019-10-03
SW | Implement Valve Tuning #2 | 2019-10-04 | 2019-10-17
SW | S16 SW Checkout | 2019-12-06 | 2019-12-19
Performance | L5 Performance Dev/Tuning #2 | 2020-01-02 | 2020-01-23
Safety and Regs | Stg V EMC Test | 2020-01-24 | 2020-03-02
SW | S17 SW Checkout | 2020-02-20 | 2020-03-04
SW | S17 SW Endurance - 50 Hrs | 2020-03-05 | 2020-03-08
SW | S18 SW Checkout | 2020-03-02 | 2020-03-13
SW | S19 SW Checkout | 2020-05-01 | 2020-05-14
SW | S20 SW Checkout | 2020-08-03 | 2020-08-14
SW | S20 SW Endurance - 50 Hrs | 2020-08-15 | 2020-08-18
| 950 AU2020 Testbed2 (SN) | 2019-05-07 | 2020-07-15
Machine | Machine Key On | 2019-05-07 | 2019-05-08
Machine | Ship to PPG | 2019-05-09 | 2019-05-09
SW | S13 SW Checkout | 2019-05-10 | 2019-05-23
Machine | Machine Checkout STP-64 | 2019-05-24 | 2019-05-29
Hydraulics | Implement Valve Tuning #1 | 2019-05-30 | 2019-06-19
Performance | L5 Performance Dev/Tuning #1 | 2019-06-20 | 2019-07-03
SW | S14 SW Update | 2019-06-07 | 2019-06-10
Performance | Rimpull/Response | 2019-07-05 | 2019-07-17
Cooling | STP-153 (Airflow Testing) | 2019-07-18 | 2019-07-25
Cooling | STP-155 (Water Flow Test) | 2019-07-26 | 2019-07-31
Cooling | STP-152 (Ambient Capability) & STP-154 (IMT) w/ UHT | 2019-08-01 | 2019-08-22
Engine Installation | MER Engine Install test | 2019-08-23 | 2019-09-04
Hydraulics | Hydraulic Test | 2019-09-05 | 2019-10-03
SW | S15 SW Update | 2019-09-06 | 2019-09-09
NVH | 950 Stage V Machine Sound Dev | 2019-10-04 | 2019-10-08
Performance | Cold Room Test | 2019-10-09 | 2019-12-16
SW | S16 SW Update | 2019-12-06 | 2019-12-09
Performance | L5 Performance Dev/Tuning #2 | 2020-01-02 | 2020-01-23
Engine Installation | MER #2 Engine Install Test | 2020-01-24 | 2020-02-26
Safety and Regs | Prelim ISO 5010 Steering | 2020-02-05 | 2020-03-02
SW | S17 SW Update | 2020-02-19 | 2020-02-20
Transmission | XMSN Auto Cal Dev | 2020-02-28 | 2020-04-01
Engine Installation | STP 407 Engine Installation Audit | 2020-04-02 | 2020-04-13
Transmission | XMSN Signature | 2020-04-14 | 2020-05-08
Performance | L5 Issue Resolution | 2020-05-11 | 2020-05-22
NVH | 950 Stage V Machine Sound Dev #2 | 2020-05-26 | 2020-05-28
Performance | Productivity | 2020-05-29 | 2020-06-18
| 962 Stg V Testbed3 (SN) | 2019-03-21 | 2019-05-17
Machine | PPG Machine Build | 2019-04-15 | 2019-05-17
SW | SW & Electrical Checkout | 2019-05-20 | 2019-06-10
Machine | Machine Checkout STP-64 | 2019-06-11 | 2019-06-13
Hydraulics | Hydraulic Test | 2019-06-14 | 2019-07-15
Light Fab & MER | Light Fab and Engine Install OMSA & MER Test | 2019-07-16 | 2019-08-14
SW | S14 SW Update | 2019-08-15 | 2019-08-15
Heavy Structures | OMSA Heavy Fab | 2019-08-15 | 2019-09-25
SW | S15 SW Update | 2019-09-06 | 2019-09-09
Performance | L5 Performance Dev/Tuning #1 | 2019-09-26 | 2019-10-16
ELI | Electrical Load Study & Battery Shielded Cable | 2019-11-07 | 2019-11-13
Product Support | Servicability Audit | 2019-11-25 | 2019-11-26
Safety and Regs | Safety Audit | 2019-11-27 | 2019-12-02
SW | S16 SW Update | 2019-12-06 | 2019-12-09
Safety and Regs | ISO 3450 Feasibility Checkout | 2020-01-02 | 2020-01-27
SW | S17 SW Update | 2020-02-19 | 2020-02-20
| 962 T3 HMU Testbed 4 (SN) | 2019-03-28 | 2020-04-27
Machine | Machine Update - Built in Aurora | 2019-05-01 | 2019-06-15
Machine | Machine Key On | 2019-06-16 | 2019-06-16
Machine | Ship to PPG | 2019-06-16 | 2019-06-16
Machine | Machine Checkout STP-64 | 2019-06-17 | 2019-06-17
Product Support | Servicability Audit | 2019-06-18 | 2019-06-18
NVH | 962 T3 Muffler Sound Validation | 2019-06-19 | 2019-06-19
Endurance # 1 | 962 Endurance 0-500 hrs | 2019-06-20 | 2019-06-20
SW | S14 SW Update | 2019-06-21 | 2019-06-21
Endurance # 2 | 962 Endurance 501-1000 hrs | 2019-06-22 | 2019-06-22
Endurance # 3 | 962 Endurance 1001-1500 hrs | 2019-06-23 | 2019-06-23
SW | S15 SW Update | 2019-06-24 | 2019-06-24
Endurance # 4 | 962 Endurance 1501-2000 hrs | 2019-06-25 | 2019-06-25
Engine Installation | BOSCH Fuel System Eval | 2019-06-26 | 2019-06-26
Machine | 962 Final Inspection | 2019-06-27 | 2019-07-10
Machine | 962 Axle Pinion Bearing Inspection | 2019-07-11 | 2019-07-11
SW | S16 SW Update | 2019-07-12 | 2019-07-12
NVH | 962 T3 Sound Development | 2019-07-13 | 2019-07-13
SW | S17 SW Update | 2020-02-19 | 2020-02-19
Performance | 962 Altitude Test | 2020-04-27 | 2020-04-27
| 962 HRC AU2020 Pilot #1 (SN) | 2021-01-25 | 2021-08-30
Machine | Machine Checkout | 2021-02-08 | 2021-02-10
Performance | L5 Checkout | 2021-02-11 | 2021-02-17
SW | SW Update | 2021-02-18 | 2021-02-24
Safety and Regs | ISO 5010 Steering Certification | 2021-02-25 | 2021-03-19
Safety and Regs | ISO 3450 Brake Certification | 2021-03-22 | 2021-04-15
Safety and Regs | 962 HRC EMC Test | 2021-04-16 | 2021-04-27
Endurance # 1 | 962 Pilot HRC Endurance 0-500 hrs | 2021-03-03 | 2021-06-08
Endurance # 2 | 962 Pilot HRC Endurance 501-1000 hrs | 2021-06-09 | 2021-07-19
Endurance # 3 | 962 Pilot HRC Endurance 1001-1500 hrs | 2021-07-20 | 2021-08-30
| 950 LRC AU2020 Endurance Pilot #2 (SN) | 2021-02-08 | 2022-06-06
Machine | Machine Checkout | 2021-02-22 | 2021-02-24
Performance | L5 Checkout | 2021-02-25 | 2021-03-10
SW | SW Update | 2021-03-11 | 2021-03-17
Safety and Regs | 950 LRC ISO 5010 Steering Certification | 2021-03-18 | 2021-04-09
Endurance # 1 | 950 Pilot LRC Endurance 0-500 hrs | 2021-04-10 | 2021-05-24
Endurance # 2 | 950 Pilot LRC Endurance 501-1000 hrs | 2021-05-25 | 2021-07-06
Endurance # 3 | 950 Pilot LRC Endurance 1001-1500 hrs | 2021-07-07 | 2021-08-16
Endurance # 4 | 950 Pilot LRC Endurance 1501-2000 hrs | 2021-08-17 | 2021-09-27
Endurance # 5 | 950 Pilot LRC Endurance 2001-2500 hrs | 2021-09-28 | 2021-11-08
Endurance # 6 | 950 Pilot LRC Endurance 2501-3000 hrs | 2021-11-09 | 2021-12-20
Endurance # 7 | 950 Pilot LRC Endurance 3001-3500 hrs | 2021-12-21 | 2022-01-31
Endurance # 8 | 950 Pilot LRC Endurance 3501-4000 hrs | 2022-02-01 | 2022-03-14
Endurance # 9 | 950 Pilot LRC Endurance 4001-4500 hrs | 2022-03-15 | 2022-04-25
Endurance # 10 | 950 Pilot LRC Endurance 4501-5000 hrs | 2022-04-26 | 2022-06-06
Formulas:
Start = [Finish, row above]+1
Start = [Finish, row above]
Finish = [Start]+H64
Finish = [Start]+13