## Sheet1
| Activity Name | Start | Finish
| Key Project Milestones | 2019-10-01 | 2022-05-04
GW | GW 1/2 | 2019-10-01 | 2019-10-03
QG | Quality Gate 3 | 2020-03-03 | 2020-03-05
GW | GW 3/4 | 2020-04-01 | 2020-04-02
GW | Machine Ready for Field | 2020-07-18 | 2020-07-19
DF | Pilot EDS Freeze | 2020-09-03 | 2020-09-05
GW | Endurance Complete | 2020-10-29 | 2020-10-29
DF | Production EDS Freeze | 2021-12-01 | 2021-12-03
GW | GW 5 | 2021-02-01 | 2021-02-03
GW | GW 5.5 | 2021-12-10 | 2021-12-11
GW | GW 6 | 2022-05-01 | 2022-05-04
| Key Validation reviews | 2020-03-03 | 2020-11-02
VR | Validation Review 3 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 2019-10-01 | 2022-05-04
VR | Validation Review 4 | 2020-08-01 | 2020-08-01
VR | Validation Review 5 | 2020-11-02 | 2020-11-02
| Software Milestones | 2019-11-22 | 2020-07-24
SW | Receive V01 SW | 2019-11-22 | 2019-11-23
SW | V02 SW Content Freeze | 2019-12-15 | 2019-12-16
SW | Receive V02 SW | 2020-02-21 | 2020-02-22
SW | V03 SW Content Freeze | 2020-03-01 | 2020-03-02
SW | Receive V03 SW | 2020-04-24 | 2020-04-25
SW | V04 SW Content Freeze | 2020-05-11 | 2020-05-12
SW | Receive V04 SW (Pilot) | 2020-06-19 | 2020-06-20
SW | V05 SW Content Freeze | 2020-06-28 | 2020-06-29
SW | Receive V04 SW (Pilot) | 2020-07-24 | 2020-07-24
| TIC Report Milestones | 2020-08-24 | 2021-10-15
Pilot | EMC-Pilot- Pilot | 2020-07-17 | 2020-07-18
Pilot | ISO 9533 Horn, Back-up Alarm EN474 HAWB- Pilot | 2020-07-20 | 2020-07-21
Pilot | ISO 5010 Steering Feasibility (Pilot) | 2020-08-24 | 2020-08-25
Pilot | ISO 3450 Brake Feasibility (Pilot) | 2020-08-26 | 2020-08-27
Production | Stg V EMC CERT | 2021-10-14 | 2021-10-15
Production | ISO 3450 Brake CERT | 2021-04-25 | 2021-04-27
Production | ISO 5010 Steering CERT | 2021-05-16 | 2021-05-17
Production | ISO 9533 Horn, Back-up Alarm HAWB CERT | 2021-08-22 | 2021-08-23
Production | ISO 10570-Articulation Lock CERT | 2021-05-25 | 2021-05-26
| Tech Center ShakeTable | 2019-11-20 | 2020-01-31
Parts | Hood arrives at Tech Center, Peoria | 2019-11-20 | 2019-12-15
Shake Table | Stage V Shake Table # 1 | 2020-01-06 | 2020-01-31
Machine Build | Machine Update for OMSA # 2 | 2020-08-10 | 2020-08-20
Shake Table | Stage V Shake Table # 2 with OMSA Drive File (Post Machine OMSA) | 2020-09-01 | 2020-10-27
| 966GC T3 TB #3 (SGW00208) | 2019-12-05 | 2020-09-28
Transmission | Shift Dev | 2019-12-05 | 2019-12-13
HVAC | HVAC Perf Checkout | 2019-12-16 | 2019-12-19
Cooling2 | Water system/ With Prod Rad Fixes | 2020-01-06 | 2020-01-14
Performance | L5 Tuning | 2020-01-15 | 2020-01-24
Opr Eval | Operator Eval | 2020-01-27 | 2020-01-29
Endurance | Endurance-250 hrs | 2020-01-30 | 2020-02-11
Inspection | Final Inspection | 2020-02-12 | 2020-02-18
Machine Build | Machine Update | 2020-02-19 | 2020-03-04
Light Structures | Light Structures (Stg V Hood) OMSA #1 (Contingency) | 2020-03-05 | 2020-05-07
Machine Build | Machine Update | 2020-07-16 | 2020-07-30
Light Structures | Light Structures (Stg V Hood) OMSA #2 (Likely Path) | 2020-08-03 | 2020-09-28
| 966GC Stage V TB #1 (SGW00201) | 2020-01-06 | 2021-04-13
Machine Ship | Ship Machine Aurora MDC | 2020-01-06 | 2020-01-08
Machine Build | Machine Build (Teardown and start build Jan 26) | 2020-01-13 | 2020-02-24
Machine Build | Build Issue resolution | 2020-02-25 | 2020-02-28
Machine Ship | Ship Machine PPG | 2020-03-03 | 2020-03-04
Machine Check | Machine Checkout STP-64 | 2020-03-05 | 2020-03-11
SW | Ver 01 SW (STP 230/289) (Steering, L5, XSMN) | 2020-03-12 | 2020-03-27
NVH | Sound Development (Machine, Cab Sound) | 2020-03-30 | 2020-04-03
Performance | L5 Performance Check (Include Thermal Mgmt Valve) | 2020-04-06 | 2020-04-15
Engine | C9.3B Stage V Engine Performance | 2020-04-16 | 2020-04-17
Transmission | Trans Tuning | 2020-04-20 | 2020-04-24
Performance | L5 Tuning # 1 | 2020-04-27 | 2020-04-30
Performance | Operator Eval | 2020-05-01 | 2020-05-01
Performance | Rimpull/Response | 2020-05-04 | 2020-05-21
HVAC | HVAC Perf Checkout | 2020-05-22 | 2020-05-26
Issue | Issue Resolution # 1 | 2020-05-27 | 2020-06-04
SW | Ver 02 SW (STP 230/289) (Steering, L5, XSMN) | 2020-06-05 | 2020-06-08
Audit | Safety/Serviceability audit | 2020-06-09 | 2020-06-10
Cooling 2 | Water Flow and Water System | 2020-06-12 | 2020-06-24
Cooling 3 | Stg V Ambient Capability and UHT (Include AOC Channels) | 2020-06-25 | 2020-08-18
EIC | Dust Ejector Measurement | 2020-08-19 | 2020-08-24
Engine | STP 401 Engine Install Audit | 2020-08-25 | 2020-08-26
Engine | DEF and Fuel Tank Calibration | 2020-08-27 | 2020-08-28
SW | Ver 03 SW (STP 230/289) (L5, XSMN, Engine) | 2020-08-31 | 2020-09-01
Structures2 | Limited Slip Differential Development Driveline Signature | 2020-09-02 | 2020-10-21
Issue | Issue Resolution # 2 | 2020-10-22 | 2020-10-30
Product Support | Dealer Service Training | 2020-11-02 | 2020-11-03
Performance | L5 Tuning and Performance Check # 2 | 2020-11-04 | 2020-11-11
SW | Ver 04 SW (STP 230/289) (Steering, L5, XSMN, Engine) BOB | 2020-11-12 | 2020-11-30
Engine | Thermal Mgmt | 2020-12-02 | 2020-12-03
SW | Ver 05 SW (STP 230/289) (L5, XSMN) | 2020-12-04 | 2020-12-14
Engine | Thermal Mgmt endurance | 2020-12-15 | 2020-12-29
Endurance#1 | Endurance 0-500 hrs+ Service/Inspect (Cold Ambient) | 2020-12-30 | 2021-01-27
Issue | Issue Resolution # 3 | 2021-02-03 | 2021-02-22
Performance | Stage V Engine Cold Room (TC-L) | 2021-03-02 | 2021-04-13
| QPG 966GC CNR4 TB#2 (SGW00202) | 2019-12-15 | 2020-12-16
Machine Build | Machine Build + Issue Resolution | 2019-12-15 | 2020-01-12
Holiday | China New Year | 2020-01-24 | 2020-01-31
Machine Check | Machine Checkout STP-64 | 2020-02-03 | 2020-02-19
SW | CNR4 SW Checkout-250 hrs | 2020-02-20 | 2020-03-03
Endurance #2 | Sound Test (including cab glass) ISO 9533, HAWB | 2020-03-04 | 2020-03-11
EIC | Engine Installation Audit | 2020-03-12 | 2020-03-27
Issue | Issue Resolution # 1 | 2020-03-30 | 2020-04-03
Hydraulics#1 | Hydraulic checkout | 2020-04-06 | 2020-04-09
Performance | L5 Checkout | 2020-04-13 | 2020-04-15
Endurance#1 | CNR4 SW Endurance- 250 hrs | 2020-04-16 | 2020-05-19
Inspection | Endurance Inspection | 2020-05-20 | 2020-06-04
Safety | EMC Feasibility | 2020-06-05 | 2020-06-24
SW | Stg V Ver 02 SW (STP 230) | 2020-06-25 | 2020-06-30
Performance | L5 Checkout- Stg V | 2020-07-01 | 2020-07-04
Audit | Safety/Serviceability audit | 2020-07-06 | 2020-07-06
Safety | ISO 3450 Brake Feasibility (Optional) | 2020-07-07 | 2020-07-28
Safety | ISO 5010 Steering Feasibility (Include Secondary Steering) | 2020-07-29 | 2020-08-17
SW | Stg V Ver 03 SW (STP 230) | 2020-08-18 | 2020-08-19
Endurance # 1 | Endurance 250-750 hrs | 2020-08-20 | 2020-10-29
Inspection | Endurance Inspection | 2020-10-30 | 2020-11-13
SW | Stage V Ver 04 SW (STP 230) | 2020-12-13 | 2020-12-16
| PPG 966GC Stage V Pilot #1 (SN) | 2021-02-01 | 2021-09-29
Machine Build | Machine Build | 2021-02-01 | 2021-02-10
Holiday | China New Year | 2021-02-11 | 2021-02-18
Machine Build | Machine Build | 2021-02-19 | 2021-03-12
Machine Ship | Machine Ship | 2021-03-15 | 2021-05-24
Machine Check | Machine Checkout STP-64 | 2021-05-26 | 2021-06-01
SW | SW Checkout # Pilot V01 | 2021-06-02 | 2021-06-03
Engine | C9.3B Stage V Engine Performance | 2021-06-04 | 2021-06-07
Performance | L5 Performance Check | 2021-06-08 | 2021-06-11
Endurance #1 | Machine Endurance- 100 hrs | 2021-06-14 | 2021-06-18
Light Structures | Light Structures (Stg V Hood) OMSA # 3 | 2021-06-21 | 2021-08-04
NVH | Stg V Alarm, FWD Horn, HAWB CERT | 2021-08-05 | 2021-08-06
Safety | Stage V EMC Test | 2021-08-09 | 2021-08-15
Endurance #1 | Endurance 0-250 hrs+ Service/Inspect | 2021-08-16 | 2021-08-30
Endurance #2 | Endurance 251-500 hrs+ Service/Inspect | 2021-08-31 | 2021-09-14
Performance | Productivity | 2021-09-15 | 2021-09-29
| QPG 966GC CNR4/ Stg V Pilot #2 (SN) | 2021-02-01 | 2022-01-28
Machine Build | Machine Build | 2021-02-01 | 2021-02-10
Machine Check | China New Year | 2021-02-11 | 2021-02-18
Machine Ship | Machine Checkout STP-64 | 2021-02-22 | 2021-03-10
Audit | Safety/Serviceability audit | 2021-03-11 | 2021-03-11
SW | SW Checkout # 1 | 2021-03-12 | 2021-03-23
Safety | MLIT Practice | 2021-03-24 | 2021-04-28
Safety | MLIT Witness (Is witness test 12 weeks after MLIT practice?) | 2021-04-29 | 2021-05-12
NVH | Sound Test | 2021-05-13 | 2021-05-18
Safety | ISO 3450- Brake CERT | 2021-05-19 | 2021-06-09
Safety | ISO 5010- Steering CERT | 2021-06-10 | 2021-06-29
Safety | ISO 10570-Articulation Lock CERT | 2021-06-30 | 2021-07-08
Endurance #1 | Endurance 0-250 hrs | 2021-07-09 | 2021-08-10
Service | Service/Inspect | 2021-08-11 | 2021-08-26
Endurance #2 | Endurance 251-500 hrs | 2021-08-27 | 2021-09-28
Holiday | China National Day | 2021-10-01 | 2021-10-09
Service | Service/Inspect | 2021-10-10 | 2021-10-25
Endurance #3 | Endurance 501-750 hrs | 2021-10-26 | 2021-11-27
Service | Service/Inspect | 2021-11-28 | 2021-12-13
Endurance #4 | Endurance 750-1000 hrs | 2021-12-14 | 2022-01-15
Service | Service/Inspect | 2022-01-16 | 2022-01-28
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:C12)
Start = [Finish, row above]+2
Finish = MAX([Finish, row below]:D12)
Finish = [Start]+2